## Общие сведения о документе

| Основание для составления документа: | Постановление правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года №202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области» |
| --- | --- |
| Назначение документа: | регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта |
| Количество экземпляров и место хранения: | выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся, соответственно, у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов |
| Содержание: | Группа управления проектом Основание для открытия проекта Цель и результат проекта Ограничения проекта Критерии оценки и характеристика проекта |
| Изменения: | изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений |

## Группа управления проектом*

| Название и реквизиты организации | ФИО, должность, контактные данные представителя | Наименование и реквизиты документа, подтверждающего участие представителя в проекте |
| --- | --- | --- |
| Координирующий орган: ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» Телефон: (4722) 34-40-08 Адрес: 308007, г. Белгород, ул. Студенческая, 14, корпус 4 E-mail: mail@beliro.ru | Куратор проекта: Кирий Наталья Владимировна Телефон: (4722) 34-51-95 Адрес: 308007, г. Белгород, ул. Студенческая, 14, E-mail: Kiriy_nv@beliro.ru | Приказ ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» от 02.12.2014 г. №410-ОД «О создании группы управления проектом «Создание региональной системы личностного развития дошкольников в условиях реализации ФГОС дошкольного образования» («Дошкольник Белогорья»)» |
| Исполнитель: ОГАОУ ДПО «ОГАОУ ДПО Белгородский институт развития образования» Телефон: (4722) 34-40-08 Адрес: 308007, г. Белгород, ул. Студенческая, 14, корпус 4 E-mail: mail@beliro.ru | Руководитель проекта: Серых Лариса Викторовна Телефон: (4722) 34-09-83 Адрес: 308007, г. Белгород, ул. Студенческая, 14, E-mail: seryh_lv@beliro.ru | Приказ ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» от 02.12.2014 г. №410-ОД «О создании группы управления проектом «Создание региональной системы личностного развития дошкольников в условиях реализации ФГОС дошкольного образования» («Дошкольник Белогорья»)» |

* при необходимости в группу управления проектом по решению куратора проекта вводится роль представителя заказчика (в межведомственных проектах и проектах, реализуемых хозяйствующими субъектами совместно с органами исполнительной власти и государственными органами области)

## Основание для открытия проекта

| Направление Стратегии социально-экономического развития Белгородской области: | Развитие дошкольного образования |
| --- | --- |
| Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Белгородской области: | 41.7. Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования, системы оценки качества дошкольного образования |
| Формальное основание для открытия проекта: | Устное поручение ректора ОГАОУ ДПО БелИРО Кирий Н.В. |
| Инициативная заявка: | Инициатор: Серых Лариса Викторовна Дата составления заявки: 28.11.2014 Регистрационный №: 10078762 Дата регистрации: 01.12.2014 |

## Цель и результат проекта

| Измеримая цель проекта: | Обеспечение целостности образовательного процесса не менее чем в 50 дошкольных образовательных организаций региона к декабрю 2017 года путём реализации 5 разнонаправленных региональных парциальных программ |
| --- | --- |
| Способ достижения цели: | Разработка и внедрение 5 региональных парциальных программ в дошкольные образовательные организации Белгородской области |
| Результат проекта: | Результат: | Вид подтверждения: |
|  | В не менее 50 дошкольных образовательных организациях 22 муниципальных районов достигнут уровень «А» модели обеспечения целостности образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях Белгородской области | Отчет о результатах проекта для рассмотрения на экспертной комиссии по рассмотрению проектов ОГАОУ ДПО БелИРО |
| Требования к результату проекта: | Требование: | Вид подтверждения: |
|  | Разработаны не менее 5 региональных парциальных программ дошкольного образования с учетом ФГОС ДО | Региональные парциальные программы по 5 направлениям ДО с учетом ФГОС ДО |
|  | Разработаны и изданы не менее 4 рабочих тетрадей для дошкольников; | Рабочие тетради для дошкольников |
|  | Разработаны и изданы не менее 5 методических пособий для воспитателей дошкольных образовательных организаций; | Методические пособия для воспитателей дошкольных образовательных организаций |
|  | Проведено не менее 6 обучающих семинаров для заведующих, старших воспитателей и воспитателей дошкольных образовательных организаций; | Сканированные копии приказов о проведении обучающих семинаров; программы семинаров; отчеты по итогам работы семинара |
|  | Проведено не менее 3 региональных научно-практических конференций по вопросам внедрения парциальных программ; | Сканированные копии приказов об организации и проведении и об итогах проведения региональных конференций; программы конференций; сборники конференций; регистрационные листы участников конференций |
|  | Созданы и успешно работают 22 стажировочные площадки на базе ДОО региона; | Приказ, содержащий перечень ДОО – стажировочных площадок для реализации региональных парциальных программ; сканированная копия информационного письма об организации и проведении ежегодного семинара на базе стажировочных площадок; программа семинара, регистрационный лист участников семинара; отчет о проведении семинара |
|  | Создан раздел «Дошкольник Белогорья» на сайте ОГАОУ ДПО БелИРО; | Скриншот созданного раздела |
|  | Не менее 10 материалов о внедрении проекта в Белгородской области размещено в СМИ и Интернет-ресурсах | Размещенные в СМИ статьи о реализации проекта, скриншоты страницы раздела с размещенной информацией |
| Пользователи результатом проекта: | Дети дошкольного возраста, воспитанники дошкольных образовательных организаций, родители, педагогические работники Белгородской области (других областей – в дальнейшем) |

## Ограничения проекта

| БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.): |
| --- |
| Целевое бюджетное финансирование: |  |
| федеральный бюджет: | 0.0 |
| областной бюджет: | 1435.0 |
| местный бюджет: | 0.0 |
| Внебюджетные источники финансирования: |  |
| средства инвестора: | 0.0 |
| средства хозяйствующего субъекта: | 0.0 |
| кредитные средства: | 0.0 |
| прочие (указать): | 0.0 |
| Общий бюджет проекта: | 1435.0 |
| СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.) |
| Дата начала проекта (план): | 12.01.2015 |
| Дата завершения проекта (план): | 29.12.2017 |
| ПРОЧИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОЕКТА: |
| Территория реализации проекта (Белгородская область или наименование муниципального образования): |  |
| Земельный участок (наличие, местоположение, площадь, санитарная зона): |  |
| Электроснабжение (наличие, мощность): |  |
| Водоснабжение и канализация (наличие, объем): |  |
| Газоснабжение (наличие, объем): |  |
| Средства связи и интернет (количество телефонных линий, пропускная способность канала): |  |
| Дороги (расположение к автомагистралям или транспортным развязкам): |  |
| Процент ставки субсидирования (если имеется): |  |
| Максимально допустимая ставка по кредиту (если имеется): |  |
| Иные ограничения (указать): |  |

## Критерии оценки и характеристика проекта

| КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА |
| --- |
| Наименование критерия | Показатель |
| Отклонение по бюджету (п.4) | Превышение на не более 25,0 тыс. руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта |
| Отклонение по срокам (п. 4): | Превышение на не более 30 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта |
| Достижение результата проекта (п. 3.3.): | Наличие результата проекта: В не менее 50 дошкольных образовательных организациях 22 муниципальных районов достигнут уровень «А» модели обеспечения целостности образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях Белгородской области соответствует 55% успешности проекта |
| Соблюдение требований к результату проекта (п. 3.4.): | Наличие следующих требований к результату проекта: Разработаны не менее 5 региональных парциальных программ дошкольного образования с учетом ФГОС ДО; Разработаны и изданы не менее 5 методических пособий для воспитателей дошкольных образовательных организаций; Разработаны и изданы не менее 4 рабочих тетрадей для дошкольников; Проведено не менее 6 обучающих семинаров для заведующих, старших воспитателей и воспитателей дошкольных образовательных организаций; Проведено не менее 3 региональных научно-практических конференций по вопросам внедрения парциальных программ; Созданы и успешно работают 22 стажировочные площадки на базе ДОО региона; Создан раздел «Дошкольник Белогорья» на сайте ОГАОУ ДПО БелИРО; Не менее 10 материалов о внедрении проекта в Белгородской области размещено в СМИ и Интернет-ресурсах. соответствует 15% успешности проекта |
| ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА |
| Уровень сложности проекта | Средний |
| Тип проекта | Социальный |