ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 декабря 2013 г. N 528-пп

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

Список изменяющих документов

(в ред. постановлений Правительства Белгородской области

от 25.08.2014 [N 327-пп](consultantplus://offline/ref=BBA141CAE3ACFFF509A891767256FD2F62649E0F662A00F711D386A4BF680F80AA0AC83DE4ABFE1A971283M1YEI), от 16.02.2015 [N 50-пп](consultantplus://offline/ref=BBA141CAE3ACFFF509A891767256FD2F62649E0F662806F713D386A4BF680F80AA0AC83DE4ABFE1A971283M1YEI), от 02.11.2015 [N 389-пп](consultantplus://offline/ref=BBA141CAE3ACFFF509A891767256FD2F62649E0F662C05F817D386A4BF680F80AA0AC83DE4ABFE1A971283M1YEI),

от 01.03.2016 [N 57-пп](consultantplus://offline/ref=BBA141CAE3ACFFF509A891767256FD2F62649E0F662205F31FD386A4BF680F80AA0AC83DE4ABFE1A971283M1YEI), от 28.06.2016 [N 227-пп](consultantplus://offline/ref=BBA141CAE3ACFFF509A891767256FD2F62649E0F672A05F11FD386A4BF680F80AA0AC83DE4ABFE1A971283M1YEI), от 23.08.2016 [N 314-пп](consultantplus://offline/ref=BBA141CAE3ACFFF509A891767256FD2F62649E0F672B02F710D386A4BF680F80AA0AC83DE4ABFE1A971283M1YEI),

от 19.12.2016 [N 452-пп](consultantplus://offline/ref=BBA141CAE3ACFFF509A891767256FD2F62649E0F672902F714D386A4BF680F80AA0AC83DE4ABFE1A971283M1YEI), от 26.12.2016 [N 493-пп](consultantplus://offline/ref=BBA141CAE3ACFFF509A891767256FD2F62649E0F672E04F813D386A4BF680F80AA0AC83DE4ABFE1A971283M1YEI), от 30.01.2017 [N 34-пп](consultantplus://offline/ref=BBA141CAE3ACFFF509A891767256FD2F62649E0F672E00F014D386A4BF680F80AA0AC83DE4ABFE1A971283M1YEI))

КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: распоряжение Правительства Российской Федерации N 293-р издано 04.03.2013, а не 04.05.2013.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: постановление Правительства Белгородской области N 401-пп издано 07.10.2013, а не 07.05.2013.

В целях реализации Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=BBA141CAE3ACFFF509A88F7B643AA7226768C300652F0AA74A8CDDF9E8M6Y1I) от 7 мая 2013 года N 104-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", распоряжений Правительства Российской Федерации от 4 мая 2013 года [N 293-р](consultantplus://offline/ref=BBA141CAE3ACFFF509A88F7B643AA722676BC302672E0AA74A8CDDF9E8M6Y1I) "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Управление государственными финансами", от 20 июля 2011 года [N 1275-р](consultantplus://offline/ref=BBA141CAE3ACFFF509A88F7B643AA722646EC305642F0AA74A8CDDF9E8M6Y1I) "О концепции создания и развития государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет", постановлений Правительства Белгородской области от 27 мая 2013 года [N 201-пп](consultantplus://offline/ref=BBA141CAE3ACFFF509A891767256FD2F62649E0F612209F615D386A4BF680F80MAYAI) "Об утверждении Концепции внедрения программного бюджета в бюджетный процесс Белгородской области", от 27 мая 2013 года [N 202-пп](consultantplus://offline/ref=BBA141CAE3ACFFF509A891767256FD2F62649E0F672B02F81FD386A4BF680F80MAYAI) "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Белгородской области", от 7 мая 2013 года [N 401-пп](consultantplus://offline/ref=BBA141CAE3ACFFF509A891767256FD2F62649E0F672F02F112D386A4BF680F80MAYAI) "Об утверждении перечня государственных программ Белгородской области", от 25 февраля 2013 года [N 69-пп](consultantplus://offline/ref=BBA141CAE3ACFFF509A891767256FD2F62649E0F672F00F516D386A4BF680F80MAYAI) "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки" Белгородской области" и в связи с переходом на программный бюджет Правительство Белгородской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую государственную [программу](#P57) Белгородской области "Развитие образования Белгородской области на 2014 - 2020 годы" (далее - Программа, прилагается).

2. Департаменту финансов и бюджетной политики области (Боровик В.Ф.) ежегодно начиная с 2014 года предусматривать в областном бюджете средства на реализацию [мероприятий](#P1710) Программы.

3. Администрации Губернатора области (Жданов В.Н.), департаменту образования области (Полуянова Н.В.), департаменту строительства и транспорта области (Глаголев Е.С.), департаменту здравоохранения и социальной защиты населения области (Зубарева Н.Н.), управлению культуры области (Курганский С.И.), управлению социальной защиты населения области (Батанова Е.П.) обеспечить реализацию [мероприятий](#P1710) Программы.

(п. 3 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=BBA141CAE3ACFFF509A891767256FD2F62649E0F672902F714D386A4BF680F80AA0AC83DE4ABFE1A971283M1YDI) Правительства Белгородской области от 19.12.2016 N 452-пп)

4. Рекомендовать администрациям муниципальных районов и городских округов:

разработать и утвердить в установленном законодательством порядке муниципальные программы на 2014 - 2020 годы;

при формировании проектов бюджетов муниципальных образований ежегодно предусматривать средства на реализацию мероприятий по развитию образования.

5. Признать утратившими силу с 1 января 2014 года постановления Правительства Белгородской области:

- от 2 октября 2010 года [N 325-пп](consultantplus://offline/ref=BBA141CAE3ACFFF509A891767256FD2F62649E0F612F01F112D386A4BF680F80MAYAI) "О долгосрочной целевой программе "Развитие образования Белгородской области на 2011 - 2015 годы";

- от 23 октября 2010 года [N 345-пп](consultantplus://offline/ref=BBA141CAE3ACFFF509A891767256FD2F62649E0F612B00F112D386A4BF680F80MAYAI) "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Духовно-нравственное воспитание населения Белгородской области" на 2011 - 2013 годы";

- от 2 июня 2008 года [N 136-пп](consultantplus://offline/ref=BBA141CAE3ACFFF509A891767256FD2F62649E0F612808F013D386A4BF680F80MAYAI) "Об утверждении долгосрочной целевой программы развития школьного туризма для учащихся Белгородской области "Моя Родина - Россия. От родного Белогорья - к святыням Отчизны" на 2008 - 2013 годы";

- от 23 октября 2010 года [N 358-пп](consultantplus://offline/ref=BBA141CAE3ACFFF509A891767256FD2F62649E0F602A01F517D386A4BF680F80MAYAI) "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Патриотическое воспитание граждан Белгородской области на 2011 - 2015 годы".

6. Контроль за исполнением постановления возложить на департамент образования Белгородской области (Полуянова Н.В.).

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=BBA141CAE3ACFFF509A891767256FD2F62649E0F672902F714D386A4BF680F80AA0AC83DE4ABFE1A971283M1Y3I) Правительства Белгородской области от 19.12.2016 N 452-пп)

Об исполнении постановления информировать ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, начиная с 2015 года.

Губернатор Белгородской области

Е.САВЧЕНКО

Утверждена

постановлением

Правительства Белгородской области

от 30 декабря 2013 г. N 528-пп

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

Список изменяющих документов

(в ред. постановлений Правительства Белгородской области

от 25.08.2014 [N 327-пп](consultantplus://offline/ref=BBA141CAE3ACFFF509A891767256FD2F62649E0F662A00F711D386A4BF680F80AA0AC83DE4ABFE1A971283M1YDI), от 16.02.2015 [N 50-пп](consultantplus://offline/ref=BBA141CAE3ACFFF509A891767256FD2F62649E0F662806F713D386A4BF680F80AA0AC83DE4ABFE1A971283M1Y3I), от 02.11.2015 [N 389-пп](consultantplus://offline/ref=BBA141CAE3ACFFF509A891767256FD2F62649E0F662C05F817D386A4BF680F80AA0AC83DE4ABFE1A971283M1Y3I),

от 01.03.2016 [N 57-пп](consultantplus://offline/ref=BBA141CAE3ACFFF509A891767256FD2F62649E0F662205F31FD386A4BF680F80AA0AC83DE4ABFE1A971283M1YDI), от 28.06.2016 [N 227-пп](consultantplus://offline/ref=BBA141CAE3ACFFF509A891767256FD2F62649E0F672A05F11FD386A4BF680F80AA0AC83DE4ABFE1A971283M1YCI), от 23.08.2016 [N 314-пп](consultantplus://offline/ref=BBA141CAE3ACFFF509A891767256FD2F62649E0F672B02F710D386A4BF680F80AA0AC83DE4ABFE1A971283M1YDI),

от 19.12.2016 [N 452-пп](consultantplus://offline/ref=BBA141CAE3ACFFF509A891767256FD2F62649E0F672902F714D386A4BF680F80AA0AC83DE4ABFE1A971282M1YBI), от 26.12.2016 [N 493-пп](consultantplus://offline/ref=BBA141CAE3ACFFF509A891767256FD2F62649E0F672E04F813D386A4BF680F80AA0AC83DE4ABFE1A971283M1YDI), от 30.01.2017 [N 34-пп](consultantplus://offline/ref=BBA141CAE3ACFFF509A891767256FD2F62649E0F672E00F014D386A4BF680F80AA0AC83DE4ABFE1A971283M1YDI))

Паспорт

государственной программы Белгородской области "Развитие

образования Белгородской области на 2014 - 2020 годы"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Наименование государственной программы Белгородской области: "Развитие образования Белгородской области на 2014 - 2020 годы" (далее - государственная программа) | |
| 1 | Ответственный исполнитель государственной программы | Департамент образования Белгородской области |
| 2 | Соисполнители государственной программы | Департамент образования Белгородской области |
| 3 | Участники государственной программы | Департамент образования Белгородской области, управление культуры Белгородской области, управление социальной защиты населения Белгородской области, департамент строительства и транспорта Белгородской области, департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, Администрация Губернатора Белгородской области |
| (раздел 3 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=BBA141CAE3ACFFF509A891767256FD2F62649E0F662C05F817D386A4BF680F80AA0AC83DE4ABFE1A971283M1Y2I) Правительства Белгородской области от 02.11.2015 N 389-пп) | | |
| 4 | Подпрограммы государственной программы | 1. [Подпрограмма](#P310) "Развитие дошкольного образования".  2. [Подпрограмма](#P555) "Развитие общего образования".  3. [Подпрограмма](#P901) "Развитие дополнительного образования детей".  4. [Подпрограмма](#P1122) "Развитие системы оценки качества образования".  5. [Подпрограмма](#P1269) "Государственная политика в сфере образования".  6. [Подпрограмма](#P1489) "Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Белгородской области" |
| (п. 6 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=BBA141CAE3ACFFF509A891767256FD2F62649E0F662806F713D386A4BF680F80AA0AC83DE4ABFE1A971283M1Y2I) Правительства Белгородской области от 16.02.2015 N 50-пп) | | |
| 5 | Цель (цели) государственной программы | Создание условий для комплексного развития системы образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития Белгородской области |
| 6 | Задачи государственной программы | 1. Обеспечение доступности качественного дошкольного образования в Белгородской области.  2. Повышение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики региона, современным требованиям общества.  3. Развитие региональной системы воспитания и дополнительного образования детей и молодежи.  4. Обеспечение надежной и актуальной информацией руководителей и работников системы образования для принятия решений, а также потребителей образовательных услуг для достижения высокого качества образования через формирование региональной системы оценки качества образования.  5. Обеспечение реализации подпрограмм и основных мероприятий государственной программы в соответствии с установленными сроками и этапами.  6. Обеспечение и создание условий полноценного и безопасного отдыха и оздоровления детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в возрасте до 18 лет |
| (в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 25.08.2014 [N 327-пп](consultantplus://offline/ref=BBA141CAE3ACFFF509A891767256FD2F62649E0F662A00F711D386A4BF680F80AA0AC83DE4ABFE1A971283M1YCI), от 16.02.2015 [N 50-пп](consultantplus://offline/ref=BBA141CAE3ACFFF509A891767256FD2F62649E0F662806F713D386A4BF680F80AA0AC83DE4ABFE1A971282M1YAI)) | | |
| 7 | Сроки и этапы реализации государственной программы | Государственная программа реализуется в период с 2014 по 2020 год, этапы реализации не выделяются |
| 8 | Объем бюджетных ассигнований государственной программы за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объем финансирования государственной программы в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 109642541,61751 тыс. рублей.  Объем финансирования государственной программы в 2014 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составит 98002073,87 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год - 11822511,337 тыс. рублей;  2015 год - 13295399,633 тыс. рублей;  2016 год - 13879379,6 тыс. рублей;  2017 год - 13445562,3 тыс. рублей;  2018 год - 14048857 тыс. рублей;  2019 год - 14717178 тыс. рублей;  2020 год - 16793186 тыс. рублей.  Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 - 2020 годах за счет средств федерального бюджета составит 5690535,34751 тыс. рублей.  Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 - 2020 годах за счет средств консолидированных бюджетов муниципальных образований - 2746875,4 тыс. рублей.  Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 - 2020 годах за счет иных источников составит 3203057 тыс. рублей |
| (раздел 8 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=BBA141CAE3ACFFF509A891767256FD2F62649E0F672E00F014D386A4BF680F80AA0AC83DE4ABFE1A971283M1YCI) Правительства Белгородской области от 30.01.2017 N 34-пп) | | |
| 9 | Конечные результаты государственной программы | Доля детей, зарегистрированных на получение услуг дошкольного образования и не обеспеченных данными услугами, в общей численности детей дошкольного возраста - 0% в 2020 году.  Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций - 100% в 2020 году.  Удельный вес обучающихся в современных условиях от общего числа учащихся (создано от 80% до 100% современных условий) - 100% в 2020 году.  Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования - 62% в 2020 году. |
|  |  | Доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет - 93,2% в 2020 году.  Удельный вес численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по дополнительным образовательным программам - 47% в 2020 году.  Количество уровней образования, на которых внедрена система оценки качества образования, - 4 в 2020 году.  Доля образовательных организаций, в которых внедрены коллегиальные органы управления с участием общественности (родители, работодатели), наделенные полномочиями по принятию решений по стратегическим вопросам образовательной и финансово-хозяйственной деятельности, - 100% в 2020 году.  Уровень ежегодного достижения показателей государственной программы и ее подпрограмм - 95% в 2020 году.  Увеличение в 2020 году доли детей, получивших выраженный оздоровительный эффект, в общем количестве оздоровленных до 88,0 процентов |
| (в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 25.08.2014 [N 327-пп](consultantplus://offline/ref=BBA141CAE3ACFFF509A891767256FD2F62649E0F662A00F711D386A4BF680F80AA0AC83DE4ABFE1A971281M1Y9I), от 16.02.2015 [N 50-пп](consultantplus://offline/ref=BBA141CAE3ACFFF509A891767256FD2F62649E0F662806F713D386A4BF680F80AA0AC83DE4ABFE1A971281M1Y3I), от 02.11.2015 [N 389-пп](consultantplus://offline/ref=BBA141CAE3ACFFF509A891767256FD2F62649E0F662C05F817D386A4BF680F80AA0AC83DE4ABFE1A971281M1Y3I)) | | |

1. Общая характеристика сферы реализации государственной

программы, в том числе формулировки основных проблем в

указанной сфере и прогноз ее развития

[Стратегией](consultantplus://offline/ref=BBA141CAE3ACFFF509A891767256FD2F62649E0F662302F417D386A4BF680F80AA0AC83DE4ABFE1A971282M1Y9I) социально-экономического развития Белгородской области на период до 2025 года (утверждена постановлением Правительства области от 25 января 2010 года N 27-пп) определено, что стратегической целью развития области является достижение для населения Белгородской области достойного человека качества жизни и его постоянное улучшение на основе инновационно ориентированной экономической и социальной политики, развития наукоемких и конкурентоспособных производств с учетом геостратегических приоритетов на юго-западе Российской Федерации.

Одним из важнейших направлений реализации стратегической цели является развитие системы образования области.

На сегодняшний день в Белгородской области функционирует 1261 образовательное учреждение, удовлетворяющее запросы граждан на образование.

Современная система дошкольного образования Белгородской области представлена многомодельной сетью из 637 организаций различных правовых форм и форм собственности, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, из них детских садов - 521. Кроме того, на базе школ, детских садов, учреждений дополнительного образования детей организовано 183 консультативных пункта и группы кратковременного пребывания детей, 38 негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей оказывают услуги по развитию дошкольников в режиме полного дня, присмотра и ухода за ними. Всего разными видами услуг в системе дошкольного образования региона охвачены 63253 ребенка в возрасте от 1 года до 7 лет, что составляет 65,4% от их общего количества. В Белгородской области за период с 2008 по 2012 годы дополнительно к имеющимся было создано 11494 дошкольных места, на что было направлено 2141496000 рублей.

В целях стимулирования государственно-частного партнерства, осуществления поддержки развития негосударственного сектора дошкольного образования реализуется комплекс мер, направленный на нормативно-правовое, методическое и финансовое обеспечение данных процессов. Создаются условия для предоставления услуг дошкольного образования жителям региона негосударственными организациями и индивидуальными предпринимателями, обеспечивается финансирование части затрат родителей на получение соответствующих услуг у негосударственных поставщиков. Правом на субсидию пользуются 965 граждан Белгородской области. При этом финансовая поддержка оказывается не только потребителям услуг дошкольного образования, но и их поставщикам. В ходе целевых региональных программных мероприятий 14 индивидуальных предпринимателей (организаций) стали обладателями грантов на создание собственного дела в размере 300000 рублей, 23 предпринимателя получили по 600000 рублей на открытие групп дневного времяпровождения для дошкольников. За 3 года численность детей, охваченных негосударственным сектором дошкольного образования, увеличилась на 73% и составляет на сегодняшний день 1286 детей (2010 год - 342 ребенка).

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=BBA141CAE3ACFFF509A891767256FD2F62649E0F672A05F11FD386A4BF680F80AA0AC83DE4ABFE1A971281M1Y8I) Правительства Белгородской области от 28.06.2016 N 227-пп)

Создание условий для получения гражданами Белгородской области общего образования осуществляется с учетом демографической ситуации, территориальной доступности и образовательных потребностей детей и подростков. На фоне снижения общей численности населения региона в период с 2007 по 2013 г.г. имела место устойчивая тенденция сокращения контингента обучающихся школ, особенно в сельской местности, со 156000 до 139 тыс. детей и подростков соответственно, что спровоцировало снижение количества общеобразовательных организаций на 21,6%.

В настоящее время региональная сеть общеобразовательных организаций представлена 575 организациями, в том числе 3 коррекционными школами, 3 вечерними сменными, 4 специализированными школами-интернатами для детей с повышенными образовательными потребностями, 7 школами-интернатами для детей с ограниченными возможностями здоровья, 4 общеобразовательными организациями негосударственной формы собственности.

Кроме того, в регионе на базе общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей создано 11 центров по работе с одаренными детьми, в которых занимаются более 4500 школьников; функционируют 108 ресурсных центров для организации профессиональной подготовки обучающихся, в том числе в организациях среднего профессионального образования (далее - СПО), межшкольных учебных комбинатах; 26 школ области определены базовыми по организации инклюзивного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ). Для данной категории обучающихся в 2010 году в ОГАОУ ОШИ "Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат" был создан региональный Центр дистанционного образования. За период функционирования Центра обучение в нем прошли 232 ребенка. Для подростков и молодежи девиантного поведения образовательный процесс организован в 3 исполнительных организациях.

Совершенствуется материально-техническая база школ. Доля обучающихся, осваивающих общеобразовательные предметы в организациях, отвечающих современным требованиям, в 2012 году составила 69%.

Образовательное пространство Белгородской области включает в себя многовариантную сеть организаций дополнительного образования детей (103 организации разных видов), которая на протяжении многих лет характеризуется структурной стабильностью. Сохранен основной ее принцип - доступность дополнительных образовательных услуг, являющихся в основе своей бесплатными. 110000 детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет (около 62% от общего числа детей данной возрастной категории) осваивают дополнительные образовательные программы художественно-эстетической, эколого-биологической, технической и спортивно-технической, спортивной, туристско-краеведческой и иных направленностей.

В целях повышения качества дошкольного образования в Белгородской области обеспечен поэтапный переход к реализации федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее реализации.

При этом были учтены региональные приоритеты, определяющие содержание образования дошкольников: духовно-нравственное воспитание; здоровьесбережение детей; обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении в школу; развитие вариативных форм дошкольного образования; формирование элементарных навыков общения на иностранном языке.

Основные результаты работы в данных направлениях за период с 2009 по 2012 г.г.:

- 32227 воспитанников ДОУ (54,4% от их общей численности и 76,4% от их количества в возрасте 4 - 7 лет) изучают английский язык;

- 93% дошкольников охвачены предшкольной подготовкой (с учетом наполняемости групп кратковременного пребывания, созданных на базе организаций общего, дошкольного и дополнительного образования для детей, не посещающих ДОУ);

- в результате реализации в дошкольных образовательных организациях современных программ по физическому воспитанию детей, планов профилактических мероприятий, организации коррекционной работы на 7,5% снизился уровень заболеваемости воспитанников;

- около 6000 дошкольников с ограниченными возможностями здоровья получают специализированную помощь;

- порядка 16000 детей в 225 ДОУ посещают спортивные секции;

- дополнительные образовательные программы социально-нравственного развития дошкольников реализуются в 136 организациях региона и охватывают 16524 ребенка (63,4% от общей численности детей старшего дошкольного возраста в ДОУ), программы теоцентрической направленности - в 92 (14,5%) дошкольных образовательных организаций;

- 11 ДОУ являются участниками экспериментальной работы федерального, 22 - регионального, 98 - муниципального уровней.

В образовательных организациях реализуются инновационные проекты культурно-исторической направленности и духовно-нравственного содержания, основанные на ценностях православной культуры, повышается статус классного руководителя, педагога-воспитателя. Развивается социально-педагогическая и психологическая служба образовательных учреждений, совершенствуется механизм их деятельности. Основной акцент в воспитательной работе сделан на профессиональную ориентацию, культурно-досуговую деятельность, пропаганду здорового образа жизни, духовно-нравственное воспитание.

Качество общего образования школьников в регионе традиционно оценивается на внутреннем и внешнем уровнях.

В 2011 году по итогам международного сравнительного исследования TIMSS 56% и 47% обучающихся продемонстрировали уровень достижений выше среднего значения по математике и естествознанию соответственно, а в исследовании PIRLS 79% испытуемых показали результаты на уровне и выше средних значений по Российской Федерации. В школах области с использованием автоматизированной информационной системы "Виртуальная школа" осуществляется ведение электронных портфолио обучающихся, в которых фиксируются внеучебные достижения.

Ежегодно увеличивается количество участников единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ). Происходит сокращение числа обучающихся, не сдавших ЕГЭ (0,43% в 2011 году, 0,36% в 2012 году). В Белгородской области количество выпускников, успешно преодолевших минимальный порог по большинству общеобразовательных предметов в ходе единого государственного экзамена, стабильно выше среднероссийского показателя. В 2012 году число участников ЕГЭ, набравших 100 баллов по одному предмету, составило 40 человек, по двум предметам - 3 человека (в 2011 году 100 баллов по одному предмету - 32 человека, по двум предметам - 2 человека).

С целью принятия объективных управленческих решений ежегодно составляется рейтинг общеобразовательных организаций Белгородской области. Разработана критериальная система оценки деятельности муниципальных систем образования, позволяющая адекватно оценить степень достижения поставленных целей и выстроить рейтинг муниципальных образований.

Одним из механизмов обеспечения качества образования Белгородской области является внедрение федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования. С 1 сентября 2011 года осуществлен массовый переход на федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (далее - ФГОС НОО) в первых классах всех школ области. С 1 сентября 2012 года с учетом готовности в 32 общеобразовательных организациях региона введены федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (далее - ФГОС ООО) в 88 пятых классах.

В настоящее время общее количество обучающихся по ФГОС начального и основного общего образования составляет более 32,5 тысячи школьников, т.е. 23,8% от общей численности обучающихся региона.

В последние годы наблюдается устойчивая тенденция активного роста участия обучающихся в олимпиадах, научно-исследовательских конференциях и конкурсах. Одаренные школьники региона показывают высокие результаты на интеллектуальных состязаниях международного уровня. В 2011 г. на 44-й международной Менделеевской олимпиаде по химии завоевана бронзовая медаль, 2012 г. на Международной олимпиаде по астрономии - серебряная медаль. Белгородская область по эффективности участия в заключительном этапе всероссийской олимпиады занимает 16 место среди субъектов Российской Федерации и 4 место среди субъектов Центрального федерального округа (2012 г.).

Среди основных проблем в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования детей можно выделить:

- дефицит мест в дошкольных образовательных организациях в условиях роста численности детского населения.

В соответствии с [Указом](consultantplus://offline/ref=BBA141CAE3ACFFF509A88F7B643AA722676DC901662C0AA74A8CDDF9E8M6Y1I) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" и перечнем поручений Президента Российской Федерации по обеспечению неотложных задач социально-экономического развития Российской Федерации от 17 июля 2012 г. N Пр-1798 к 2016 году необходимо обеспечить 100-процентную доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет за счет строительства новых современных зданий детских садов и развития вариативных форм дошкольного образования.

В целях достижения данного показателя, в соответствии с [Постановлением](consultantplus://offline/ref=BBA141CAE3ACFFF509A88F7B643AA722676BC70265220AA74A8CDDF9E8M6Y1I) Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. N 459 Белгородская область принимает участие в федеральном проекте "Модернизация региональных систем дошкольного образования", в рамках которого получила федеральную субсидию на реализацию данных мероприятий.

Для решения проблем сегодняшнего образования и ответа на вызовы завтрашнего дня необходимо закончить начатые институциональные реформы. В среднесрочной перспективе развития региональной системы образования акцент должен быть перенесен с модернизации институтов и укрепления инфраструктуры организаций общего образования на достижение нового качества образовательных результатов. Подготовка педагогов, повышение их квалификации должны основываться на системно-деятельностном подходе (стажировочные площадки на базе организаций общего, дошкольного и дополнительного образования детей).

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации

государственной программы, цели, задачи и показатели

достижения целей и решения задач, описание основных

конечных результатов государственной программы, сроков

и этапов реализации государственной программы

Приоритеты государственной политики в сфере образования на период до 2020 года сформированы с учетом целей и задач, поставленных в стратегических документах федерального и регионального уровней.

Миссией образования является реализация каждым гражданином своего позитивного социального, культурного, экономического потенциала и в конечном итоге - социально-экономическое развитие области. Для этого сфера образования должна обеспечивать доступность качественных образовательных услуг на протяжении жизни каждого человека. Задачи доступности общего и профессионального образования в Белгородской области в значительной степени сегодня решены. Исключением пока остается дошкольное образование.

Поэтому приоритетом государственной политики на данном этапе развития образования является обеспечение доступности дошкольного образования, повышение качества результатов образования на разных уровнях.

Для комплексного развития всех подотраслей системы образования в государственной программе были выделены соответствующие подпрограммы, содержащие свои цели и задачи:

1. [Подпрограмма](#P310) "Развитие дошкольного образования";

2. [Подпрограмма](#P555) "Развитие общего образования";

3. [Подпрограмма](#P901) "Развитие дополнительного образования детей";

4. [Подпрограмма](#P1122) "Развитие системы оценки качества образования";

5. [Подпрограмма](#P1269) "Государственная политика в сфере образования".

6. [Подпрограмма](#P1489) "Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Белгородской области.

(п. 6 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=BBA141CAE3ACFFF509A891767256FD2F62649E0F662806F713D386A4BF680F80AA0AC83DE4ABFE1A971280M1YBI) Правительства Белгородской области от 16.02.2015 N 50-пп)

Стратегической целью государственной молодежной политики является создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного социально ориентированного развития страны.

Таким образом, обобщив всю информацию, можно сформулировать цель государственной программы - создание условий для комплексного развития системы образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития Белгородской области.

Достижение данной цели возможно при решении следующих задач развития системы образования области:

1. обеспечение доступности качественного дошкольного образования в Белгородской области;

2. повышение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики региона, современным требованиям общества;

3. развитие региональной системы воспитания и дополнительного образования детей и молодежи;

4. обеспечение надежной и актуальной информацией руководителей и работников системы образования для принятия решений, а также потребителей образовательных услуг для достижения высокого качества образования через формирование региональной системы оценки качества образования;

(п. 4 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=BBA141CAE3ACFFF509A891767256FD2F62649E0F662A00F711D386A4BF680F80AA0AC83DE4ABFE1A971281M1YFI) Правительства Белгородской области от 25.08.2014 N 327-пп)

5. обеспечение реализации подпрограмм и основных мероприятий государственной программы в соответствии с установленными сроками и этапами.

6. Обеспечение и создание условий полноценного и безопасного отдыха и оздоровления детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в возрасте до 18 лет.

(п. 6 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=BBA141CAE3ACFFF509A891767256FD2F62649E0F662806F713D386A4BF680F80AA0AC83DE4ABFE1A971280M1Y9I) Правительства Белгородской области от 16.02.2015 N 50-пп)

Данная система включает в себя задачи по всем направлениям деятельности органов государственной власти и местного самоуправления области и обеспечивает достижение стратегических целей в сфере образования.

Государственная программы реализуется в период с 2014 по 2020 годы, этапы реализации не выделяются.

Показатели результата реализации государственной программы представлены в [приложении N 1](#P1710) к государственной программе.

3. Перечень нормативных правовых актов Белгородской области,

принятие или изменение которых необходимо для реализации

государственной программы (включая план принятия)

Перечень правовых актов Белгородской области, принятие или изменение которых необходимо для реализации государственной программы, представлен в [приложении N 2](#P3442) к государственной программе.

4. Обоснование выделения подпрограмм

Система подпрограмм государственной программы сформирована таким образом, чтобы обеспечить решение задач государственной программы, и состоит из 5 подпрограмм.

1. [Подпрограмма](#P310) "Развитие дошкольного образования".

Подпрограмма направлена на решение задачи государственной программы по обеспечению доступности качественного дошкольного образования в Белгородской области. В рамках подпрограммы решаются задачи:

- обеспечение государственных гарантий доступности качественного дошкольного образования;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=BBA141CAE3ACFFF509A891767256FD2F62649E0F672A05F11FD386A4BF680F80AA0AC83DE4ABFE1A971281M1YFI) Правительства Белгородской области от 28.06.2016 N 227-пп)

- развитие системы дошкольного образования, обеспечивающей равный доступ населения к услугам дошкольных образовательных организаций.

Реализация комплекса мероприятий [подпрограммы](#P310) обеспечит достижение следующих показателей:

- доля детей, зарегистрированных на получение услуг дошкольного образования и не обеспеченных данными услугами, в общей численности детей дошкольного возраста - 0% в 2020 году;

- удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций достигнет 100% в 2020 году;

- охват детей программами дошкольного образования - 73,5% в 2020 году.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=BBA141CAE3ACFFF509A891767256FD2F62649E0F662806F713D386A4BF680F80AA0AC83DE4ABFE1A971280M1YFI) Правительства Белгородской области от 16.02.2015 N 50-пп)

2. [Подпрограмма](#P555) "Развитие общего образования".

Подпрограмма направлена на решение задачи государственной программы по повышению доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики региона, современным требованиям общества. В рамках подпрограммы решаются задачи:

- обеспечение государственных гарантий доступности общего образования;

- модернизация и развитие региональной системы общего образования, направленные на создание механизмов обеспечения равенства доступа к качественному образованию независимо от места жительства и социально-экономического статуса;

- создание механизмов, направленных на повышение статуса профессии учителя;

- создание механизмов, направленных на выявление, развитие и поддержку одаренных детей, а также поддержку сохранения здоровья детей и подростков;

- развитие инфраструктуры общего образования;

- создание механизмов, направленных на социальную поддержку педагогических работников.

Реализация комплекса мероприятий [подпрограммы](#P555) обеспечит достижение показателей:

- удельный вес обучающихся в современных условиях от общего числа учащихся (созданы от 80% до 100% современных условий) - 100% в 2020 году;

- удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования - 62% в 2020 году;

- количество созданных Центров для одаренных детей (нарастающим итогом) - 22 в 2015 году.

(п. 2 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=BBA141CAE3ACFFF509A891767256FD2F62649E0F672A05F11FD386A4BF680F80AA0AC83DE4ABFE1A971281M1YEI) Правительства Белгородской области от 28.06.2016 N 227-пп)

3. [Подпрограмма](#P901) "Развитие дополнительного образования детей".

Подпрограмма направлена на решение задачи государственной программы по развитию региональной системы воспитания и дополнительного образования детей и молодежи. В рамках подпрограммы решаются задачи:

- обеспечение государственных гарантий доступности дополнительного образования детей;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=BBA141CAE3ACFFF509A891767256FD2F62649E0F662A00F711D386A4BF680F80AA0AC83DE4ABFE1A971281M1Y3I) Правительства Белгородской области от 25.08.2014 N 327-пп)

- модернизация содержания дополнительного образования детей;

- модернизация и развитие инфраструктуры организаций дополнительного образования детей.

Реализация комплекса мероприятий [подпрограммы](#P901) обеспечит увеличение:

- доли детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет - 93,2% в 2020 году;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=BBA141CAE3ACFFF509A891767256FD2F62649E0F662C05F817D386A4BF680F80AA0AC83DE4ABFE1A971280M1YBI) Правительства Белгородской области от 02.11.2015 N 389-пп)

- удельного веса численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурса различного уровня, в общей численности обучающихся по дополнительным образовательным программам - 47% в 2020 году;

4. [Подпрограмма](#P1122) "Развитие системы оценки качества образования".

Подпрограмма направлена на решение задачи государственной программы по обеспечению надежной и актуальной информацией руководителей и работников системы образования для принятия решений, а также потребителей образовательных услуг для достижения высокого качества образования через формирование региональной системы оценки качества образования. В рамках [подпрограммы](#P1122) решается задача по созданию целостной и сбалансированной системы процедур и механизмов оценки качества образования.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=BBA141CAE3ACFFF509A891767256FD2F62649E0F662A00F711D386A4BF680F80AA0AC83DE4ABFE1A971281M1Y2I) Правительства Белгородской области от 25.08.2014 N 327-пп)

Реализация комплекса мероприятий [подпрограммы](#P1122) обеспечит:

- количество уровней образования, на которых внедрена система оценки качества образования, - 4 в 2020 году;

- доля образовательных организаций, в которых внедрены коллегиальные органы управления с участием общественности (родители, работодатели), наделенные полномочиями по принятию решений по стратегическим вопросам образовательной и финансово-хозяйственной деятельности, - 100% в 2020 году.

5. [Подпрограмма](#P1269) "Государственная политика в сфере образования".

Подпрограмма направлена на решение задачи государственной программы по обеспечению реализации подпрограмм и основных мероприятий государственной программы в соответствии с установленными сроками и этапами. В рамках подпрограммы решаются задачи:

- исполнение государственных функций департамента образования Белгородской области в соответствии с действующим законодательством;

- осуществление мер государственной поддержки в сфере развития образования;

- обеспечение эффективного управления реализацией государственной программы.

Реализация комплекса мероприятий [подпрограммы](#P1269) обеспечит:

- обеспечение среднего уровня достижения целевых показателей конечного результата [подпрограмм 1](#P310), [2](#P555), [3](#P901), [4](#P1122), [6](#P1489) - 95% в 2020 году.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=BBA141CAE3ACFFF509A891767256FD2F62649E0F672E00F014D386A4BF680F80AA0AC83DE4ABFE1A971281M1Y9I) Правительства Белгородской области от 30.01.2017 N 34-пп)

(п. 5 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=BBA141CAE3ACFFF509A891767256FD2F62649E0F672A05F11FD386A4BF680F80AA0AC83DE4ABFE1A971280M1Y3I) Правительства Белгородской области от 28.06.2016 N 227-пп)

6. [Подпрограмма](#P1489) "Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Белгородской области".

Подпрограмма направлена на решение задачи государственной программы по обеспечению и созданию условий полноценного и безопасного отдыха и оздоровления детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в возрасте до 18 лет. В рамках подпрограммы решается задача по организации отдыха и оздоровления детей в возрасте от 7 до 18 лет, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Реализация комплекса мероприятий [подпрограммы](#P1489) обеспечит:

- увеличение в 2020 году доли детей, получивших выраженный оздоровительный эффект, в общем количестве оздоровленных до 88,0 процентов.

Сроки реализации подпрограмм совпадают со сроками реализации государственной программы в целом, этапы не выделяются.

(п. 6 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=BBA141CAE3ACFFF509A891767256FD2F62649E0F672A05F11FD386A4BF680F80AA0AC83DE4ABFE1A971287M1YDI) Правительства Белгородской области от 28.06.2016 N 227-пп)

5. Ресурсное обеспечение государственной программы

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=BBA141CAE3ACFFF509A891767256FD2F62649E0F672E00F014D386A4BF680F80AA0AC83DE4ABFE1A971281M1YFI) Правительства Белгородской области

от 30.01.2017 N 34-пп)

Планируемый общий объем финансирования государственной программы в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 109642541,61751 тыс. рублей.

Прогнозируемый объем финансирования государственной программы в 2014 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составит 98002073,87 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 11822511,337 тыс. рублей;

2015 год - 13295399,633 тыс. рублей;

2016 год - 13879379,6 тыс. рублей;

2017 год - 13445562,3 тыс. рублей;

2018 год (прогноз) - 14048857 тыс. рублей;

2019 год (прогноз) - 14717178 тыс. рублей;

2020 год (прогноз) - 16793186 тыс. рублей.

Привлечение:

- средств федерального бюджета в сумме 5690535,34751 тыс. рублей на софинансирование мероприятий подпрограмм на условиях, установленных федеральным законодательством;

- средств консолидированных бюджетов муниципальных образований области в сумме 2746875,4 тыс. рублей на софинансирование мероприятий подпрограмм;

- иные источники составят 3203057 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограмм государственной программы из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограмм государственной программы за счет средств бюджета Белгородской области представлены соответственно в [приложениях N 3](#P3791) и [N 4](#P5867) к государственной программе.

Сводная информация по государственным заданиям приводится в [приложении N 5](#P8068) к государственной программе.

Объем финансового обеспечения государственной программы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

6. Анализ рисков реализации государственной

программы и описание мер управления рисками

реализации государственной программы

При реализации государственной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках государственной программы, выделены следующие риски ее реализации:

1. финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий государственной программы;

2. нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных правовых актов, влияющих на мероприятия государственной программы;

3. организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках государственной программы, недостаточная подготовка управленческого потенциала, неадекватность системы мониторинга реализации государственной программы, отставание от сроков реализации мероприятий;

4. социальные риски, связанные с сопротивлением населения, профессиональной общественности и политических партий и движений целям и реализации государственной программы.

Финансово-экономические риски связаны с возможным недофинансированием ряда мероприятий. Минимизация этих рисков возможна через заключение договоров о реализации мероприятий, направленных на достижение целей государственной программы.

Нормативные правовые риски в государственной программе заложены по мероприятиям, которые требуют внесения соответствующих изменений в ряд нормативных правовых актов. Минимизация риска связана с качеством планирования реализации государственной программы, обеспечением мониторинга ее реализации и оперативного внесения необходимых изменений.

Организационные и управленческие риски. Ошибочная организационная схема и слабый управленческий потенциал (в том числе недостаточный уровень квалификации для работ с новыми инструментами) могу привести к неэффективному управлению процессом реализации государственной программы, несогласованности действий основного исполнителя и участников государственной программы, низкому качеству реализации программных мероприятий. Устранение рисков возможно за счет организации единого координационного органа по реализации государственной программы и обеспечения постоянного и оперативного мониторинга реализации государственной программы и ее подпрограмм, а также за счет корректировки государственной программы на основе анализа данных мониторинга. Важным средством снижения риска является проведение аттестации и переподготовка управленческих кадров системы образования, а также опережающая разработка инструментов мониторинга до начала реализации государственной программы.

Социальные риски могут проявляться в сопротивлении общественности осуществляемым изменениям, связанном с недостаточным освещением в средствах массовой информации целей, задач и планируемых в рамках государственной программы результатов, с ошибками в реализации мероприятий государственной программы, с планированием, недостаточно учитывающим социальные последствия. Минимизация данного риска возможна за счет обеспечения широкого привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов развития образования, а также публичного освещения хода и результатов реализации государственной программы.

Подпрограмма

"Развитие дошкольного образования"

Паспорт

подпрограммы "Развитие дошкольного образования"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Наименование подпрограммы "Развитие дошкольного образования" (далее - подпрограмма 1) | |
| 1 | Соисполнитель | Департамент образования Белгородской области |
| 2 | Участники подпрограммы 1 | Департамент образования Белгородской области, департамент строительства и транспорта Белгородской области |
| (раздел 2 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=BBA141CAE3ACFFF509A891767256FD2F62649E0F662C05F817D386A4BF680F80AA0AC83DE4ABFE1A971287M1Y2I) Правительства Белгородской области от 02.11.2015 N 389-пп) | | |
| 3 | Цель (цели) подпрограммы 1 | Обеспечение доступности качественного дошкольного образования в Белгородской области |
| 4 | Задачи подпрограммы 1 | 1. Обеспечение государственных гарантий доступности качественного дошкольного образования.  2. Развитие системы дошкольного образования, обеспечивающей равный доступ населения к услугам дошкольных образовательных организаций |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=BBA141CAE3ACFFF509A891767256FD2F62649E0F662A00F711D386A4BF680F80AA0AC83DE4ABFE1A971287M1YEI) Правительства Белгородской области от 25.08.2014 N 327-пп) | | |
| 5 | Сроки и этапы реализации подпрограммы 1 | 2014 - 2020, этапы реализации не выделяются |
| 6 | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 1 в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 24991329,876 тыс. рублей.  Объем финансирования подпрограммы 1 в 2014 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составит 22986611,819 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год - 2948148 тыс. рублей;  2015 год - 3328560,819 тыс. рублей;  2016 год - 3214683 тыс. рублей;  2017 год - 3038118 тыс. рублей;  2018 год - 3140877 тыс. рублей;  2019 год - 3391358 тыс. рублей;  2020 год - 3924867 тыс. рублей.  Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2014 - 2020 годах за счет средств федерального бюджета составит 903546,057 тыс. рублей.  Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2014 - 2020 годах за счет средств консолидированного бюджета муниципальных образований - 381516 тыс. рублей.  Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2014 - 2020 годах за счет иных источников составит 719656 тыс. рублей |
| (раздел 6 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=BBA141CAE3ACFFF509A891767256FD2F62649E0F672E04F813D386A4BF680F80AA0AC83DE4ABFE1A971287M1YBI) Правительства Белгородской области от 26.12.2016 N 493-пп) | | |
| 7 | Конечные результаты подпрограммы 1 | Доля детей, зарегистрированных на получение услуг дошкольного образования и не обеспеченных данными услугами, в общей численности детей дошкольного возраста - 0% в 2020 году.  Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций - 100% в 2020 году.  Охват детей программами дошкольного образования - 73,5% в 2020 году |
| (в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 25.08.2014 [N 327-пп](consultantplus://offline/ref=BBA141CAE3ACFFF509A891767256FD2F62649E0F662A00F711D386A4BF680F80AA0AC83DE4ABFE1A971286M1YFI), от 16.02.2015 [N 50-пп](consultantplus://offline/ref=BBA141CAE3ACFFF509A891767256FD2F62649E0F662806F713D386A4BF680F80AA0AC83DE4ABFE1A971284M1YDI)) | | |

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1, описание

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Сфера действия подпрограммы 1 охватывает систему муниципальных дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Белгородской области, и устанавливает меры по реализации образовательной политики в области дошкольного образования.

В настоящее время система дошкольного образования Белгородской области представляет собой многоуровневую систему, состоящую из организаций различных типов и видов. В регионе функционирует 525 дошкольных образовательных организаций, 9 организаций для детей дошкольного и младшего школьного возраста, 181 дошкольная группа в структуре 112 общеобразовательных организаций. Кроме того, на базе дошкольных организаций, школ, организаций дополнительного образования организовано 213 групп кратковременного пребывания детей и консультативных пунктов, 46 негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей оказывают в режиме полного дня услуги по развитию, присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста. Общая численность детей, охваченных не только услугами дошкольного образования, но и присмотра и ухода, составляет 67060 детей. Из них дошкольным образованием охвачено 65200 детей, что составляет 65,5% от общего количества детей в возрасте от 1 до 7 лет и на 15,8 тысяч превышает показатель 2008 года (на 1 января 2008 года - 49358 детей). Общая характеристика системы дошкольного образования Белгородской области представлена в таблице 1.

Таблица 1

Основные количественные характеристики

дошкольного образования Белгородской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | Численность населения в возрасте от 1 до 7 лет, человек | 98 025 | 101 788 | 103 190 | 103 827 | 104 127 | 104 146 | 102 661 | 99 562 | 96 367 |
| (п. 1 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7BEDCB602C69B506219934EC7B033437243779EB5C528BN0YDI) Правительства Белгородской области от 16.02.2015 N 50-пп) | | | | | | | | | | |
| 2 | Охват детей программами дошкольного образования, % | 65,4 | 65,5 | 69,3 | 69,5 | 70,0 | 70,5 | 71,5 | 72,5 | 73,5 |
| (п. 2 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7BEDCB602C69B506219934EC7B033437243779EB5C538CN0Y4I) Правительства Белгородской области от 16.02.2015 N 50-пп) | | | | | | | | | | |
| 3 | Охват детей в возрасте от 0 до 3 лет программами поддержки раннего развития, % | 18,2 | 19 | 20 | 21 | 24 | 28 | 32 | 32,5 | 33 |

Увеличение в последние годы численности населения в возрасте от 1 года до 7 лет обусловило рост численности детей, состоящих на учете для предоставления места в дошкольных образовательных организациях, что требует создания дополнительных мест. Поэтому одним из основных направлений деятельности регионального и муниципальных органов управления в сфере образования является ликвидация очереди на зачисление детей в дошкольные образовательные организации и увеличение охвата детей программами дошкольного образования.

Проблема дефицита мест в детских дошкольных организациях приводит к снижению доступности дошкольного образования. Количество дошкольных образовательных организаций в настоящее время является недостаточным для удовлетворения спроса на получение услуг дошкольного образования. В 2012 - 2013 учебном году численность детей, нуждающихся в предоставлении места в ДОУ и не обеспеченных таковым, составила 7286 человек.

Количество работников, занятых в системе дошкольного образования, по состоянию на конец 2012 года составило 15876 человек, в том числе 6690 педагогических работников (42% в общей численности работников), при этом практически все педагогические работники имеют педагогическое образование. В связи с планируемым увеличением числа мест в дошкольных образовательных организациях планируется увеличение численности работников к 2020 году до 15700 человек, в том числе увеличение численности педагогических работников до 6800 человек.

Небольшое увеличение педагогических работников в системе дошкольного образования ведет к увеличению численности воспитанников, приходящихся на 1 педагогического работника. В настоящее время данный показатель равен 9,7 человека (в среднем по Российской Федерации 9,2 человека), к 2020 году он должен увеличиться до 10,5 человека.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7BEFCD602E69B506219934EC7B033437243779EB5C528BN0YCI) Правительства Белгородской области от 25.08.2014 N 327-пп)

Существующие организационные формы дошкольного образования не удовлетворяют полностью растущие потребности населения. Во исполнение [распоряжения](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707D75BF2C36040CD73C7117AEBC7307536EE5B76903EBB3C4C6D75603A78EBN5YAI) Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2012 г. N 2620-р в Белгородской области разработан и утвержден постановлением Правительства Белгородской области от 25 февраля 2013 г. N 69-пп региональный [план](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7AEACD622969B506219934EC7B033437243779EB5C528DN0Y1I) мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки Белгородской области". Основные направления "дорожной карты", планируемые к реализации до 2018 года, включают реализацию мероприятий по ликвидации очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, обеспечению высокого качества услуг дошкольного образования. В рамках "дорожной карты" в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707D75BF2C36040CD73C01378E7C7307536EE5B76N9Y0I) Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 года N 459 "О порядке предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования в 2013 году" введено дополнительно за 2013 год 1810 дошкольных мест за счет строительства, реконструкции и капитального ремонта дошкольных организаций.

В целях эффективного решения проблемы дефицита дошкольных мест наряду с традиционными мерами, такими как строительство новых детских садов, возврат зданий, перепрофилирование учреждений, в регионе проводится активная работа по развитию негосударственных форм дошкольного образования, таких как частные детские сады, услуги по развитию, присмотру и уходу за детьми.

Большим стимулом для развития государственно-частного партнерства в сфере дошкольного образования стало принятие [постановления](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7BECC5662169B506219934ECN7YBI) Правительства области от 10 февраля 2014 года N 20-пп "О поддержке альтернативных форм предоставления дошкольного образования", которое позволило не только создать равные условия для участия негосударственных организаций в предоставлении услуг дошкольного образования, но и обеспечить финансирование части затрат родителей на получение данных услуг. Численность граждан, получающих субсидию, составляет 931 человек.

(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 25.08.2014 [N 327-пп](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7BEFCD602E69B506219934EC7B033437243779EB5C5284N0Y5I), от 28.06.2016 [N 227-пп](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7AEFC8662069B506219934EC7B033437243779EB5C5284N0Y0I))

В рамках долгосрочной целевой [программы](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7CE9CC6E2B69B506219934EC7B033437243779EB5C5589N0YDI) "Развитие и государственная поддержка малого и среднего предпринимательства Белгородской области на 2011 - 2013 годы", утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 30 октября 2010 года N 377-пп, финансовая поддержка оказывается не только потребителям услуг дошкольного образования, но и их поставщикам: предоставляются гранты и субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на организацию услуг для детей дошкольного возраста.

За 3,5 года численность детей, охваченных негосударственным сектором дошкольного образования, увеличилась на 72% и на сегодняшний день составляет 1235 детей (на 1 января 2010 года - 342 ребенка).

В целях дальнейшего развития государственно-частного партнерства в сфере дошкольного образования в регионе проходит апробация модельной программы по созданию благоприятных условий для развития негосударственных организаций дошкольного образования и досуга в субъекте Российской Федерации, разработанной АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" в рамках инициативы "Новое детство", поддержанной Президентом Российской Федерации В.В.Путиным. Модельная программа предполагает реализацию комплекса региональных мер по организационной, инфраструктурной, финансовой, имущественной, налоговой поддержке развития негосударственного сектора дошкольного образования.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7AEFC8662069B506219934EC7B033437243779EB5C5284N0Y3I) Правительства Белгородской области от 28.06.2016 N 227-пп)

В целях реализации национальной образовательной инициативы "Наша новая школа", декларирующей поддержку развития систем дошкольного образования, обеспечивающих равные стартовые условия прихода детей в школу, в области организована предшкольная подготовка не только в старших и подготовительных группах ДОУ, но и в группах кратковременного пребывания на базе детских садов, школ, учреждений дополнительного образования. В 2012 - 2013 учебном году процент охвата детей 5 - 7-летнего возраста предшкольным образованием превысил запланированный показатель 90 процентов и составил 93 процента.

Несмотря на положительную динамику внедрения альтернативных организационно-правовых форм ДОУ, реализации программ предшкольной подготовки, проблема обеспечения доступного и качественного дошкольного образования остается актуальной и требует поиска как внешних, так и внутренних резервов развития системы в целом.

Таким образом, основной проблемой в системе дошкольного образования области является дефицит мест в дошкольных образовательных организациях в условиях роста численности детского населения.

В настоящее время удовлетворенность населения доступностью реализации программ дошкольного образования составляет 50%. В результате выполнения мероприятий, предусмотренных подпрограммой 1, планируется к 2018 году увеличить данный показатель до 90%.

Удовлетворенность населения качеством реализации программ дошкольного образования составляет 60%. Данный показатель планируется увеличить к 2018 году до 95%.

Подпрограмма 1 является инструментом для реализации государственной политики Белгородской области в сфере дошкольного образования и направлена на решение вышеобозначенных проблем.

2. Цель и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 1

Целью подпрограммы 1 является обеспечение доступности качественного дошкольного образования в Белгородской области.

Для достижения цели необходимо решение следующих задач:

1. Обеспечение государственных гарантий доступности качественного дошкольного образования;

2. Развитие системы дошкольного образования, обеспечивающей равный доступ населения к услугам дошкольных образовательных организаций.

Показателями конечного результата реализации подпрограммы 1 являются:

- доля детей, зарегистрированных на получение услуг дошкольного образования и не обеспеченных данными услугами, в общей численности детей дошкольного возраста - 0% в 2020 году. Значение данного показателя должно уменьшиться с 7,6% в 2013 году до 0% в 2020 году;

- удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций - значение данного показателя увеличится с 0% до 100% в 2020 году;

- охват детей программами дошкольного образования - 73,5% в 2020 году.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7BEDCB602C69B506219934EC7B033437243779EB5C538DN0Y7I) Правительства Белгородской области от 16.02.2015 N 50-пп)

Срок реализации подпрограммы 1 - 2014 - 2020 годы, этапы реализации не выделяются.

3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое

описание основных мероприятий подпрограммы 1

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7AEFC8662069B506219934EC7B033437243779EB5C5284N0Y2I) Правительства Белгородской области

от 28.06.2016 N 227-пп)

Для выполнения задачи 1 "Обеспечение государственных гарантий доступности качественного дошкольного образования" необходимо реализовать следующие основные мероприятия.

1.1. "Реализация образовательных программ дошкольного образования" предусматривает мероприятие 1.1.1 "Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях".

Реализация мероприятия направлена на создание условий, обеспечивающих общедоступное, качественное и бесплатное дошкольное образование.

С принятием Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707D75BF2C36040CE77C6157BE8C7307536EE5B76N9Y0I) от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации отнесено обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях путем выделения субвенций местным бюджетам в размере, необходимом для реализации образовательных программ дошкольного образования в части финансового обеспечения расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций, расходов на учебные и наглядные пособия, средства обучения, игры и игрушки, расходные материалы (за исключением расходов на содержание зданий, хозяйственные нужды и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) в соответствии с нормативными затратами на образовательную деятельность.

Финансирование мероприятия осуществляется из областного бюджета в виде предоставления вышеуказанных межбюджетных трансфертов муниципальным районам и городским округам Белгородской области.

Для выполнения задачи 2 "Развитие системы дошкольного образования, обеспечивающей равный доступ населения к услугам дошкольных образовательных учреждений" необходимо реализовать следующие основные мероприятия.

1.2. "Государственная поддержка предоставления дошкольного образования" предусматривает мероприятие 1.2.1 "Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования".

Реализация мероприятия направлена на материальную поддержку воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, посредством предоставления субвенций муниципальным районам и городским округам на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную программу дошкольного образования.

Финансирование мероприятия осуществляется из областного бюджета в виде предоставления вышеуказанных межбюджетных трансфертов муниципальным районам и городским округам Белгородской области.

Мероприятие 1.2.2 "Субсидии на поддержку альтернативных форм предоставления дошкольного образования".

Реализация мероприятия направлена на расширение предложения качественных услуг дошкольного образования детей за счет стимулирования развития негосударственного сектора.

В соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707D75BF2C36040CD73C7157FECC7307536EE5B76N9Y0I) от 28 февраля 2012 года N 10-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об образовании" и статью 26.3 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" будет оказываться содействие гражданам в получении дошкольного образования в негосударственных образовательных организациях, а также в рамках [постановления](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7BECC5662169B506219934ECN7YBI) Правительства области от 10 февраля 2014 года N 20-пп "О поддержке альтернативных форм предоставления дошкольного образования" выплачивается субсидия гражданам на получение у негосударственных поставщиков услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста. Реализуется мероприятие посредством предоставления субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на поддержку альтернативных форм предоставления дошкольного образования.

Финансирование мероприятия осуществляется из средств областного и местных бюджетов.

1.3. "Содействие развитию дошкольного образования" предусматривает мероприятие 1.3.1 "Модернизация региональных систем дошкольного образования".

В рамках данного мероприятия предполагается предоставление субсидий муниципальным районам и городским округам на приобретение оборудования для дошкольных образовательных организаций.

Финансирование мероприятия осуществляется из средств областного бюджета.

Мероприятие 1.3.2 "Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы развитие образования на 2016 - 2020 годы".

По данному направлению отражаются расходы областного бюджета, производимые за счет субсидий из федерального бюджета на финансовое обеспечение [мероприятий](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707D75BF2C36040CE76C51679EEC7307536EE5B76903EBB3C4C6D75603E7EEDN5YCI) федеральной долгосрочной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы.

Финансирование мероприятия осуществляется из средств областного бюджета.

1.4. "Развитие инфраструктуры системы дошкольного образования" предусматривает мероприятие 1.4.1 "Строительство (реконструкция) объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры".

Реализация мероприятия направлена на увеличение охвата услугами дошкольного образования и удовлетворение потребности населения области в услугах дошкольного образования для всех слоев населения и равных возможностей его получения путем строительства и реконструкции дошкольных образовательных организаций Белгородской области, а также на проведение проектно-изыскательских работ, проведение экспертизы проектов и иные работы при осуществлении строительства (реконструкции) объектов государственной собственности Белгородской области.

Финансирование мероприятия осуществляется из средств федерального бюджета, областного бюджета и иных источников.

Мероприятие 1.4.2 "Субсидии на софинансирование капитальных вложений (строительства, реконструкции) в объекты муниципальной собственности".

По данному мероприятию отражаются расходы областного бюджета на предоставление субсидий на софинансирование строительства, реконструкции дошкольных образовательных организаций муниципальной собственности, а также на проведение проектно-изыскательских работ, проведение экспертизы проектов и иные работы при осуществлении строительства (реконструкции) объектов муниципальной собственности, а также расходы муниципальных районов и городских округов на указанные цели.

Финансирование мероприятия осуществляется из средств федерального, областного, местных бюджетов и иных источников.

Мероприятие 1.4.3 "Субсидии на софинансирование капитального ремонта объектов муниципальной собственности".

В рамках данного основного мероприятия предполагается предоставление субсидий муниципальным районам и городским округам на софинансирование капитального ремонта объектов муниципальной собственности, а также на проведение проектно-изыскательских работ, проведение экспертизы проектов и иные работы при проведении капитального ремонта объектов муниципальной собственности, а также расходы на иные цели.

Финансирование мероприятия осуществляется из средств федерального, областного, местных бюджетов и иных источников.

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателя, единица измерения | Соисполнитель | Значение показателя по годам реализации | | | | | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | Доля детей, зарегистрированных на получение услуг дошкольного образования и не обеспеченных данными услугами, в общей численности детей дошкольного возраста - 0% в 2020 году, % | Департамент образования Белгородской области | 7,5 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 2,0 | 0 |
| 2 | Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций - 100% в 2020 году | Департамент образования Белгородской области | 5 | 30 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Охват детей программами дошкольного образования - 73,5% в 2020 году | Департамент образования Белгородской области | 69,3 | 69,5 | 70,0 | 70,5 | 71,5 | 72,5 | 73,5 |
| (п. 3 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7BEDCB602C69B506219934EC7B033437243779EB5C538DN0Y1I) Правительства Белгородской области от 16.02.2015 N 50-пп) | | | | | | | | | |

Исчерпывающий перечень показателей реализации подпрограммы 1 представлен в [приложении N 1](#P1710) к государственной программе.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 (в разрезе главных

распорядителей средств областного бюджета, основных

мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы 1)

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7AEBC96F2C69B506219934EC7B033437243779EB5C5289N0Y0I) Правительства Белгородской области

от 26.12.2016 N 493-пп)

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 1 в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 24991329,876 тыс. рублей.

Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2014 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составит 22986611,819 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 2948148 тыс. рублей;

2015 год - 3328560,819 тыс. рублей;

2016 год - 3214683 тыс. рублей;

2017 год (прогноз) - 3038118 тыс. рублей;

2018 год (прогноз) - 3140877 тыс. рублей;

2019 год (прогноз) - 3391358 тыс. рублей;

2020 год (прогноз) - 3924867 тыс. рублей.

Привлечение:

- средств федерального бюджета в сумме 903546,057 тыс. рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 1 на условиях, установленных федеральным законодательством;

- средств консолидированных бюджетов муниципальных образований области в сумме 381516 тыс. рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 1;

- иные источники составят 719656 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 1 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств бюджета Белгородской области представлены соответственно в [приложениях N 3](#P3791) и [N 4](#P5867) к государственной программе.

Сводная информация по государственным заданиям приводится в [приложении N 5](#P8068) к государственной программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год.

Подпрограмма

"Развитие общего образования"

Паспорт

подпрограммы "Развитие общего образования"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Наименование подпрограммы: "Развитие общего образования" (далее - подпрограмма 2) | |
| 1 | Соисполнитель | Департамент образования Белгородской области |
| 2 | Участники подпрограммы 2 | Департамент образования Белгородской области, департамент строительства и транспорта Белгородской области |
| (раздел 2 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7BE9C86F2869B506219934EC7B033437243779EB5C5284N0Y3I) Правительства Белгородской области от 02.11.2015 N 389-пп) | | |
| 3 | Цель (цели) подпрограммы 2 | Повышение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики региона, современным требованиям общества |
| 4 | Задачи подпрограммы 2 | 1. Обеспечение государственных гарантий доступности общего образования.  2. Модернизация и развитие региональной системы общего образования, направленные на создание механизмов обеспечения равенства доступа к качественному образованию независимо от места жительства и социально-экономического статуса.  3. Создание механизмов, направленных на повышение статуса профессии учителя.  4. Создание механизмов, направленных на выявление, развитие и поддержку одаренных детей, а также поддержку сохранения здоровья детей и подростков.  5. Развитие инфраструктуры общего образования.  6. Создание механизмов, направленных на социальную поддержку педагогических работников |
| (раздел 4 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7AEFC8662069B506219934EC7B033437243779EB5C538FN0Y1I) Правительства Белгородской области от 28.06.2016 N 227-пп) | | |
| 5 | Сроки и этапы реализации подпрограммы 2 | 2014 - 2020 годы, этапы реализации не выделяются |
| 6 | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 77966195,55651 тыс. рублей.  Объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составит 69658980,766 тыс. рублей,  в том числе по годам:  2014 год - 8387672,266 тыс. рублей;  2015 год - 9259983 тыс. рублей;  2016 год - 9836681,5 тыс. рублей;  2017 год - 9636348 тыс. рублей;  2018 год - 10113771 тыс. рублей;  2019 год - 10469694 тыс. рублей;  2020 год - 11954831 тыс. рублей.  Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2020 годах за счет средств федерального бюджета составит 4688581,79051 тыс. рублей.  Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2020 годах за счет средств консолидированного бюджета муниципальных образований - 1150982 тыс. рублей.  Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2020 годах за счет иных источников составит 2467651 тыс. рублей |
| (раздел 6 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7AEBCD672B69B506219934EC7B033437243779EB5C5288N0Y7I) Правительства Белгородской области от 30.01.2017 N 34-пп) | | |
| 7 | Конечные результаты подпрограммы 2 | Удельный вес обучающихся в современных условиях от общего числа учащихся (создано от 80% до 100% современных условий) - 100% в 2020 году.  Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования - 62% в 2020 году.  Количество созданных Центров для одаренных детей (нарастающим итогом) - 22 в 2015 году |
| (раздел 7 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7BE9C86F2869B506219934EC7B033437243779EB5C538CN0Y0I) Правительства Белгородской области от 02.11.2015 N 389-пп) | | |

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, описание

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

В 2012/2013 учебном году система общего образования Белгородской области была представлена 581 общеобразовательной организацией области с контингентом 136,5 тыс. обучающихся, из них 555 - дневные муниципальные общеобразовательные организации. Кроме того, в области функционируют 5 дневных общеобразовательных организаций областного подчинения, 6 вечерних, 4 негосударственных общеобразовательных школы, 11 коррекционных общеобразовательных организаций. В 2012 году органами местного самоуправления оптимизирована сеть общеобразовательных организаций. Общая характеристика системы общего образования представлена в таблице 2.

Таблица 2

Основные количественные

характеристики системы общего образования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях, человек | 135 664 | 136 555 | 137 350 | 138 350 | 139 280 | 140 150 | 141 110 | 141 500 | 141 800 |
| 2 | Численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя, человек | 11,6 | 11,7 | 11,8 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 12 | 12 | 12 |
| 3 | Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам, % | 23,8 | 36 | 45 | 55 | 66 | 76 | 84 | 90 | 100 |

В системе образования основные мероприятия направлены на обеспечение получения качественного образования за счет рационализации использования ресурсов сети общеобразовательных организаций, создание материально-технических, финансовых, кадровых, управленческих условий для удовлетворения образовательных потребностей школьников. Во всех муниципальных образованиях области реализуются муниципальные программы развития сети общеобразовательных организаций на 2010 - 2015 годы.

В 2012 году продолжается активная реализация проекта "Модернизация систем общего образования", направленного на совершенствование кадрового потенциала и создание новой инфраструктуры школ. Для реализации проекта на софинансирование расходных обязательств области, возникающих при реализации комплексного плана модернизации общего образования, в 2012 году из федерального бюджета были выделены субсидии в размере 545,8 млн. рублей, из областного бюджета - 111,8 млн. рублей.

В настоящее время все общеобразовательные организации области обеспечены современным компьютерным оборудованием. В учебных целях используется 175,54 тыс. компьютеров. По итогам 2012 года средний областной показатель количества обучающихся в общеобразовательных организациях на один компьютер в Белгородской области составил 8,8 школьника против 9,2 школьника в 2011 году, 41,6% школ имеют десять и более автоматизированных рабочих места для учителя, что выше 2011 года на 3,6 процентного пункта. У каждой общеобразовательной организации имеется сайт, все организации принимают участие в комплексном мониторинге образовательных организаций в автоматизированной информационной системе на сайте kpmo.ru.

С 2013 года планируется запуск "облачных технологий" для формирования виртуальной базы цифровых образовательных ресурсов с открытым доступом для учителей области, определены модели организации дистанционного обучения школьников и 10 стажерских площадок по их отработке, организовано обучение педагогических работников по использованию облачных технологий в дистанционном образовании школьников (на сегодняшний день обучено 45 человек из 9 школ области).

С целью обеспечения внедрения и развития дистанционного образования в сентябре 2012 года на базе ОГАОУ ДПО "Белгородский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов" создан и успешно функционирует Центр дистанционного образования. В 2012 году с применением современных информационно-коммуникационных технологий прошли обучение более 150 педагогических работников различных категорий. Центром педагогики здоровья института разработана модульная программа дистанционного обучения слушателей, рассчитанная на заместителей директоров по учебно-воспитательной работе, классных руководителей, психологов и социальных педагогов.

Одной из приоритетных задач системы образования области является выявление и сопровождение одаренных детей, реализация их потенциальных возможностей. Поставленные задачи реализовывались за счет исполнения [подпрограммы](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7CEACC662D69B506219934EC7B033437243779EB5D5B8FN0Y6I) "Одаренные дети" долгосрочной целевой программы "Развитие образования Белгородской области на 2011 - 2015 годы", утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 2 октября 2010 года N 325-пп. Реализация мероприятий подпрограммы способствовала тому, что в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2013 году приняли участие 50 обучающихся общеобразовательных организаций области, из них 18 стали победителями и призерами, в том числе 6 обучающихся по предмету "Основы православной культуры".

272 школьника стали обладателями премии по итогам регионального этапа всероссийской олимпиады школьников.

Лауреатами премии Президента Российской Федерации для поддержки талантливой молодежи в рамках приоритетного национального проекта "Образование" в 2013 году стали 68 человек.

Вместе с тем, требует совершенствования система психолого-педагогической диагностики детской одаренности, выявления и дальнейшего сопровождения развития одаренных детей с использованием научно-педагогического потенциала профессорско-преподавательского состава вузов.

С целью создания условий для профессионального самоопределения и реализации способностей одаренных детей в социально-экономической сфере Белгородской области в регионе создан банк данных одаренных детей и талантливой молодежи, в который занесены около 8425 школьников.

В целях реализации государственной [программы](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707D75BF2C36040CD74CF1176E8C7307536EE5B76903EBB3C4C6D75603A78EBN5Y4I) "Доступная среда", интеграции инвалидов в общество формируется сеть базовых образовательных организаций, обеспечивающих полноценную интеграцию детей-инвалидов. В 26 образовательных организациях области создается универсальная безбарьерная среда (2011 год - 11 школ, 2012 год - 15 школ), позволяющая обеспечить совместное обучение детей-инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития. Успешно реализуется проект "Развитие дистанционного образования детей-инвалидов". На базе областного Центра дистанционного образования обучаются 232 ребенка-инвалида со всех муниципальных образований области.

В целях усиления заинтересованности общеобразовательных организаций в повышении качества образования, развития творческой активности и инициативы при выполнении поставленных задач сформирован рейтинг общеобразовательных организаций области. По итогам рейтинга общеобразовательных организаций Белгородской области в 2012 году 100 общеобразовательных организаций стали победителями, которым были выделены денежные средства в сумме 94 млн. рублей.

В условиях демографического спада за последние 7 лет контингент учащихся в области снизился со 156000 до 139000. Резко обозначилась тенденция к росту количества малокомплектных школ. По этой причине начиная с 2006 года в регионе закрыты 172 общеобразовательных организации. Это во многом способствовало достижению того, что сегодня доля школьников, обучающихся в организациях, отвечающих современным требованиям, составляет 81,2%. В целях создания условий для качественного обучения всех детей независимо от места жительства определены 127 базовых (опорных) школ, сформированы школьные образовательные округа. В базовые школы поступили 275 специализированных кабинетов. На основе сетевого взаимодействия по 36 специальностям ведется профессиональная подготовка учащихся старших классов: 97,9% старшеклассников обучаются на базе 108 ресурсных центров, 34,4% из них осваивают две специальности. Таким образом, именно реструктуризация сети образовательных организаций во многом определяет сегодняшнее состояние образования в области.

Предполагается, что с 2015 года школы Белгородчины перейдут на новые стандарты основного общего образования. Вопросы перехода на новые стандарты образования и одновременное повышение качества образовательного процесса обусловили круг проблем, требующих решения:

- в настоящее время в регионе не в полной мере сформирована инфраструктура образовательных организаций для организации внеурочной деятельности учащихся во второй половине дня;

- не в полную мощь работает система тьюторского (в том числе дистанционного) сопровождения, обеспечивающая поддержку учителей начальной школы и учителей-предметников основной школы;

- требуют обновления содержание и технологии образования, обеспечивающие компетентностное обучение;

- необходимо развитие вариативности образовательных программ и адаптивности содержания школьного образования к различным группам обучающихся (индивидуальные образовательные траектории);

- целесообразными становятся модернизация структуры сети образовательных организаций в соответствии с задачами инновационного развития, дальнейшее совершенствование механизмов финансирования образовательных организаций.

Несмотря на положительные тенденции в формировании региональной информационной образовательной среды, здесь также остается ряд нерешенных проблем:

- не завершены в полном объеме работы по предоставлению высокоскоростного доступа к сети Интернет общеобразовательным организациям области со скоростью доступа не ниже 2 Мбит/с;

- далеки от совершенства условия для обучения детей-инвалидов в дистанционной форме;

- не внедрена в полной мере автоматизированная система управления образовательным процессом (электронный дневник, электронный журнал успеваемости, электронная учительская) и т.д.

Реализация задач модернизации образования области требует профессиональной и социальной состоятельности педагогических и руководящих кадров образовательных организаций. В настоящее время в системе общего образования области работают 25460 человек, из которых: 1839 человек - руководящие работники; 14366 человек - педагогические работники (в том числе 11711 учителей); 1298 человек - учебно-вспомогательный персонал; 7957 человек - обслуживающий персонал. При этом 6270 педагогов (43,6%) трудятся в сельских школах, 8096 (56,4%) - в городских.

Организационной основой решения большинства указанных проблем, реализации региональной политики в сфере общего образования должна стать настоящая подпрограмма, обеспечивающая продолжение модернизации регионального образования, направленность, последовательность и контроль инвестирования государственных средств в систему общего образования и объединение усилий субъектов системы.

2. Цель и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 2

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7AEFC8662069B506219934EC7B033437243779EB5C5389N0YDI) Правительства Белгородской области

от 28.06.2016 N 227-пп)

Целью подпрограммы 2 является повышение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики региона, современным требованиям общества.

Задачами подпрограммы 2 являются:

1. Обеспечение государственных гарантий доступности общего образования.

2. Модернизация и развитие региональной системы общего образования, направленные на создание механизмов обеспечения равенства доступа к качественному образованию независимо от места жительства и социально-экономического статуса.

3. Создание механизмов, направленных на повышение статуса профессии учителя.

4. Создание механизмов, направленных на выявление, развитие и поддержку одаренных детей, а также поддержку сохранения здоровья детей и подростков.

5. Развитие инфраструктуры общего образования.

6. Создание механизмов, направленных на социальную поддержку педагогических работников.

Основными показателями конечного результата реализации подпрограммы 2 являются:

- удельный вес обучающихся в современных условиях от общего числа учащихся (создано от 80% до 100% современных условий). Значение данного показателя должно увеличиться с 80% в 2013 году до 100% в 2020 году;

- удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования. Значение данного показателя должно увеличиться с 60,5% в 2013 году до 62% в 2020 году;

- количество созданных Центров для одаренных детей (нарастающим итогом). Значение данного показателя увеличится с 8 в 2013 году до 22 в 2015 году.

Срок реализации подпрограммы 2 - 2014 - 2020 годы, этапы реализации не выделяются.

3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое

описание основных мероприятий подпрограммы 2

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7AEFC8662069B506219934EC7B033437243779EB5C538BN0Y7I) Правительства Белгородской области

от 28.06.2016 N 227-пп)

Для выполнения задачи 1 "Обеспечение государственных гарантий доступности общего образования" необходимо реализовать следующие основные мероприятия.

2.1. "Реализация программ общего образования" предусматривает ряд мероприятий:

Мероприятие 2.1.1 "Субвенции на реализацию государственного стандарта общего образования".

Реализация мероприятия направлена на обеспечение возможностей для получения обучающимися муниципальных общеобразовательных организаций общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования путем выделения субвенций местным бюджетам в размере, необходимом для реализации общеобразовательных программ в части финансового обеспечения расходов на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в соответствии с нормативами.

Финансирование мероприятия осуществляется из областного бюджета в виде предоставления вышеуказанных межбюджетных трансфертов муниципальным районам и городским округам Белгородской области.

Мероприятие 2.1.2 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Белгородской области".

Реализация мероприятия направлена на обеспечение возможностей для получения обучающимися государственных общеобразовательных организаций общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования и включает в себя оказание государственными общеобразовательными организациями области услуг и выполнение работ в рамках государственного задания.

Финансирование мероприятия осуществляется из средств областного бюджета.

Мероприятие 2.1.3 "Поддержка некоммерческих организаций".

Реализация мероприятия направлена на обеспечение возможностей для получения обучающимися некоммерческих организаций общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования путем выделения субсидий бюджетам некоммерческих организаций в размере, необходимом для реализации общеобразовательных программ в части финансового обеспечения расходов на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами.

Финансирование мероприятия осуществляется из средств областного бюджета.

Мероприятие 2.1.4 "Выплата денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных учреждений (организаций)".

Реализация данного мероприятия направлена на поощрение педагогических работников общеобразовательных организаций за выполнение функций классного руководителя в образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования.

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по выплате ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство, а также расходы бюджетов субъектов Российской Федерации на предоставление субвенций местным бюджетам на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство.

Финансирование мероприятия осуществляется посредством предоставления субвенций бюджетам муниципальных районам и городским округам и подведомственным организациям из средств областного бюджета.

2.2. "Социальная поддержка обучающихся" предусматривает выполнение мероприятия 2.2.1 "Пособия и компенсация детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей".

Реализация мероприятия направлена на выплату пособий и компенсации детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на питание, мягкий инвентарь, выходного пособия и выплаты компенсации родителям (законным представителям) детей-инвалидов, обучающихся на дому с использованием дистанционных образовательных технологий.

Финансирование мероприятия осуществляется из средств областного бюджета.

Для выполнения задачи 2 "Модернизация и развитие региональной системы общего образования, направленные на создание механизмов обеспечения равенства доступа к качественному образованию независимо от места жительства и социально-экономического статуса" необходимо реализовать следующее основное мероприятие.

2.3. "Содействие развитию общего образования" предусматривает выполнение мероприятий.

Мероприятие 2.3.1 "Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы".

По данному направлению отражаются расходы на реализацию федеральной целевой [программы](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707D75BF2C36040CE76C51679EEC7307536EE5B76903EBB3C4C6D75603A78EAN5YDI) развития образования на 2016 - 2020 годы.

Также отражаются расходы на поставку в образовательные организации области оборудования в целях обеспечения введения ФГОС начального общего и основного общего образования и на обновление программного обеспечения и приобретение электронных образовательных ресурсов.

В рамках данного мероприятия также планируется обновление парка подвижного состава для осуществления организованных перевозок групп детей и оснащение системами видеонаблюдения пунктов проведения единого государственного экзамена и прочего оборудования, расходных материалов для общеобразовательных организаций области.

В рамках [мероприятия 2.3](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707D75BF2C36040CE76C51679EEC7307536EE5B76903EBB3C4C6D75603A79EBN5YEI) "Создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов" федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы планируется проведение мероприятия по грантовой поддержке инновационных школ.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7AEECF602F69B506219934EC7B033437243779EB5C5284N0YDI) Правительства Белгородской области от 23.08.2016 N 314-пп)

Финансирование мероприятия осуществляется из средств федерального, областного и иных источников.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7AEECF602F69B506219934EC7B033437243779EB5C5285N0Y4I) Правительства Белгородской области от 23.08.2016 N 314-пп)

Мероприятие 2.3.2 "Модернизация региональных систем общего образования".

По данному направлению расходов отражаются расходы на поставку в образовательные организации области оборудования в целях обеспечения введения ФГОС начального общего и основного общего образования и на обновление программного обеспечения и приобретение электронных образовательных ресурсов.

В рамках данного мероприятия также планируется обновление парка подвижного состава для осуществления организованных перевозок групп детей и оснащение системами видеонаблюдения пунктов проведения единого государственного экзамена и прочего оборудования, расходных материалов для общеобразовательных организаций области.

Финансирование мероприятия осуществляется из федерального и областного бюджетов.

Мероприятие 2.3.3 "Распространение на всей территории Российской Федерации современных моделей успешной социализации детей".

Реализация данного мероприятия направлена на распространение на территории Белгородской области современных моделей успешной социализации детей, в рамках которой предполагается создание региональной стажировочной площадки по распространению модели формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся общеобразовательных организаций.

Финансирование мероприятия осуществляется из средств областного бюджета.

Для выполнения задачи 3 "Создание механизмов, направленных на повышение статуса профессии учителя" необходимо реализовать следующие основные мероприятия.

2.4. "Поощрение лучших учителей" предусматривает выполнение мероприятия 2.4.1 "Поощрение лучших учителей".

По данному направлению расходов отражаются расходы, связанные с предоставлением субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей.

Поступление субсидий на указанные цели отражается по коду 000 2 02 02067 02 0000 151 "Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей" классификации доходов бюджетов.

Поступление в местные бюджеты субвенций на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 03014 00 0000 151 "Субвенции бюджетам муниципальных образований на поощрение лучших учителей" классификации доходов бюджетов.

Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов субъектов Российской Федерации на предоставление субвенций местным бюджетам на поощрение лучших учителей, а также расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по выплате указанного поощрения.

Финансирование мероприятия осуществляется посредством предоставления субсидий из средств федерального и областного бюджетов.

Для выполнения задачи 4 "Создание механизмов, направленных на выявление, развитие и поддержку одаренных детей, а также поддержку сохранения здоровья детей и подростков" необходимо реализовать следующее основное мероприятие.

2.5. "Мероприятия по развитию общего образования, выявление и поддержка одаренных детей" предусматривает выполнение мероприятия 2.5.1 "Мероприятия (проведение организационно-методических мероприятий, направленных на развитие общего образования; создание системы выявления, развития и поддержки одаренных детей в различных областях научной и творческой деятельности; создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, а также формирования у них культуры питания)".

Реализация основного мероприятия направлена на развитие внеучебной деятельности обучающихся общеобразовательных организаций, обеспечение полноценных условий для изучения иностранных языков, обеспечение реализации функции русского языка как государственного языка Российской Федерации.

Также по данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, включающие в том числе:

- оснащение образовательных организаций учебным, учебно-лабораторным, учебно-производственным, компьютерным и прочим оборудованием;

- приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся;

- пополнение фондов школьных библиотек;

- модернизацию существующих компьютерных классов, приобретение автоматизированных рабочих мест учителя и ученика, создание локальных сетей в образовательных организациях с выходом в Интернет;

- организацию доступа к сети Интернет с использованием спутниковых и иных каналов связи, обеспечивающих дистанционное обучение детей-инвалидов, оплаты услуг доступа педагогических работников к сети Интернет;

- обеспечение доступа общеобразовательных организаций области к сети Интернет;

- развитие корпоративной телекоммуникационной сети, объединяющей департамент образования Белгородской области, муниципальные органы управления образования, общеобразовательные организации;

- укрепление материально-технической базы образовательных организаций (школ старшей ступени регионального подчинения), работающих с одаренными детьми;

- создание и функционирование заочной дистанционной школы для одаренных детей;

- организацию профильных смен для одаренных детей с участием ученых ведущих вузов области и России;

- организацию учебно-тренировочных сборов на базе вузов области при подготовке к заключительному этапу всероссийской олимпиады школьников;

- организацию и проведение для одаренных школьников творческих конкурсов по различным направлениям образовательной деятельности;

- проведение всероссийской олимпиады школьников и конкурсов;

- выплату премии Губернатора области одаренным детям, победителям и призерам регионального этапа всероссийской олимпиады школьников;

- создание программного продукта "База данных одаренных детей Белгородской области" и его систематическое обновление;

- работу постоянно действующих семинаров (спецкурсов) для учащихся 10 - 11 классов областных школ-интернатов круглосуточного пребывания;

- модернизацию материально-технической базы пищеблоков общеобразовательных организаций;

- разработку и внедрение единого научно обоснованного сбалансированного рациона питания школьников региона;

- обеспечение организационно-просветительской работы по формированию культуры здорового питания среди участников образовательного процесса.

Для выполнения задачи 5 "Развитие инфраструктуры общего образования" необходимо реализовать следующее основное мероприятие.

2.6. "Развитие инфраструктуры системы общего образования" предусматривает выполнения ряда мероприятий.

Мероприятие 2.6.1 "Строительство (реконструкция) объектов социального, и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры".

Реализация мероприятия направлена на строительство (реконструкцию) объектов государственной собственности Белгородской области, а также на проведение проектно-изыскательских работ, проведение экспертизы проектов и иные работы при осуществлении строительства (реконструкции) объектов государственной собственности Белгородской области.

Финансирование мероприятия осуществляется из средств областного, местных бюджетов и иных источников.

Мероприятие 2.6.2 "Капитальный ремонт объектов государственной собственности".

Реализация мероприятия направлена на увеличение охвата услугами общего образования и удовлетворение потребности населения области в услугах общего образования для всех слоев населения и равных возможностей его получения путем проведения капитального ремонта объектов государственной собственности Белгородской области, а также на проведение капитального ремонта объектов государственной собственности Белгородской области.

Финансирование мероприятия осуществляется из средств областного бюджета.

Мероприятие 2.6.3 "Субсидии на софинансирование капитальных вложений (строительства, реконструкции) в объекты муниципальной собственности".

В рамках данного мероприятия отражаются расходы областного бюджета на предоставление субсидий на софинансирование строительства, реконструкции образовательных организаций муниципальной собственности, а также на проведение проектно-изыскательских работ, проведение экспертизы проектов и иные работы при осуществлении строительства (реконструкции) объектов муниципальной собственности, а также расходы муниципальных районов и городских округов на указанные цели.

В соответствии с [распоряжением](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707D75BF2C36040CD7FCF127BEEC7307536EE5B76N9Y0I) Правительства Российской Федерации от 23 октября 2015 года N 2145-р разработана областная [программа](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7AEBCA622E69B506219934EC7B033437243779EB5C528DN0YDI) "Создание новых мест в общеобразовательных организациях Белгородской области на 2016 - 2025 годы", утвержденная постановлением Правительства Белгородской области от 29 декабря 2015 года N 498-пп.

Целью программы является обеспечение создания новых мест в общеобразовательных организациях Белгородской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения.

Для реализации данной цели необходимо решить ряд задач:

- обеспечить односменный режим обучения в общеобразовательных организациях Белгородской области;

- выполнить комплекс мер по приведению технического состояния зданий общеобразовательных организаций в соответствие с нормативными требованиями комплексной безопасности, требованиями строительных норм и правил (далее - СНиП), санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами (далее - СанПиН).

Целевые показатели (индикаторы) Программы:

- 19071 новое место в общеобразовательных организациях Белгородской области, в том числе 10060 - введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования и пристроя к существующим общеобразовательным организациям;

- 100% обучающихся, занимающихся в одну смену к 2021 году.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности:

При реализации I этапа Программы (2016 - 2020 годы):

- к 2020 году 1 - 9 классы в общеобразовательных организациях Белгородской области перейдут на обучение в одну смену;

- сохранится односменный режим обучения в 10 - 11 классах.

При реализации II этапа Программы (2020 - 2025 годы):

- сохранится односменный режим обучения в 1 - 11(12) классах;

- на 19% снизится доля зданий общеобразовательных организаций, требующих капитального ремонта, от общего количества общеобразовательных организаций.

По итогам реализации Программы все обучающиеся в общеобразовательных организациях станут обучаться в одну смену.

Здания общеобразовательных организаций будут приведены в соответствие с нормативными требованиями комплексной безопасности, требованиями СНиП и СанПиН.

Финансирование мероприятия осуществляется из средств областного, местных бюджетов и иных источников.

Мероприятие 2.6.4 "Субсидии на софинансирование капитального ремонта объектов муниципальной собственности".

По данному мероприятию отражаются расходы областного бюджета на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городским округам на софинансирование капитального ремонта объектов муниципальной собственности, а также на проведение проектно-изыскательских работ, проведение экспертизы проектов и иные работы при проведении капитального ремонта объектов муниципальной собственности, а также расходы муниципальных районов и городских округов на указанные цели.

В рамках предоставления субсидии из федерального бюджета планируется создание в общеобразовательных организациях Белгородской области, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом.

Финансирование мероприятия осуществляется из средств федерального, областного, местных бюджетов и иных источников.

2.7. "Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества" предусматривает выполнение мероприятия 2.7.1 "Независимая оценка качества общего образования".

Мероприятия по развитию системы независимой оценки качества общего образования в области разрабатываются в целях создания условий для повышения объективности и востребованности процедур и результатов оценки качества образования через создание, апробацию и внедрение современных механизмов оценки качества.

В рамках данного мероприятия планируется:

- разработка и реализация комплекса мер по материально-техническому оснащению регионального центра обработки информации (далее - РЦОИ), пунктов проведения экзаменов (далее - ППЭ);

- организация информационно-методического сопровождения проведения национально-региональных оценочных процедур, в том числе разработка методических материалов и формирование внутрирегионального анализа оценки качества общего образования, организация обучающих семинаров по внедрению новых технологий;

- разработка и апробация региональных оценочных инструментов для проведения внутрирегионального анализа оценки качества общего образования;

- повышение квалификации специалистов, обеспечивающих реализацию мероприятий по развитию национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования и создание национальных механизмов оценки качества образования.

По данному направлению отражаются расходы в рамках [мероприятия 5.1](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707D75BF2C36040CE76C51679EEC7307536EE5B76903EBB3C4C6D75603A79ECN5Y8I) "Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества" Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы.

Финансирование мероприятия осуществляется из средств федерального и областного бюджетов.

(п. 2.7 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7AECCF602B69B506219934EC7B033437243779EB5C5285N0Y6I) Правительства Белгородской области от 19.12.2016 N 452-пп)

Для выполнения задачи 6 "Создание механизмов, направленных на социальную поддержку педагогических работников" необходимо реализовать следующее основное мероприятие.

[2.8](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7AECCF602B69B506219934EC7B033437243779EB5C538CN0Y6I). "Возмещение части затрат молодым учителям общеобразовательных учреждений (организаций) Белгородской области по ипотечному кредиту" подразумевает выполнение мероприятия 2.8.1 "Возмещение части затрат молодым учителям общеобразовательных учреждений (организаций) Белгородской области по ипотечному кредиту".

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7AECCF602B69B506219934EC7B033437243779EB5C538CN0Y6I) Правительства Белгородской области от 19.12.2016 N 452-пп)

Реализация данного мероприятия направлена на создание системы льготного ипотечного кредитования для молодых учителей, которая включает в себя:

- льготную процентную ставку для молодого учителя за счет субсидирования из местного бюджета разницы между уплачиваемыми процентами за пользование кредитом в размере 10,5% годовых и суммой процентов, рассчитанных исходя из процентной ставки 8,5% годовых;

- первоначальный взнос в размере 10% от стоимости приобретаемого жилья, полностью или частично субсидируемый из областного бюджета (в объеме 20% от расчетной стоимости жилья);

- возможность привлечения для расчета максимально возможной суммы кредита как созаемщиков, так и поручителей, а также сумм социальных выплат в виде материнского капитала, сертификатов и т.д.

Финансирование мероприятия осуществляется посредством предоставления субсидий из средств федерального и областного бюджетов.

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателя, единица измерения | Соисполнитель | Значение показателя по годам реализации | | | | | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | Удельный вес обучающихся в современных условиях от общего числа учащихся (создано от 80% до 100% современных условий) | Департамент образования Белгородской области | 85 | 90 | 91 | 92 | 93 | 95 | 100 |
| 2 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | Департамент образования Белгородской области | 61,0 | 61,2 | 61,6 | 61,9 | 62 | 62 | 62 |
| 3 | Количество созданных Центров для одаренных детей (нарастающим итогом) | Департамент образования Белгородской области | 8/2100 | 22 |  |  |  |  |  |
| (п. 3 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7BE9C86F2869B506219934EC7B033437243779EB5C538DN0YCI) Правительства Белгородской области от 02.11.2015 N 389-пп) | | | | | | | | | |

Исчерпывающий перечень показателей реализации подпрограммы 2 представлен в [приложении N 1](#P1710) к государственной программе.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 (в разрезе главных

распорядителей средств областного бюджета, основных

мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы 2)

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7AEBCD672B69B506219934EC7B033437243779EB5C5289N0YDI) Правительства Белгородской области

от 30.01.2017 N 34-пп)

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 77966195,55651 тыс. рублей.

Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составит 69658980,766 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 8387672,266 тыс. рублей;

2015 год - 9259983 тыс. рублей;

2016 год - 9836681,5 тыс. рублей;

2017 год - 9636348 тыс. рублей;

2018 год (прогноз) - 10113771 тыс. рублей;

2019 год (прогноз) - 10469694 тыс. рублей;

2020 год (прогноз) - 11954831 тыс. рублей.

Привлечение:

- средств федерального бюджета в сумме 4688581,79051 тыс. рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 2 на условиях, установленных федеральным законодательством;

- средств консолидированных бюджетов муниципальных образований области в сумме 1150982 тыс. рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 2;

- иные источники составят 2467651 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 2 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств бюджета Белгородской области представлены соответственно в [приложениях N 3](#P3791) и [N 4](#P5867) к государственной программе.

Сводная информация по государственным заданиям приводится в [приложении N 5](#P8068) к государственной программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Подпрограмма

"Развитие дополнительного образования детей"

Паспорт

подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Наименование подпрограммы: "Развитие дополнительного образования детей" (далее - подпрограмма 3) | |
| 1 | Соисполнитель | Департамент образования Белгородской области |
| 2 | Участники подпрограммы 3 | Департамент образования Белгородской области, департамент строительства и транспорта Белгородской области |
| (раздел 2 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7BE9C86F2869B506219934EC7B033437243779EB5C5389N0Y1I) Правительства Белгородской области от 02.11.2015 N 389-пп) | | |
| 3 | Цели (цели) подпрограммы 3 | Развитие региональной системы воспитания и дополнительного образования детей и молодежи |
| 4 | Задачи подпрограммы 3 | 1. Обеспечение государственных гарантий доступности дополнительного образования детей.  2. Модернизация содержания дополнительного образования детей.  3. Модернизация и развитие инфраструктуры организаций дополнительного образования детей |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7BEFCD602E69B506219934EC7B033437243779EB5C538FN0Y5I) Правительства Белгородской области от 25.08.2014 N 327-пп) | | |
| 5 | Сроки и этапы реализации подпрограммы 3 | 2014 - 2020, этапы реализации не выделяются |
| 6 | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 880580,2 тыс. рублей.  Объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составит 778780,9 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год - 78135,6 тыс. рублей;  2015 год - 81231 тыс. рублей;  2016 год - 163391 тыс. рублей;  2017 год - 93652,3 тыс. рублей;  2018 год - 95488 тыс. рублей;  2019 год - 134126 тыс. рублей;  2020 год - 132 757 тыс. рублей.  Планируемый объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 - 2020 годах за счет средств федерального бюджета составит 802,3 тыс. рублей.  Планируемый объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 - 2020 годах за счет средств консолидированного бюджета муниципальных образований - 85247 тыс. рублей.  Планируемый объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 - 2020 годах за счет иных источников составит 15750 тыс. рублей |
| (раздел 6 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7AEBCD672B69B506219934EC7B033437243779EB5C528BN0Y3I) Правительства Белгородской области от 30.01.2017 N 34-пп) | | |
| 7 | Конечные результаты подпрограммы 3 | Доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет - 93,2% в 2020 году.  Удельный вес численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурса различного уровня, в общей численности обучающихся по дополнительным образовательным программам - 47% в 2020 году |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7BEFCD602E69B506219934EC7B033437243779EB5C538FN0Y0I) Правительства Белгородской области от 25.08.2014 N 327-пп) | | |

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3, описание

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Сфера действия данной подпрограммы 3 охватывает систему государственных организаций дополнительного образования детей, расположенных на территории Белгородской области, и устанавливает меры по реализации образовательной политики в области дополнительного образования детей.

Дополнительное образование детей направлено на формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. Дополнительные общеобразовательные программы для детей должны учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей.

В Белгородской области накоплен положительный опыт по развитию системы дополнительного образования детей и молодежи, укреплению воспитательного потенциала образовательных организаций региона. Реализуются долгосрочные целевые программы в области духовно-нравственного, патриотического воспитания, профилактики негативных проявлений в подростковой среде. Создана вариантная сеть дополнительного образования детей: действуют 103 государственных и муниципальных организаций дополнительного образования детей, в которых занимается свыше 110 тыс. детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет (около 75% от общего числа детей указанного возраста).

В области создано более 600 детских общественных организаций, которыми охвачено около 130 тыс. детей. Общая характеристика системы дополнительного образования детей представлена в таблице 3.

Таблица 3

Основные количественные характеристики системы

дополнительного образования детей

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7BEFCD602E69B506219934EC7B033437243779EB5C538FN0Y3I) Правительства Белгородской области

от 25.08.2014 N 327-пп)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | Численность детей и молодежи 5 - 18 лет, тыс. человек | 195189 | 199971 | 199980 | 204684 | 210423 | 216369 | 220339 | 220339 | 220339 |
| 2 | Доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет, % | 72 | 75 | 92 | 92,1 | 92,4 | 92,8 | 93,12 | 93,2 | 93,2 |

Основные приоритеты сферы воспитания и дополнительного образования - духовно-нравственное воспитание, продвижение здорового образа жизни, техническое творчество, экологическое воспитание. Именно по этим направлениям свыше 40 обучающихся организаций дополнительного образования получили государственную поддержку в рамках национального проекта "Образование".

За последние 3 года более чем на 20% увеличилось количество победителей всероссийских и международных конкурсов различной направленности.

Приняты меры по привлечению детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом. Создана сеть организаций дополнительного образования детей физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой направленностей. Сегодня в системе образования области таких организаций 30.

Однако принимаемые меры не позволяют изменить ситуацию в области воспитания коренным образом. Сегодня наблюдается низкий уровень гражданского, патриотического самосознания и конструктивного общественного поведения. Требуют координации действия различных служб и ведомств, связанных с вопросами воспитания детей и учащейся молодежи. Не в полной мере учитываются интересы юных белгородцев, стремящихся освоить новые формы деятельности, популярные в детской и молодежной среде.

Таким образом, приоритетной задачей развития сферы воспитания и дополнительного образования детей является увеличение охвата детей услугами дополнительного образования и обеспечение соответствия предоставляемых услуг изменяющимся потребностям населения, внедрение экспериментальных образовательных программ нового поколения, развитие воспитательной компоненты в образовательных организациях, рост социального статуса воспитания, духовно-нравственное развитие личности, обеспечение подготовки обучающихся к жизненному самоопределению, социальной адаптации.

2. Цель и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 3

Целью подпрограммы 3 является развитие региональной системы воспитания и дополнительного образования детей и молодежи в соответствии с областными приоритетами.

Задачами подпрограммы 3 являются:

1. обеспечение государственных гарантий доступности дополнительного образования детей;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7BEFCD602E69B506219934EC7B033437243779EB5C538BN0Y6I) Правительства Белгородской области от 25.08.2014 N 327-пп)

2. модернизация содержания дополнительного образования детей;

3. модернизация и развитие инфраструктуры организаций дополнительного образования детей.

Основными показателями конечного результата реализации подпрограммы 3 являются:

- доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет. Значение данного показателя должно увеличиться с 75% в 2013 году до 93,2% в 2020 году;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7BEFCD602E69B506219934EC7B033437243779EB5C538BN0Y1I) Правительства Белгородской области от 25.08.2014 N 327-пп)

- удельный вес численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по дополнительным образовательным программам. Значение данного показателя должно увеличиться с 35% в 2013 году до 47% в 2020 году.

Срок реализации подпрограммы 3 - 2014 - 2020 годы, этапы реализации не выделяются.

3. Обоснование выделения системы мероприятий

и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 3

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7AEFC8662069B506219934EC7B033437243779EB5C5085N0Y7I) Правительства Белгородской области

от 28.06.2016 N 227-пп)

Для выполнения задачи 1 "Обеспечение государственных гарантий доступности дополнительного образования детей" необходимо реализовать следующие основные мероприятия.

3.1. "Реализация дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ" предусматривает выполнение мероприятия.

Мероприятие 3.1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Белгородской области".

Реализация мероприятия направлена на развитие организаций дополнительного образования детей и молодежи.

В рамках данного мероприятия будет происходить обеспечение деятельности организаций дополнительного образования детей, подведомственных департаменту образования Белгородской области.

Мероприятие включает в себя оказание данными организациями государственных услуг, выполнение работ в рамках государственного задания (организация предоставления дополнительного образования в кружках и секциях различной направленности, организация отдыха и оздоровления детей и т.д.).

Финансирование основного мероприятия осуществляется из средств областного бюджета.

Для выполнения задачи 2 "Модернизация содержания дополнительного образования детей" необходимо реализовать следующие основные мероприятия:

3.2. "Реализация мероприятий, проводимых для детей и молодежи" предусматривает выполнение ряда мероприятий.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7AECCF602B69B506219934EC7B033437243779EB5C538FN0Y3I) Правительства Белгородской области от 19.12.2016 N 452-пп)

3.2.1. "Мероприятия (мероприятия, проводимые для детей и молодежи; расширение потенциала системы дополнительного образования детей; укрепление материально-технической базы организаций)".

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7AECCF602B69B506219934EC7B033437243779EB5C538FN0YDI) Правительства Белгородской области от 19.12.2016 N 452-пп)

Реализация мероприятия направлена на развитие системы дополнительного образования детей, поддержку и организацию массовых мероприятий с детьми и молодежью, на создание условий для обеспечения свободы выбора обучающимися и родителями образовательных программ, возможности построения индивидуального образовательного маршрута, ориентированного на личностные результаты, разработку и экспериментальную апробацию образовательных программ нового поколения, на улучшение материально-технической базы организаций дополнительного образования детей, создание условий для реализации эффективного и рационального учебно-воспитательного процесса в организациях дополнительного образования детей.

Кроме того, в рамках данного основного мероприятия предполагается:

- приобретение лабораторного и спортивного оборудования для организаций дополнительного образования детей;

- обеспечение доступа к сети Интернет образовательных организаций дополнительного образования детей, подведомственных департаменту образования Белгородской области.

3.2.2. "Финансовое обеспечение мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы в рамках задачи 3 "Реализация мер по развитию научно-образовательной и творческой среды в образовательных организациях, развитие эффективной системы дополнительного образования детей".

Мероприятие реализуется в рамках стратегической инициативы "Новая модель системы дополнительного образования" и направлено на создание среды ускоренного современного технического развития детей, организацию стабильной многоуровневой системы внешкольной работы с детьми, базирующейся на государственно-частном партнерстве, стимулирование интереса школьников к сфере инноваций и высоких технологий, развитие сетевой инфраструктуры дополнительного образования, реализацию нового поколения дополнительных общеобразовательных программ технической направленности и включает [комплекс мер](#P8467), "дорожную карту", по созданию Белгородского регионального детского технопарка "Кванториум" (далее - Технопарк) согласно приложению N 6 к государственной программе.

(п. 3.2.2 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7AECCF602B69B506219934EC7B033437243779EB5C5388N0Y4I) Правительства Белгородской области от 19.12.2016 N 452-пп)

Мероприятие 3.2.3. Поддержка отрасли культуры (на укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств).

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7AEBCD672B69B506219934EC7B033437243779EB5C5285N0Y4I) Правительства Белгородской области от 30.01.2017 N 34-пп)

Мероприятие реализуется в целях сохранения и развития детских школ искусств как начального звена уникальной системы по подготовке профессиональных кадров в отрасли культуры и искусства, приобщения подрастающего поколения к музыкальному искусству и художественному творчеству, в рамках реализации программ нового поколения предпрофессиональных и общеразвивающих общеобразовательных программ в области искусства, с целью укрепления материально-технической базы учебных заведений и обновления парка музыкальных инструментов.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7AEBCD672B69B506219934EC7B033437243779EB5C5285N0Y6I) Правительства Белгородской области от 30.01.2017 N 34-пп)

Финансирование мероприятия осуществляется из средств федерального и областного бюджетов.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7AEBCD672B69B506219934EC7B033437243779EB5C5285N0Y0I) Правительства Белгородской области от 30.01.2017 N 34-пп)

Для выполнения задачи 3 "Модернизация и развитие инфраструктуры организаций дополнительного образования детей" необходимо реализовать следующее основное мероприятие.

3.3. "Развитие инфраструктуры системы дополнительного образования" предусматривает выполнение ряда мероприятий.

Мероприятие 3.3.1 "Капитальный ремонт объектов государственной собственности" направлено на создание условий, соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям к организациям дополнительного образования. Будет проведена работа по модернизации требований санитарных и строительных норм, пожарной безопасности и иных требований к инфраструктуре организаций дополнительного образования детей.

Финансирование мероприятия осуществляется из средств областного бюджета.

Мероприятие 3.3.2 "Субсидии на софинансирование капитального ремонта объектов муниципальной собственности".

По данному мероприятию отражаются расходы на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов на софинансирование капитального ремонта объектов муниципальной собственности, а также на проведение проектно-изыскательских работ, проведение экспертизы проектов и иные работы при проведении капитального ремонта объектов муниципальной собственности, а также расходы муниципальных районов и городских округов на указанные цели.

Финансирование мероприятия осуществляется из средств местных бюджетов.

Мероприятие 3.3.3 "Строительство (реконструкция) объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры".

Данное мероприятие направлено на увеличение охвата услугами дополнительного образования детей и молодежи и обеспечение равных возможностей его получения путем строительства и реконструкции организаций дополнительного образования детей Белгородской области, а также на проведение проектно-изыскательских работ, проведение экспертизы проектов и иные работы при осуществлении строительства (реконструкции) объектов государственной собственности Белгородской области.

Финансирование мероприятия осуществляется из иных источников.

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателя, единица измерения | Соисполнитель | Значение показателя по годам реализации | | | | | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | Доля детей, охваченных дополнительными образовательным и программами, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет, % | Департамент образования Белгородской области | 92 | 92,1 | 92,4 | 92,8 | 93,12 | 93,2 | 93,2 |
| (п. 1 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7BEFCD602E69B506219934EC7B033437243779EB5C538BN0Y2I) Правительства Белгородской области от 25.08.2014 N 327-пп) | | | | | | | | | |
| 2 | Удельный вес численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, % | Департамент образования Белгородской области | 38 | 40 | 42,5 | 44 | 46 | 47 | 47 |

Исчерпывающий перечень показателей реализации подпрограммы 3 представлен в [приложении N 1](#P1710) к государственной программе.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3 (в разрезе главных

распорядителей средств областного бюджета, основных

мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы 3)

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7AEBCD672B69B506219934EC7B033437243779EB5C5285N0Y2I) Правительства Белгородской области

от 30.01.2017 N 34-пп)

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 880580,2 тыс. рублей.

Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составит 778780,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 78135,6 тыс. рублей;

2015 год - 81231 тыс. рублей;

2016 год - 163391 тыс. рублей;

2017 год - 93652,3 тыс. рублей;

2018 год (прогноз) - 95488 тыс. рублей;

2019 год (прогноз) - 134126 тыс. рублей;

2020 год (прогноз) - 132757 тыс. рублей.

Привлечение:

- средств федерального бюджета в сумме 802,3 тыс. рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 3 на условиях, установленных федеральным законодательством;

- средств консолидированных бюджетов муниципальных образований области в сумме 85247 тыс. рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 3;

- иные источники составят 15750 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 3 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за счет средств бюджета Белгородской области представлены соответственно в [приложениях N 3](#P3791) и [N 4](#P5867) к государственной программе.

Сводная информация по государственным заданиям приводится в [приложении N 5](#P8068) к государственной программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 3 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Подпрограмма

"Развитие системы оценки качества образования"

Паспорт

подпрограммы "Развитие системы оценки качества образования"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Наименование подпрограммы: "Развитие системы оценки качества образования" (далее - подпрограмма 4) | |
| 1 | Соисполнитель | Департамент образования Белгородской области |
| 2 | Участники подпрограммы 4 | Департамент образования Белгородской области |
| 3 | Цель (цели) подпрограммы 4 | Обеспечение надежной и актуальной информацией руководителей и работников системы образования для принятия решений, а также потребителей образовательных услуг для достижения высокого качества образования через формирование региональной системы оценки качества образования |
| 4 | Задачи подпрограммы 4 | Создание целостной и сбалансированной системы процедур и механизмов оценки качества образования |
| 5 | Сроки и этапы реализации подпрограммы 4 | 2014 - 2020, этапы реализации не выделяются |
| 6 | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 4 в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 233311,85 тыс. рублей.  Объем финансирования подпрограммы 4 в 2014 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составит 233311,85 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год - 21862 тыс. рублей;  2015 год - 26310,25 тыс. рублей;  2016 год - 41833,6 тыс. рублей;  2017 год - 38568 тыс. рублей;  2018 год - 38568 тыс. рублей;  2019 год - 38865 тыс. рублей;  2020 год - 27305 тыс. рублей |
| (раздел 6 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7AECCF602B69B506219934EC7B033437243779EB5C538AN0Y7I) Правительства Белгородской области от 19.12.2016 N 452-пп) | | |
| 7 | Конечные результаты подпрограммы 4 | Количество уровней образования, на которых внедрена система оценки качества образования, - 4 в 2020 году.  Доля образовательных организаций, в которых внедрены коллегиальные органы управления с участием общественности (родители, работодатели), наделенные полномочиями по принятию решений по стратегическим вопросам образовательной и финансово-хозяйственной деятельности, - 100% в 2020 году |

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 4, описание

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Сфера действия данной подпрограммы 4 охватывает систему оценки качества образования. В настоящее время региональная система оценки качества образования формируется как многофункциональная система, включающая:

- процедуры государственной регламентации образовательной деятельности (лицензирование образовательной деятельности, государственная аккредитация организаций, осуществляющих образовательную деятельность, государственный контроль (надзор) в области образования);

- действующие и апробируемые государственные итоговые аттестационные процедуры (государственная итоговая аттестация, единый государственный экзамен, государственная экзаменационная комиссия и другие);

- процедуры независимой оценки качества образования, включая оценку качества образования внутри образовательной организации;

- мониторинговые исследования различного уровня;

- процедуры самооценки.

В области сложились отдельные организационные структуры, механизмы и процедуры региональной системы оценки качества образования, которые методологически соответствуют общероссийской системе оценки качества образования. Выстраивается многоуровневая автоматизированная информационно-аналитическая система на основе автоматизированной информационной системы ЭМОУ (Электронный мониторинг образовательных организаций Белгородской области), позволяющая осуществлять персонифицированный учет учащихся, их учебных достижений, сбор и обработку данных для расчета основных показателей эффективности работы образовательных организаций и системы образования в целом. С 2007 года функционирует Белгородский региональный центр оценки качества образования. В школах области используется независимая оценка учебных достижений обучающихся в форме внешнего (независимого) тестирования. Кроме того, область участвует в Международных исследованиях PIRLS (ICCS) и TIMSS. Разработана модель аттестации руководящих и педагогических работников, основанная на компетентностном подходе, ориентированная на новую систему оплаты труда работников образования.

Тем не менее на сегодняшний день отсутствует информационная модель качества образования, консолидирующая информацию по актуальным направлениям системы образования; не сформированы стандарты публичной отчетности о различных аспектах деятельности образовательных организаций, отсутствуют единые критерии и диагностический инструментарий оценки качества образования; необходимо повсеместное внедрение объективной системы оценки внеучебных достижений обучающихся; существует необходимость совершенствования механизмов участия потребителей и общественных институтов в контроле и оценке качества образования и т.д.

Следствием этого является затруднение в принятии эффективных управленческих решений, позволяющих повышать качество образования и сокращать отставание наименее благополучных групп учащихся. Из-за слабости механизмов оценки качества в системе образования почти не развита практика оценки результативности мер государственной политики, что не позволяет уверенно добиваться эффективности принимаемых мер.

2. Цель и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 4

Целью подпрограммы 4 является обеспечение надежной и актуальной информацией руководителей и работников системы образования для принятия решений, а также потребителей образовательных услуг для достижения высокого качества образования через формирование региональной системы оценки качества образования.

Задачей подпрограммы 4 является создание целостной и сбалансированной системы процедур и механизмов оценки качества образования.

Основными показателями конечного результата реализации подпрограммы 4 являются:

- количество уровней образования, на которых внедрена система оценки качества образования. Значение данного показателя должно увеличиться с 3 в 2013 году до 4 в 2020 году;

- доля образовательных организаций, в которых внедрены коллегиальные органы управления с участием общественности (родители, работодатели), наделенные полномочиями по принятию решений по стратегическим вопросам образовательной и финансово-хозяйственной деятельности. Значение данного показателя должно увеличиться до 100% в 2020 году.

Срок реализации подпрограммы 4 - 2014 - 2020 годы, этапы реализации не выделяются.

3. Обоснование выделения системы мероприятий

и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 4

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7AEFC8662069B506219934EC7B033437243779EB5C518DN0YDI) Правительства Белгородской области

от 28.06.2016 N 227-пп)

Для выполнения задачи "Создание целостной и сбалансированной системы процедур и механизмов оценки качества образования" необходимо реализовать следующие основные мероприятия.

4.1. "Реализация механизмов оценки качества образования в соответствии с государственными образовательными стандартами" предусматривает выполнение мероприятий.

Мероприятие 4.1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Белгородской области".

Реализация мероприятия направлена на поддержку и развитие инструментов оценки результатов обучения в системе образования Белгородской области посредством предоставления субсидии на выполнение государственного задания Белгородским региональным центром оценки качества образования.

Особое внимание будет уделено формированию системы аналитического сопровождения единого государственного экзамена, государственной итоговой аттестации и других оценочных процедур (подготовка аналитических отчетов по итогам оценки, подготовка рекомендаций по использованию результатов и разработке управленческих решений).

Финансирование мероприятия осуществляется из средств областного бюджета.

4.2. "Осуществление механизмов контроля качества образования" подразумевает выполнение следующих мероприятий.

Мероприятие 4.2.1 "Мероприятия (осуществление контроля качества образования)".

В рамках этого мероприятия будет поддержано развитие разнообразных форм и содержания оценки качества образования в общеобразовательных организациях, обеспечивающих систему обратной связи между школой и участниками образовательного процесса. К ним относятся:

- разработка системы мониторинга предметных (учебных) результатов освоения образовательных программ начальной, основной и средней (полной) ступени общего образования;

- создание системы оценки внеучебных достижений обучающихся;

- создание системы оценки качества воспитательного процесса в общеобразовательных организациях;

Посредством включения потребителей образовательных услуг в оценку деятельности системы образования и разработки системы государственно-общественной оценки деятельности образовательных организаций будут развиваться механизмы обратной связи и поддержки потребителя. Реализация данного направления связана с необходимостью вовлечения граждан в управление образовательными организациями, в образовательный процесс для своевременного и полного информирования населения по вопросам деятельности образовательных организаций.

Будет создана региональная система мониторинговых исследований качества образования путем внедрения электронного мониторинга образовательных организациях Белгородской области и мониторинга процесса информатизации образовательных организациях. Созданная система позволит создать информационную базу для выбора образовательных услуг обучающимися и их семьями.

Финансирование мероприятия осуществляется из средств областного бюджета.

Мероприятие 4.2.2 "Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение видеонаблюдением аудиторий пунктов проведения единого государственного экзамена".

Реализация данного мероприятия направлена на обеспечение видеозаписи хода проведения единого государственного экзамена в пунктах проведения экзаменов.

Финансирование мероприятия осуществляется из средств областного бюджета.

Мероприятие 4.2.3 "Осуществление мероприятий за счет средств резервного фонда Правительства Белгородской области" направлено на оказание услуг по доставке контрольно-измерительных материалов в дни проведения экзаменов в пункты проведения экзаменов и на приобретение систем подавления сигналов подвижной связи.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7AEECF602F69B506219934EC7B033437243779EB5C5389N0Y7I) Правительства Белгородской области от 23.08.2016 N 314-пп)

Финансирование мероприятия осуществляется из областного бюджета.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7AEECF602F69B506219934EC7B033437243779EB5C5389N0Y1I) Правительства Белгородской области от 23.08.2016 N 314-пп)

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателя, единица измерения | Соисполнитель | Значение показателя по годам реализации | | | | | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | Количество уровней образования, на которых внедрена система оценки качества образования | Департамент образования Белгородской области | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Доля образовательных организаций, в которых внедрены коллегиальные органы управления с участием общественности (родители, работодатели), наделенные полномочиями по принятию решений по стратегическим вопросам образовательной и финансово-хозяйственной деятельности | Департамент образования Белгородской области | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Исчерпывающий перечень показателей реализации подпрограммы 4 представлен в [приложении N 1](#P1710) к государственной программе.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4 (в разрезе главных

распорядителей средств областного бюджета, основных

мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы 4)

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7AECCF602B69B506219934EC7B033437243779EB5C538BN0Y1I) Правительства Белгородской области

от 19.12.2016 N 452-пп)

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 4 в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 233311,85 тыс. рублей.

Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы 4 в 2014 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составит 233311,85 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 21862 тыс. рублей;

2015 год - 26310,25 тыс. рублей;

2016 год - 41833,6 тыс. рублей;

2017 год (прогноз) - 38568 тыс. рублей;

2018 год (прогноз) - 38568 тыс. рублей;

2019 год (прогноз) - 38865 тыс. рублей;

2020 год (прогноз) - 27305 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 4 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4 за счет средств бюджета Белгородской области представлены соответственно в [приложениях N 3](#P3791) и [N 4](#P5867) к государственной программе.

Сводная информация по государственным заданиям приводится в [приложении N 5](#P8068) к государственной программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 4 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год.

Подпрограмма

"Государственная политика в сфере образования"

Паспорт

подпрограммы "Государственная политика в сфере образования"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Наименование подпрограммы: "Государственная политика в сфере образования" (далее - подпрограмма 5) | |
| 1 | Соисполнитель | Департамент образования Белгородской области |
| 2 | Участники подпрограммы 5 | Департамент образования Белгородской области, Администрация Губернатора Белгородской области, управление культуры Белгородской области |
| 3 | Цель (цели) подпрограммы 5 | Обеспечение реализации подпрограмм и основных мероприятий государственной программы в соответствии с установленными сроками и этапами |
| 4 | Задачи подпрограммы 5 | 1. Исполнение государственных функций департамента образования Белгородской области в соответствии с действующим законодательством.  2. Осуществление мер государственной поддержки в сфере развития образования.  3. Обеспечение эффективного управления реализацией государственной программы |
| (раздел 4 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7AEFC8662069B506219934EC7B033437243779EB5C518FN0YDI) Правительства Белгородской области от 28.06.2016 N 227-пп) | | |
| 5 | Сроки и этапы реализации подпрограммы 5 | 2014 - 2020, этапы реализации не выделяются |
| 6 | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 5 в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 3422159,735 тыс. рублей.  Объем финансирования подпрограммы 5 в 2014 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составит 3348754,535 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год - 386693,471 тыс. рублей;  2015 год - 430852,064 тыс. рублей;  2016 год - 457180 тыс. рублей;  2017 год - 474594 тыс. рублей;  2018 год - 495871 тыс. рублей;  2019 год - 518853 тыс. рублей;  2020 год - 584711 тыс. рублей.  Планируемый объем финансирования подпрограммы 5 в 2014 - 2020 годах за счет средств федерального бюджета составит 73405,2 тыс. рублей |
| (раздел 6 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7AEBCD672B69B506219934EC7B033437243779EB5C538DN0Y0I) Правительства Белгородской области от 30.01.2017 N 34-пп) | | |
| 7 | Конечные результаты подпрограммы 5 | Обеспечение среднего уровня достижения целевых показателей конечного результата [подпрограмм 1](#P310), [2](#P555), [3](#P901), [4](#P1122), [6](#P1489) - 95% в 2020 году |
| (раздел 7 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7AEBCD672B69B506219934EC7B033437243779EB5C538EN0YDI) Правительства Белгородской области от 30.01.2017 N 34-пп) | | |

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 5, описание

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Департамент образования Белгородской области является органом исполнительной власти Белгородской области, осуществляющим управление в сфере образования, в том числе дополнительного профессионального педагогического образования, обеспечивающим проведение Правительством Белгородской области единой государственной политики в сфере образования (за исключением организации профессионального образования на территории Белгородской области), а также уполномоченным органом исполнительной власти Белгородской области, осуществляющим полномочия Российской Федерации в области образования, переданные для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707D75BF2C36040CE77C6157BE8C7307536EE5B76N9Y0I) от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

В целях повышения эффективности образования и науки в Белгородской области, во исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. N Пр-3411 и в соответствии с [распоряжением](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707D75BF2C36040CD73C7117AEBC7307536EE5B76903EBB3C4C6D75603A78EBN5YAI) Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2012 г. N 2620-р "План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки" Правительством Белгородской области было принято [постановление](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7AEACD622969B506219934ECN7YBI) Правительства Белгородской области от 25 февраля 2013 г. N 69-пп.

С целью создания прозрачной системы взаимодействия органов государственной власти области в сфере образования с населением ведется сайт департамента образования Белгородской области в сети Интернет. На данном сайте представлен широкий спектр информации о деятельности управления и организаций образования области: планы работы на год, отчетные данные, аналитические и статистические данные, информация об электронных ресурсах, ведется интерактивный раздел сайта, обеспечивающий активный диалог населения области с департаментом образования Белгородской области, организовано ведение блога, освещающего значимые события в сфере образования области.

Стратегическими целями деятельности департамента образования Белгородской области являются:

1. Повышение доступности и качества образовательных услуг в соответствии с требованиями инновационного развития экономики и современными потребностями общества.

2. Создание условий для активизации инновационной деятельности в сфере образования Белгородской области.

3. Реализация единой политики в области внедрения новых педагогических и информационных технологий.

4. Организация системы работы с одаренными детьми, адресной социально-педагогической поддержки детей, имеющих повышенную мотивацию к обучению.

5. Организация системы работы с детьми, подростками с отклонениями в поведении и ограниченными возможностями здоровья.

6. Организация предоставления дополнительного профессионального педагогического образования.

7. Совершенствование организационно-экономического механизма функционирования системы образования Белгородской области.

8. Участие в кадровой политике региона.

9. Создание благоприятных условий для активного включения детей, обучающихся (воспитанников) образовательных организаций в экономическую, социально-политическую и культурную жизнь общества.

Среди тактических задач можно выделить:

1. Выработка стратегических направлений развития сферы образования Белгородской области на 2014 - 2018 годы.

2. Разработка концепции и механизмов внедрения "эффективного контракта" с педагогическими работниками в соответствии с [Планом](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7AEACD622969B506219934EC7B033437243779EB5C528DN0Y1I) мероприятий ("дорожной картой") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки".

3. Развитие альтернативных форм дошкольного образования, в том числе развитие негосударственных организаций, предоставляющих услуги дошкольного образования, с целью снижения очередности в дошкольные образовательные организации.

4. Обеспечение доступности качественного образования в общеобразовательных организациях области на основе внедрения ФГОС ОО.

5. Реализация комплексных мер по повышению заработной платы и сокращению неэффективных бюджетных расходов в сфере общего и дошкольного образования.

6. Совершенствование контрольно-надзорной деятельности и оптимизация предоставления государственных услуг в сфере образования.

7. Укрепление материально-технической базы образовательных организаций области; увеличение количества образовательных организаций, отвечающих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса.

8. Становление единого образовательного пространства на основе использования новейших информационных и телекоммуникационных технологий.

9. Формирование механизмов объективного оценивания качества образования в Белгородской области.

10. Совершенствование работы по выявлению, развитию и адресной поддержке одаренных детей в различных областях творческой, интеллектуальной деятельности.

11. Оказание всестороннего содействия органам и организациям образования в работе по массовому привлечению детей и молодежи к систематическим занятиям физической культурой и спортом, обеспечение досуга и занятости несовершеннолетних и молодежи, формирования здорового образа жизни среди детей и молодежи.

12. Координация деятельности органов и организаций по формированию системы духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры детей и молодежи области, военно-патриотического воспитания, физического, творческого, профессионального, социального развития и становления обучающихся и молодежи, а также обеспечение эффективных механизмов профилактики негативных проявлений среди детей и молодежи.

13. Создание механизмов для привлечения и закрепления молодых педагогических кадров в регионе.

14. Развитие инновационной инфраструктуры в сфере образования и опытно-экспериментальной деятельности в образовательных организациях.

15. Подготовка и профессиональная переподготовка кадров в области инноваций, обеспечивающих повышение инновационной активности в системе образования.

В случае если подпрограмма 5 не будет реализована, могут возникнуть риски исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Правительства Белгородской области по вопросам в сфере образования.

2. Цель и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 5

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7AEFC8662069B506219934EC7B033437243779EB5C5188N0Y1I) Правительства Белгородской области

от 28.06.2016 N 227-пп)

Целью подпрограммы 5 является реализация основных направлений государственной политики области в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития сферы.

Задачами подпрограммы 5 являются следующие:

1. Исполнение государственных функций департаментом образования Белгородской области в соответствии с действующим законодательством.

2. Осуществление мер государственной поддержки в сфере развития образования.

3. Обеспечение эффективного управления реализацией государственной программы.

Основным показателем конечного результата реализации подпрограммы 5 является:

- обеспечение среднего уровня достижения целевых показателей конечного результата [подпрограмм 1](#P310), [2](#P555), [3](#P901), [4](#P1122), [6](#P1489).

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7AEBCD672B69B506219934EC7B033437243779EB5C538FN0Y4I) Правительства Белгородской области от 30.01.2017 N 34-пп)

Срок реализации подпрограммы 5 - 2014 - 2020 годы, этапы реализации не выделяются.

3. Обоснование выделения системы мероприятий

и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 5

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7AEFC8662069B506219934EC7B033437243779EB5C5189N0Y6I) Правительства Белгородской области

от 28.06.2016 N 227-пп)

Для выполнения задачи 1 "Исполнение государственных функций департамента образования Белгородской области в соответствии с действующим законодательством" необходимо реализовать следующие основные мероприятия.

5.1. "Осуществление переданных органами государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере образования" предусматривает выполнение мероприятий 5.1.1 "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере образования (за счет единой субвенции из федерального бюджета)".

Реализация мероприятия направлена на обеспечение контроля качества образования, лицензирование и государственную аккредитацию образовательных организаций, надзор и контроль за соблюдением законодательства.

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета на предоставление субвенций бюджетам для осуществления полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования, включая расходы по осуществлению этих полномочий в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707D75BF2C36040CD7FC41078EFC7307536EE5B76N9Y0I) от 29 декабря 2006 года N 258-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий".

Поступление субвенций на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 03060 00 0000 151 "Субвенции бюджетам на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования" классификации доходов бюджетов.

Также по данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных организаций, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования, включая расходы по осуществлению этих полномочий.

Финансирование мероприятия осуществляется из средств федерального бюджета в виде предоставления вышеуказанных межбюджетных трансфертов областному бюджету Белгородской области.

5.2 "Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов" предусматривает выполнение мероприятия 5.2.1 "Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов".

Реализация данного мероприятия направлена на обеспечение стабильного функционирования сферы образования, соблюдение норм российского законодательства и законодательства Белгородской области в данной сфере, выполнение поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных органов государственной власти в области реализации программы.

В рамках данного мероприятия будет осуществляться финансирование текущей деятельности департамента образования Белгородской области за счет средств областного бюджета.

Также данное мероприятие направлено на реализацию структурных реформ в сфере образования. В частности, одним из основных направлений реформирования является реализация [программы](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707D75BF2C36040CD7FC1117BEFC7307536EE5B76903EBB3C4C6D75603A78EBN5Y5I) поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года N 2190-р, и Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, утверждаемых на соответствующий год решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

5.3. "Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации" предусматривает выполнение мероприятий 5.3.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Белгородской области", которое включает обеспечение деятельности организаций дополнительного профессионального образования, подведомственного департаменту образования Белгородской области.

Также направлено на выполнение задач при подготовке населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с учетом территориальных особенностей Белгородской области и возможных чрезвычайных ситуаций:

- совершенствование практических навыков руководителей органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, а также председателей комиссий по чрезвычайным ситуациям в организации и проведении мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций военного и мирного времени и ликвидации их последствий;

- выработка у руководителей органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций навыков управления силами и средствами, спасательными службами, входящими в состав единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- практическое усвоение уполномоченными работниками в ходе учений и тренировок порядка действий при различных режимах функционирования единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ;

- участие в региональных, федеральных и международных программах в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС);

- содействие хозяйствующим субъектам в обеспечении нормативной и методической литературой по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (далее - ГОЧС) и пожарной безопасности;

- распространение передового опыта и пропаганда знаний в области ГОЧС и пожарной безопасности;

- обучение населения правилам поведения, основным способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, приемам оказания первой медицинской помощи пострадавшим, правилам пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты.

Областное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Белгородской области" осуществляет обучение руководителей, специалистов гражданской обороне, лиц, уполномоченных на решение задач по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, организаций и предприятий всех форм собственности, а также методическое руководство и контроль за организацией обучения всех категорий населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, на территории Белгородской области в соответствии с действующим федеральным законодательством и организационными и планирующими документами Белгородской области.

Финансирование мероприятия осуществляется из средств областного бюджета.

Мероприятие 5.3.2 "Повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка кадров".

Реализация данного мероприятия направлена на модернизацию системы педагогического образования; на совершенствование качества профессиональных потребностей педагогических работников, соответствующих задачам развития системы профессионального образования, модернизации региональной системы профессионального образования и реализации новых ФГОС.

Данное основное мероприятие включает в себя:

- организацию работы школы молодых специалистов. Стажировки молодых педагогов в лабораториях деятельностной педагогики;

- формирование и работу Школы резерва руководящих кадров;

- привлечение высококвалифицированных научных сотрудников академий, НИИ для чтения авторских курсов по новым направлениям педагогической науки;

- реализацию проекта "Создание регионального института развития образования, повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов";

- создание и обновление региональной и муниципальных видеотек, инфотек инновационного опыта лучших образовательных организаций;

- создание и функционирование школы методического мастерства "Начало" для молодых педагогов (клуб "Учитель года");

- организацию семинаров по проблемам воспитания;

- научно-методическое сопровождение реализации региональных экспериментальных площадок;

- организацию обучения на проблемных курсах заместителей директоров по учебной работе на базе государственной образовательной организации, ведение новой процедуры аттестации педагогических работников образовательных учреждений;

- создание профессиональных лифтов для лучших выпускников педагогического института НИУ "БелГУ" через реализацию проекта "Подготовка кадрового резерва руководителей системы общего образования в рамках профессионального педагогического образования" (лучший студент - будущий руководитель);

- организацию и проведение профориентационной работы по направлению "педагогика";

- организацию мероприятий, направленных на совершенствование непрерывного опережающего педагогического образования (разработка Концепции непрерывного опережающего профессионального педагогического образования, разработка и реализация комплекса мер по установлению взаимного соответствия программ профессиональной педагогической подготовки, методическое обеспечение "Лабораторий деятельностной педагогики" и т.д.).

Финансирование мероприятия осуществляется из средств областного бюджета.

5.4. "Социальная поддержка обучающихся" подразумевает выполнение мероприятия 5.4.1 "Пособия и компенсация детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей".

Данное мероприятие отражает расходы на выплату компенсации детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на проезд.

Финансирование мероприятия осуществляется из средств областного бюджета.

Для выполнения задачи 2 "Осуществление мер государственной поддержки в сфере развития образования" необходимо реализовать следующее основное мероприятие.

5.5. "Социальная поддержка педагогических работников" подразумевает выполнение мероприятий 5.5.1 "Меры социальной поддержки педагогическим работникам государственных образовательных учреждений (организаций), проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Белгородской области".

Реализация мероприятия направлена на социальную поддержку педагогических работников областных образовательных учреждений (организаций), расположенных в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), в части оплаты жилья, отопления и освещения.

Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств областного бюджета.

Мероприятие 5.5.2 "Субвенции на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений (организаций), проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Белгородской области".

Реализация мероприятия направлена на социальную поддержку педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений (организаций), расположенных в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), в части оплаты жилья, отопления и освещения.

Уполномоченными органами по участию в реализации мер социальной поддержки педагогических работников, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), являются муниципальные органы управления образования, органы управления в сфере культуры.

Финансирование мероприятия осуществляется в виде предоставления межбюджетных трансфертов муниципальным районам и городским округам Белгородской области.

Для выполнения задачи 3 "Обеспечение эффективного управления реализацией государственной программы" необходимо реализовать следующее основное мероприятие.

5.6. "Реализация мероприятий в сфере образования" подразумевает выполнение ряда мероприятий.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7AECCF602B69B506219934EC7B033437243779EB5C508CN0Y4I) Правительства Белгородской области от 19.12.2016 N 452-пп)

5.6.1. "Мероприятия (проведение организационно-методических мероприятий, направленных на развитие общего образования; реализация комплекса мер, направленных на создание условий сохранения и укрепления здоровья педагогических работников, их оздоровления на базе местных здравниц; реализация комплекса мер, направленных на социальную поддержку педагогов и повышение статуса профессии)".

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7AECCF602B69B506219934EC7B033437243779EB5C508CN0Y6I) Правительства Белгородской области от 19.12.2016 N 452-пп)

В рамках данного мероприятия отражаются расходы, направленные на развитие внеучебной деятельности обучающихся, проведение областных массовых мероприятий, реализацию муниципальных комплексов поддержки молодых специалистов, учреждение региональной премии для педагогов - наставников молодых специалистов (конкурсный отбор).

Включаются мероприятия, направленные на содействие сохранению и укреплению здоровья педагогических работников области и на стимулирование преподавательской и воспитательной деятельности учителей, развития их творческого и профессионального потенциала (единовременной выплаты победителям конкурсного отбора выпускников вузов для работы в сельских общеобразовательных учреждениях Белгородской области; единовременного вознаграждения педагогических работников по достижении пенсионного возраста при прекращении ими трудовых отношений с образовательной организацией).

Финансирование мероприятия осуществляется из средств областного бюджета.

5.6.2. "Финансовое обеспечение для предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в целях обеспечения реализации задач Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы по мероприятию 5.4 "Поддержка инноваций в области развития и мониторинга системы образования".

Финансирование мероприятия осуществляется из средств областного бюджета.

(п. 5.6.2 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7AECCF602B69B506219934EC7B033437243779EB5C508CN0Y3I) Правительства Белгородской области от 19.12.2016 N 452-пп)

5.7. "Финансовое обеспечение структурных подразделений органов исполнительной власти и прочих учреждений (организаций) в сфере образования" предполагает выполнение мероприятий 5.7.1 "Расходы на выплаты по оплате труда заместителей высшего должностного лица субъекта Российской Федерации".

Финансирование мероприятия осуществляется из средств областного бюджета.

5.7.2 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Белгородской области".

Реализация мероприятия направлена на выполнение задачи по исполнению функций структурных подразделений департамента образования Белгородской области.

Финансирование мероприятия осуществляется из средств областного бюджета.

5.8. "Осуществление мероприятий за счет средств резервного фонда Правительства Белгородской области".

Мероприятие 5.8.1 "Осуществление мероприятий за счет средств резервного фонда Правительства Белгородской области" направлено на организацию подписки на периодические издания Общероссийского общественного благотворительного фонда "Российский детский фонд" "Путеводная звезда", "Дитя человеческое", "Божий мир".

Основанием для организации подписки является Генеральное соглашение о сотрудничестве между Правительством Белгородской области и Общероссийским общественным благотворительным фондом "Российский детский фонд" на 2013 - 2017 годы от 29 ноября 2012 года N 47.

В 2014 - 2015 годах приобретены вышеуказанные периодические издания для общеобразовательных организаций библиотек в целях формирования качественных библиотечных фондов.

В целях реализации [Указа](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707D75BF2C36040CD74C7167EE9C7307536EE5B76N9Y0I) Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" необходимо повышение заработной платы педагогическим работникам детских музыкальных, художественных школ и школ искусств при условии достижения уровня отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников к среднемесячной заработной плате учителей в Белгородской области в 2014 году.

Финансирование на выполнение [Указа](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707D75BF2C36040CD74C7167EE9C7307536EE5B76N9Y0I) Президента Российской Федерации осуществляется из средств областного бюджета и в виде предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета муниципальным районам и городским округам Белгородской области.

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателя, единица измерения | Соисполнитель | Значение показателя по годам реализации | | | | | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | Обеспечение среднего уровня достижения целевых показателей конечного результата [подпрограмм 1](#P310), [2](#P555), [3](#P901), [4](#P1122), [6](#P1489), % | Департамент образования Белгородской области | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |

(таблица в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7AEBCD672B69B506219934EC7B033437243779EB5C538FN0Y6I) Правительства Белгородской области от 30.01.2017 N 34-пп)

Исчерпывающий перечень показателей реализации подпрограммы 5 представлен в [приложении N 1](#P1710) к государственной программе.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 5 (в разрезе главных

распорядителей средств областного бюджета, основных

мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы 5)

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7AEBCD672B69B506219934EC7B033437243779EB5C5389N0Y0I) Правительства Белгородской области

от 30.01.2017 N 34-пп)

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 5 в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 3422159,735 тыс. рублей.

Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы 5 в 2014 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составит 3348754,535 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 386693,471 тыс. рублей;

2015 год - 430852,064 тыс. рублей;

2016 год - 457180 тыс. рублей;

2017 год - 474594 тыс. рублей;

2018 год (прогноз) - 495871 тыс. рублей;

2019 год (прогноз) - 518853 тыс. рублей;

2020 год (прогноз) - 584711 тыс. рублей.

Привлечение средств федерального бюджета в сумме 73405,2 тыс. рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 5 на условиях, установленных федеральным законодательством.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 5 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 5 за счет средств бюджета Белгородской области представлены соответственно в [приложениях N 3](#P3791) и [N 4](#P5867) к государственной программе.

Сводная информация по государственным заданиям приводится в [приложении N 5](#P8068) к государственной программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 5 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Подпрограмма

"Организация отдыха и оздоровления детей

и подростков Белгородской области"

(введена [постановлением](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7BEDCB602C69B506219934EC7B033437243779EB5C508BN0Y6I) Правительства Белгородской области

от 16.02.2015 N 50-пп)

Паспорт

подпрограммы "Организация отдыха и оздоровления

детей и подростков Белгородской области"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы: "Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Белгородской области" (далее - подпрограмма 6) | |
| 1. | Соисполнитель | Департамент образования Белгородской области |
| 2. | Участники подпрограммы 6 | Департамент образования Белгородской области, департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, управление социальной защиты населения Белгородской области |
| 3. | Цель (цели) подпрограммы 6 | Обеспечение и создание условий полноценного и безопасного отдыха и оздоровления детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в возрасте до 18 лет |
| 4. | Задачи подпрограммы 6 | Организация отдыха и оздоровления детей в возрасте от 7 до 18 лет, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
| (раздел 4 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7AEFC8662069B506219934EC7B033437243779EB5C568EN0Y5I) Правительства Белгородской области от 28.06.2016 N 227-пп) | | |
| 5. | Сроки и этапы реализации подпрограммы 6 | 2015 - 2020 годы, этапы реализации не выделяются |
| 6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 6 в 2015 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 2148964,4 тыс. рублей.  Объем финансирования подпрограммы 6 в 2015 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составит 995634 тыс. рублей, в том числе по годам:  2015 год - 168462,5 тыс. рублей;  2016 год - 165610,5 тыс. рублей;  2017 год - 164282 тыс. рублей;  2018 год - 164282 тыс. рублей;  2019 год - 164282 тыс. рублей;  2020 год - 168715 тыс. рублей.  Планируемый объем финансирования подпрограммы 6 в 2015 - 2020 годах за счет средств федерального бюджета составит 24200 тыс. рублей.  Планируемый объем финансирования подпрограммы 6 в 2015 - 2020 годах за счет средств консолидированного бюджета муниципальных образований - 1129130,4 тыс. рублей |
| (раздел 6 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7AEBCD672B69B506219934EC7B033437243779EB5C538BN0Y5I) Правительства Белгородской области от 30.01.2017 N 34-пп) | | |
| 7. | Конечные результаты реализации подпрограммы 6 | Увеличение в 2020 году доли детей, получивших выраженный оздоровительный эффект, в общем количестве оздоровленных до 88,0 процента |

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 6, описание

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков является одной из приоритетных задач Правительства Белгородской области и направлена в первоочередном порядке на укрепление физического и психического здоровья детей и подростков.

В Белгородской области отмечается тенденция к снижению общей заболеваемости детей.

За последние 3 года общая заболеваемость детей в возрасте от 0 до 14 лет снизилась на 2,9 процента за счет болезней органов дыхания, пищеварения, эндокринной, мочеполовой систем, болезней крови и кроветворных органов. В возрастной категории 15 - 17 лет снижение составило 8,4 процента за счет новообразований, болезней эндокринной системы, психических расстройств и заболеваний нервной системы, органов дыхания.

Заболеваемость детей в возрасте от 0 до 14 лет на 1000 населения соответствующего возраста составила в 2012 году 2058,1 случая (в 2011 году - 2146,7, в 2010 году - 2143,1).

Заболеваемость детей в возрасте от 15 до 17 лет на 1000 населения соответствующего возраста составила в 2012 году 2369,33 случая (в 2011 году - 2249,64, в 2010 году - 2410,45).

По данным проведенной в 2012 году диспансеризации детей декретированных возрастов, в структуре хронической патологии у детей и подростков области по-прежнему лидируют болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, на втором месте - болезни глаза и его придаточного аппарата, на третьем месте - болезни органов пищеварения.

Социальная значимость проблем, связанных с состоянием здоровья детей, проживающих на территории Белгородской области, обусловлена необходимостью их решения программно-целевым методом на основе реализации системы мероприятий, направленных на укрепление физического здоровья детей.

В Белгородской области оздоровительная кампания детей организуется на базе детских оздоровительных учреждений, расположенных на территории и за пределами Белгородской области.

С 2010 года увеличивается охват детей выездным оздоровлением и отдыхом (в 2010 году - 400 детей, в 2011 году - 600 детей, в 2012 году - 712 детей).

Финансирование мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей осуществляется из средств областного, местных бюджетов и иных источников.

Таблица 4

Финансирование мероприятий по проведению оздоровительной

кампании детей в Белгородской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источники финансирования | 2011 год | 2012 год |
| всего (тыс. рублей), в том числе: | 419 308,17 | 426 240,66 |
| из федерального бюджета | 71 751,00 | 71 751,00 |
| из областного бюджета | 153 504,17 | 152 304,40 |
| из местных бюджетов | 162 768,00 | 164 254,70 |
| из средств предприятий, профсоюзных организаций | 2 700,00 | 13 100,00 |
| за счет средств спонсоров | 2 500,00 | 2 700,00 |
| за счет средств родителей | 26 085,00 | 22 130,56 |

В целях обеспечения безопасности детей, выезжающих в детские оздоровительные лагеря, расположенные за пределами Белгородской области, перевозка железнодорожным транспортом к местам отдыха и обратно осуществляется с соблюдением необходимых требований (организация в пути следования горячего питания, медицинского сопровождения).

Большое внимание уделяется комплексной безопасности детских оздоровительных учреждений, а также охране общественного порядка и безопасности детей во время их нахождения в лагере. Осуществляется контроль за качеством продуктов питания, поставляемых в детские оздоровительные учреждения.

Ежегодно в обязательном порядке осуществляется страхование детей от несчастных случаев на период пребывания в лагере и в пути следования к месту отдыха и обратно.

С 2012 года формируется единый реестр детских оздоровительных учреждений различных типов (на территории Белгородской области), проводится их паспортизация в соответствии с формой, установленной Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в области осуществляется на базе загородных оздоровительных учреждений стационарного типа, лагерей труда и отдыха, лагерей с дневным пребыванием детей, санаторных оздоровительных учреждений круглогодичного действия.

На территории Белгородской области расположено 23 стационарных детских оздоровительных учреждения, находящихся в подведомственности департамента образования области, органов местного самоуправления, департамента здравоохранения и социальной защиты населения области, управления физической культуры и спорта области, а также находящихся на балансе предприятий, в собственности ОАО "Российские железные дороги" и в ведении Белгородской региональной организации профсоюзов работников агропромышленного комплекса.

Таблица 5

Перечень стационарных детских оздоровительных учреждений

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | ГАОУ ДОД "Белгородский областной центр детского и юношеского туризма и экскурсий. Детский оздоровительный лагерь "Салют" | Департамент образования Белгородской области |

Для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в летний период организуется оздоровление и отдых на базе загородных оздоровительных учреждений стационарного типа, лагерей труда и отдыха, лагерей с дневным пребыванием детей, санаторных оздоровительных учреждений круглогодичного действия и санаториев области. По итогам 2011 года на базе всех типов оздоровительных учреждений оздоровлено 39392 ребенка, в 2012 году - 51718 детей.

Правительством Белгородской области принимаются комплексные меры по недопущению перепрофилирования функционирующих оздоровительных учреждений, обеспечивается эффективная организация отдыха и оздоровления детей.

В соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7AEEC8612869B506219934ECN7YBI) Правительства Белгородской области от 29 сентября 2014 года N 365-пп "Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей Белгородской области" координирующим органом по организации отдыха и оздоровления детей и подростков является департамент образования Белгородской области.

Несмотря на принимаемые меры, в Белгородской области в сфере организации отдыха и оздоровления детей и подростков остается ряд проблем, требующих системного решения на основе программно-целевых методов управления, в частности:

1) несоответствие материально-технической базы детских оздоровительных учреждений, находящихся на территории Белгородской области, современным требованиям. Материально-техническая база отдельных сезонных загородных детских учреждений находится в изношенном состоянии и не отвечает современным требованиям. Сохраняются проблемы расширения состава помещений пищеблоков и медицинских пунктов, санитарно-бытовых помещений, спортивных и досуговых помещений, сооружений и площадок, организации центрального отопления в сезонных учреждениях. Серьезную проблему представляет содержание водопроводных сооружений и канализационных сетей, оснащение пищеблоков холодильным и технологическим оборудованием;

2) недостаточный охват детей оздоровлением и отдыхом на базе выездных детских оздоровительных учреждений. Например, процент охвата оздоровлением и отдыхом составляет около 80 процентов детей школьного возраста, из которых большая часть охвачена отдыхом, организованным на территории Белгородской области. В 2012 году оздоровлением и отдыхом было охвачено 130867 детей, или 82 процента;

3) показатель выраженного оздоровительного эффекта ниже среднероссийского показателя. Так, по итогам 2012 года в области данный показатель составил 86,9 процента против 87,7 процента в Российской Федерации;

4) увеличение тарифов на организацию перевозок детей железнодорожным транспортом, ужесточение требований к организации оздоровления и отдыха детей, вследствие чего существенно увеличиваются затраты на организацию мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей как на областном, так и на муниципальных уровнях.

Реализация мероприятий подпрограммы 6 позволит создать эффективную организационную основу подготовки и надлежащего проведения оздоровительной кампании детей различных категорий, что в конечном итоге позволит достичь наибольшего положительного социального и оздоровительного эффекта.

2. Цель и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 6

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7AEFC8662069B506219934EC7B033437243779EB5C568FN0Y3I) Правительства Белгородской области

от 28.06.2016 N 227-пп)

Целью подпрограммы 6 является обеспечение и создание условий полноценного и безопасного отдыха и оздоровления детей, обучающихся в общеобразовательных учреждения, в возрасте до 18 лет.

Задачей подпрограммы 6 является организация отдыха и оздоровления детей в возрасте от 7 до 18 лет, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Срок реализации подпрограммы 6 - 2015 - 2020 годы. Этапы реализации не выделяются.

3. Обоснование выделения системы мероприятий

и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 6

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7AEFC8662069B506219934EC7B033437243779EB5C5688N0Y5I) Правительства Белгородской области

от 28.06.2016 N 227-пп)

Для выполнения задачи "Организация отдыха и оздоровления детей в возрасте от 7 до 18 лет, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" необходимо реализовать следующие основные мероприятия:

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7AEECF602F69B506219934EC7B033437243779EB5C508DN0Y5I) Правительства Белгородской области от 23.08.2016 N 314-пп)

6.1. "Проведение детской оздоровительной кампании" (далее - основное мероприятие 6.1) подразумевает выполнение ряда мероприятий.

Мероприятие 6.1.1 "Субвенции на проведение оздоровительной кампании детей".

Реализация мероприятия направлена на закупку путевок для отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за счет средств областного бюджета.

Главным распорядителем бюджетных средств является управление социальной защиты населения Белгородской области.

Реализация основного мероприятия осуществляется в соответствии с [законом](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7EE7C46E2E69B506219934ECN7YBI) Белгородской области от 14 июля 2010 года N 365 "О наделении органов местного самоуправления полномочиями по оплате стоимости питания детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" в целях оплаты стоимости питания детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в организованных органами местного самоуправления детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием.

Финансирование мероприятия осуществляется из областного бюджета в виде предоставления вышеуказанных межбюджетных трансфертов муниципальным районам и городским округам Белгородской области.

Мероприятие 6.1.2 "Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей".

Реализация мероприятия осуществляется путем проведения открытого аукциона в электронной форме на закупку путевок для отдыха и оздоровления детей в возрасте до 18 лет в санаторных оздоровительных учреждениях круглогодичного действия, в детских загородных оздоровительных учреждениях стационарного типа области, в детских загородных оздоровительных учреждениях на побережье Черного и Азовского морей, в том числе для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Главным распорядителем бюджетных средств является департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, департамент образования Белгородской области, управление социальной защиты населения Белгородской области.

Финансирование мероприятия осуществляется из средств областного и местных бюджетов.

Мероприятие 6.1.3 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)".

Реализация мероприятия включает в себя предоставление субсидий на государственные задания и иные цели организациям, подведомственным департаменту образования Белгородской области, включая детский оздоровительный лагерь "Салют", являющийся структурным подразделением ГАОУ ДОД "Белгородский областной центр детского и юношеского туризма и экскурсий", для организации работы профильных смен для детей и подростков, воспитанников школ-интернатов.

Основное мероприятие направлено на:

1) укрепление материально-технической базы организаций;

2) создание условий для полноценного и безопасного отдыха и оздоровления детей и подростков;

3) закупку медицинского оборудования.

В целом в 2015 - 2020 годах организация отдыха и оздоровления детей и подростков планируется:

- в лагерях с дневным пребыванием детей и лагерях труда и отдыха муниципальной и государственной собственности;

- на базе загородных оздоровительных учреждений стационарного типа;

- на базе санаторных оздоровительных учреждений круглогодичного действия;

- на базе палаточных лагерей;

- путем организации работы профильных смен для детей и подростков, для воспитанников школ-интернатов;

- путем организации семейного отдыха в выходные дни и в каникулярный период в туристско-рекреационных зонах.

Кроме вышеуказанного, в Белгородской области в рамках выполнения функций департаментом образования Белгородской области, департаментом здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, управлением социальной защиты населения Белгородской области, управлением культуры Белгородской области, управлением физической культуры и спорта Белгородской области, а также деятельности (оказания услуг) их подведомственных государственных учреждений (организаций), в целях совершенствования организации отдыха и оздоровления детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в возрасте до 18 лет планируется реализация следующих направлений:

1) совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации и проведения детской оздоровительной кампании, включая:

- организацию и проведение тематических семинаров для медицинских работников по внедрению современных методов оздоровления детей и подростков;

- привлечение студентов педагогических средних и высших учебных заведений области для работы в пришкольных лагерях с дневным пребыванием детей, загородных оздоровительных учреждениях стационарного типа;

- организацию и проведение областного смотра-конкурса среди муниципальных районов и городских округов по организации каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков;

2) внедрение инновационных форм и методов организации воспитательной работы, содержательного досуга и отдыха детей в период оздоровительной кампании, включая:

- разработку и реализацию программ духовно-нравственного, гражданско-патриотического и трудового воспитания детей, активно участвующих в общественно значимых делах, в оздоровительных учреждениях всех типов;

- организацию и проведение музейных уроков, лекций, передвижных мини-выставок;

- организацию и проведение культурно-массовых мероприятий военно-патриотической направленности: игры "Во славу Родины"; фестиваля рисунка на асфальте "Салют Победы"; викторины "Листая страницы военной истории";

3) формирование активной жизненной позиции среди детей школьного возраста и популяризация здорового образа жизни, включая:

- организацию и проведение соревнований по различным видам спорта;

- организацию и проведение спартакиад оздоровительных учреждений всех типов;

- организацию и проведение Дня здоровья и соревнований по наиболее популярным и доступным видам спорта;

- организацию и проведение туристических походов выходного дня;

- организацию и проведение цикла бесед с детьми и изготовление буклета на тему "Традиции питания русского народа".

Финансовое обеспечение данных направлений осуществляется в рамках соответствующих государственных программ Белгородской области: "[Развитие образования Белгородской области](#P57) на 2014 - 2020 годы", "[Развитие культуры и искусства](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7AEBC86F2169B506219934EC7B033437243779EB5C528EN0Y4I) Белгородской области на 2014 - 2020 годы", "[Развитие физической культуры и спорта](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7AECC4672D69B506219934EC7B033437243779EB595A84N0YDI) в Белгородской области на 2014 - 2020 годы", "[Социальная поддержка граждан](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7AEBCE642D69B506219934EC7B033437243779EB5C528DN0Y6I) в Белгородской области на 2014 - 2020 годы".

Финансирование мероприятия осуществляется из средств областного бюджета.

6.2. "Проведение оздоровительной кампании детей находящихся в трудной жизненной ситуации" (далее - основное мероприятие 6.2) подразумевает выполнение мероприятия 6.2.1 "Обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации".

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7AEECF602F69B506219934EC7B033437243779EB5C508DN0Y4I) Правительства Белгородской области от 23.08.2016 N 314-пп)

Реализация мероприятия включает в себя обеспечение расходов на оплату стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные как на территории Белгородской области, так и за ее пределами, проезда на междугородном, транспорте организованных групп детей к местам отдыха детей и их оздоровления и обратно, а также лиц, их сопровождающих, к местам отдыха детей и их оздоровления и обратно.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7AEECF602F69B506219934EC7B033437243779EB5C508DN0Y6I) Правительства Белгородской области от 23.08.2016 N 314-пп)

Финансирование данного мероприятия осуществляется за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7AEECF602F69B506219934EC7B033437243779EB5C508DN0Y1I) Правительства Белгородской области от 23.08.2016 N 314-пп)

Главным распорядителем бюджетных средств является управление социальной защиты населения Белгородской области.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7AEECF602F69B506219934EC7B033437243779EB5C508DN0Y0I) Правительства Белгородской области от 23.08.2016 N 314-пп)

В связи с недостаточным охватом детей отдыхом и оздоровлением на базе детских оздоровительных учреждений стационарного типа на территории Белгородской области и за ее пределами, на побережье Черного и Азовского морей, увеличением тарифов на организацию перевозок детей, ужесточением требований к организации оздоровления и отдыха детей, вследствие чего существенно увеличились затраты на организацию мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей, реализация следующего мероприятия оздоровительной кампании подпрограммы 6 позволит достичь наибольшего положительного социального и оздоровительного эффекта.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7AEECF602F69B506219934EC7B033437243779EB5C508DN0Y3I) Правительства Белгородской области от 23.08.2016 N 314-пп)

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 6

В результате реализации подпрограммы 6 планируется достижение следующего конечного результата:

1. Увеличение в 2020 году доли детей, получивших выраженный оздоровительный эффект, в общем количестве оздоровленных до 88,0 процента.

Исчерпывающий перечень показателей реализации подпрограммы 6 представлен в [приложении N 1](#P1710) к государственной программе.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 6 (в разрезе главных

распорядителей средств областного бюджета, основных

мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы 6)

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7AEBCD672B69B506219934EC7B033437243779EB5C5384N0Y6I) Правительства Белгородской области

от 30.01.2017 N 34-пп)

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 6 в 2015 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 2148964,4 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 6 в 2015 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составит 995634 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 168462,5 тыс. рублей;

2016 год - 165610,5 тыс. рублей;

2017 год - 164282 тыс. рублей;

2018 год (прогноз) - 164282 тыс. рублей;

2019 год (прогноз) - 164282 тыс. рублей;

2020 год (прогноз) - 168715 тыс. рублей.

Привлечение:

- средств федерального бюджета в сумме 24200 тыс. рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 6 на условиях, установленных федеральным законодательством;

- средств консолидированных бюджетов муниципальных образований области в сумме 1129130,4 тыс. рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 6.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 6 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 6 за счет средств бюджета Белгородской области представлены соответственно в [приложениях N 3](#P3791) и [N 4](#P5867) к государственной программе.

Сводная информация по государственным заданиям приводится в [приложении N 5](#P8068) к государственной программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 6 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Приложение N 1

к государственной программе

Белгородской области "Развитие

образования Белгородской

области на 2014 - 2020 годы"

Система программных мероприятий и показателей

государственной программы Белгородской области "Развитие

образования Белгородской области на 2014 - 2020 годы"

Список изменяющих документов

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7AEBCD672B69B506219934EC7B033437243779EB5C5385N0YDI) Правительства Белгородской области

от 30.01.2017 N 34-пп)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование программы, подпрограмм, мероприятий | Срок реализации | | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию | Общий объем финансирования мероприятия за срок реализации программы, тыс. руб. | Наименование показателя, единица измерения | Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации | | | | | | |
| начало | завершение | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год (итог) |
| 1. | [Развитие образования Белгородской области](#P57) на 2014 - 2020 годы | 2014 | 2020 | Всего, в том числе: | 109 642 541,61751 | Доля детей, зарегистрированных на получение услуг дошкольного образования и не обеспеченных данными услугами, в общей численности детей дошкольного возраста - 0% в 2020 году, % | 7,5 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0, | 2,0 | 0 |
| департамент образования Белгородской области | 94 309 532,04151 |
| Администрация Губернатора Белгородской области | 19 360 |
| Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций - 100% в 2020 году | 5 | 30 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| управление культуры Белгородской области | 112 278,6 |
| департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 531 702 |
| управление социальной защиты населения Белгородской области | 436 191 |
| департамент строительства и транспорта Белгородской области | 14 233 477,976 |
| Удельный вес обучающихся в современных условиях от общего числа учащихся (создано от 80% до 100% современных условий) | 85 | 90 | 91 | 92 | 93 | 95 | 100 |
| Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования, % | 61 | 61,2 | 61,6 | 61,9 | 62 | 62 | 62 |
|  |  |  |  |  |  | Доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет, % | 92 | 92,1 | 92,4 | 92,8 | 93,12 | 93,2 | 93,2 |
| Удельный вес численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, % | 38 | 40 | 42,5 | 44 | 46 | 47 | 47 |
| Количество уровней образования, на которых внедрена система оценки качества образования | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | Доля образовательных организаций, в которых внедрены коллегиальные органы управления с участием общественности (родители, работодатели), наделенные полномочиями по принятию решений по стратегическим вопросам образовательной и финансово-хозяйственной деятельности, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Уровень ежегодного достижения показателей государственной программы и ее подпрограмм, % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Доля детей, получивших выраженный оздоровительный эффект, в общем количестве оздоровленных, % |  | 86,4 | 86,7 | 87,0 | 87,2 | 87,4 | 88,0 |
| 1.1. | [Подпрограмма 1](#P310) "Развитие дошкольного образования".  Обеспечение доступности качественного дошкольного образования в Белгородской области | 2014 | 2020 | Всего, в том числе: | 24 991 329,876 | Доля детей, зарегистрированных на получение услуг дошкольного образования и не обеспеченных данными услугами, в общей численности детей дошкольного возраста - 0% в 2020 году, % | 7,5 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 2,0 | 0 |
| департамент образования Белгородской области | 21 603 666 |
| департамент строительства и транспорта Белгородской области | 3 387 663,876 |
| Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, % | 5 | 30 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Охват детей программами дошкольного образования, % | 69,3 | 69,5 | 70,0 | 70,5 | 71,5 | 72,5 | 73,5 |
| Задача 1 "Обеспечение государственных гарантий доступности качественного дошкольного образования" | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1.1 "Реализация образовательных программ дошкольного образования" | 2014 | 2020 | Департамент образования Белгородской области | 18 829 294 | Охват детей в возрасте от 5 до 7 лет предшкольной подготовкой, % | 95,5 | 95,7 | 96,0 | 96,2 | 96,5 | 96,7 | 97,0 |
| Задача 2 "Развитие системы дошкольного образования, обеспечивающей равный доступ населения к услугам дошкольных образовательных организаций" | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2. | Основное мероприятие 1.2 "Государственная поддержка предоставления дошкольного образования" | 2014 | 2020 | Департамент образования Белгородской области | 2 649 755 | Доля граждан, воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы, от общей численности граждан, претендующих на указанное право, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, % | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,0 |
| 1.1.3. | Основное мероприятие 1.3 "Содействие развитию дошкольного образования" | 2014 | 2020 | Департамент образования Белгородской области | 124 617 | Отношение численности детей от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, % | 97 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.4 | Основное мероприятие 1.4 "Развитие инфраструктуры системы дошкольного образования" | 2014 | 2019 | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 3 387 663,876 | Ввод в эксплуатацию объектов строительства и реконструкции, ед. | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |  |
| Ввод в эксплуатацию объектов строительства и реконструкции муниципальной собственности, ед. | 4 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 |  |
| Ввод в эксплуатацию объектов капитального ремонта муниципальной собственности, ед. | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 |  |
| КонсультантПлюс: примечание.  Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | [Подпрограмма 2](#P555) "Развитие общего образования".  Повышение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики региона, современным требованиям общества | 2014 | 2020 | Всего, в том числе: | 77 966 195,55651 | Удельный вес обучающихся в современных условиях от общего числа учащихся (создано от 80% до 100% современных условий), % | 85 | 90 | 91 | 92 | 93 | 95 | 100 |
| департамент образования Белгородской области | 67 299 802,45651 |
| Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования, % | 61 | 61,2 | 61,6 | 61,9 | 62 | 62 | 62 |
| департамент строительства и транспорта Белгородской области | 10 666 393,1 |
| Количество созданных Центров для одаренных детей (нарастающим итогом) | 8/2100 | 22 |  |  |  |  |  |
| Задача 1 "Обеспечение государственных гарантий доступности общего образования" | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1. | Основное мероприятие 2.1 "Реализация программ общего образования" | 2014 | 2020 | Департамент образования Белгородской области | 65 844 720,766 | Доля обучающихся, обеспеченных качественными услугами школьного образования, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Численность обучающихся по программам общего образования, чел. | 800 | 876 | 912 | 876 | 876 | 876 | 876 |
| Численность обучающихся по адаптированным программам, чел. | 850 | 869 | 887 | 869 | 869 | 869 | 869 |
| Численность обучающихся в организациях основного общего и среднего общего образования для лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, чел. | 420 | 445 | 419 | 445 | 440 | 440 | 440 |
|  |  |  |  |  |  | Удельный расход электроэнергии в общеобразовательных учреждениях (организациях) (в год), кВт.ч/кв. м | 38,06 | 37,08 | 37,07 | 37,06 | 37,04 | 37,02 | 37,0 |
| Удельный расход тепловой энергии в общеобразовательных учреждениях (организациях) (в год), Гкал/кв. м | 0,10 | 0,099 | 0,097 | 0,096 | 0,0956 | 0,095 | 0,094 |
| Удельный расход воды в общеобразовательных учреждениях (организациях) (в год), куб. м/чел. | 24,97 | 23,0 | 22,95 | 22,8 | 22,75 | 22,4 | 22,3 |
| Доля педагогических работников, получающих вознаграждение за классное руководство, к общему числу педагогических работников, выполняющих функции классного руководителя, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2.2. | Основное мероприятие 2.2 "Социальная поддержка обучающихся" | 2014 | 2020 | Департамент образования Белгородской области | 6 635 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пользующихся правом на получение компенсации, чел. | 82 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Задача 2 "Модернизация и развитие региональной системы общего образования, направленные на создание механизмов обеспечения равенства доступа к качественному образованию независимо от места жительства и социально-экономического статуса" | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.3. | Основное мероприятие 2.3 "Содействие развитию общего образования" | 2014 | 2020 | Департамент образования Белгородской области | 507 364,13206 | Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, % | 64 | 68 | 72 | 76 | 81 | 90 | 100 |
| Доля обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных мониторингом здоровья, от общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, % | 85 |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3 "Создание механизмов, направленных на повышение статуса профессии учителя" | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.4. | Основное мероприятие 2.4 "Поощрение лучших учителей" | 2014 | 2020 | Департамент образования Белгородской области | 14 829 | Количество учителей, которым предоставлено материальное стимулирование, человек | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Доля выпускников государственных (муниципальных) образовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, % | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 |
| Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена, % |  | 1,7 | 1,66 | 1,62 | 1,58 | 1,56 | 1,5 |
|  |  |  |  |  |  | Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, % |  |  | 19,4 |  |  |  |  |
| Задача 4 "Создание механизмов, направленных на выявление, развитие и поддержку одаренных детей, а также поддержку сохранения здоровья детей и подростков" | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.5. | Основное мероприятие 2.5 "Мероприятия по развитию общего образования, выявление и поддержка одаренных детей" | 2014 | 2020 | Департамент образования Белгородской области | 145 386 | Количество организаций, принявших участие в региональном конкурсе на лучшую организацию спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы в образовательных организациях области, ед. | 28 | 30 | 33 | 33 | 35 | 35 | 40 |
| Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, % | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Доля школьников первых классов общеобразовательных организаций, в которых реализуется раннее обучение иностранному языку, % | 59 |  |  |  |  |  |  |
| Доля мероприятий лингвистической направленности, проводимых с целью привлечения внимания к изучению иностранных языков, % | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля мероприятий, проводимых в области популяризации русского языка и культуры России, % | 10,5 |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в профильных классах на третьей ступени образования, % | 75,5 | 78,8 | 79 | 79,5 | 80 | 80,5 | 81 |
| Удельный вес общеобразовательных организаций, реализующих модели профильного обучения на основе индивидуальных учебных планов, % | 8 | 8,2 | 9 | 11,5 | 12 | 12,5 | 14 |
| Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ, % | 1,74 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля школьников, обучающихся по программам, построенным с использованием сетевых форм организации учебного процесса, % | 8,5 | 9 | 9,2 | 9,5 | 9,8 | 10 | 10,5 |
| Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, % | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля общеобразовательных организаций, в которых используются информационные технологии для автоматизации процессов управления общеобразовательной организацией (перешедших на электронный дневник, на электронный журнал, на электронную учительскую, предоставляющих некоторые образовательные услуги в электронном виде (запись в школу, ответы на обращения и др.)), % | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Доля детей, включенных в государственную систему выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей (от общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях), % | 46 | 48 | 48,5 | 49 | 49,5 | 50 | 50,5 |
| Доля школьников, получивших 50% и более от максимального балла за выполнение олимпиадных работ в ходе регионального этапа всероссийской олимпиады школьников (от общего количества участников), % | 17 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 30 |
| Доля обучающихся, обеспеченных качественным горячим питанием, % | 80 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля обучающихся общеобразовательных организаций, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни и культуры питания, % | 80 | 85 | 87 | 90 | 95 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам, % | 45 | 55 | 61,5 | 69 | 76,2 | 86 | 95 |
| Доля школьников первых классов, охваченных ранним изучением иностранного языка, от общего числа первоклассников (с нарастающим итогом), % |  | 70 | 73 | 78 | 80 | 85 | 90 |
| Доля педагогов, принявших участие в региональных мероприятиях, направленных на популяризацию русского языка и литературы, от общего количества педагогов, % |  | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 |
| Количество образовательных организаций области, вовлеченных в реализацию региональных мероприятий по формированию культуры здоровья субъектов образовательного процесса, ед. |  | 101 | 121 | 131 | 166 | 202 | 237 |
| Задача 5 "Развитие инфраструктуры общего образования" | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.6. | Основное мероприятие 2.6 "Развитие инфраструктуры системы общего образования" | 2014 | 2020 | Всего, в том числе: | 11 415 697 | Ввод в эксплуатацию объектов строительства и реконструкции областной собственности, ед. |  | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 |
| департамент строительства и транспорта Белгородской области | 10 666 393,1 |
| Ввод в эксплуатацию объектов капитального ремонта областной собственности, ед. |  |  | 1 | 4 |  |  | 2 |
| Ввод в эксплуатацию объектов строительства и реконструкции муниципальной собственности, ед. | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 |
| Ввод в эксплуатацию объектов капитального ремонта муниципальной собственности, ед. | 5 | 6 | 41 | 19 | 15 | 15 | 15 |
|  |  |  |  | департамент образования Белгородской области | 749 303,9 | Доля обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (по каждому уровню общего образования), за исключением дошкольного образования, % |  | 17 |  |  |  |  |  |
| Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования, % |  |  | 61,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, % |  |  | 96,3 |  |  |  |  |
| Количество новых мест в общеобразовательных организациях субъектов Российской Федерации, из них количество созданных мест в построенном или приобретенном (выкупленном) здании общеобразовательной организации, мест |  |  | 4454/1000 |  |  |  |  |
| 2.2.7. | Основное мероприятие 2.7 "Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества" | 2017 | 2019 | Департамент образования Белгородской области | 20 726,00 | Доля пунктов проведения экзамена (ППЭ), обеспеченных высокопроизводительными сканерами для выполнения сканирования экзаменационных работ участников ЕГЭ в пунктах проведения экзаменов в день проведения экзамена, % |  |  |  | 70 |  |  |  |
| Доля ППЭ, обеспеченных высокопроизводительными принтерами для использования технологии "Печать КИМ в пункте проведения экзамена", % |  |  |  | 70 |  |  |  |
| Доля ППЭ, обеспеченных автоматизированными рабочими местами для применения технологий печати КИМ в ППЭ, сканирования экзаменационных материалов в ППЭ, проведения раздела "Говорение" единого государственного экзамена по иностранным языкам, % |  |  |  | 70 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Увеличение уровня оснащенности РЦОИ современным оборудованием для повышения скорости обработки экзаменационных материалов, % |  |  |  | 5,86 |  |  |  |
| Количество обучающих семинаров по внедрению новых технологий, разработка методических материалов по формированию региональных оценочных инструментов для проведения внутрирегионального анализа оценки качества общего образования, шт. |  |  |  | 3 |  |  |  |
| Количество региональных оценочных инструментов для проведения внутрирегионального анализа оценки качества общего образования, действующих в субъекте Российской Федерации на регулярной основе, шт. |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество разработанных программ подготовки и/или повышения квалификации работников сферы образования в области оценки качества образования (в т.ч. в области педагогических измерений, анализа и использования результатов оценочных процедур), шт. |  |  |  | 3 |  |  |  |
| Количество специалистов, прошедших подготовку и/или повышение квалификации по разработанным программам (в т.ч. в области педагогических измерений, анализа и использования результатов оценочных процедур), чел. |  |  |  | 200 |  |  |  |
| Количество обучающих мероприятий по разработанным программам подготовки и/или повышения квалификации работников сферы образования в области оценки качества образования (в т.ч. в области педагогических измерений, анализа и использования результатов оценочных процедур), шт. |  |  |  | 5 |  |  |  |
| Задача 6 "Создание механизмов, направленных на социальную поддержку педагогических работников" | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.8. | Основное мероприятие 2.8 "Возмещение части затрат молодым учителям общеобразовательных учреждений (организаций) Белгородской области по ипотечному кредиту" | 2014 | 2014 | Департамент образования Белгородской области | 10 837,65845 | Доля обязательств, взятых регионом по субсидированию первоначального взноса по выданным кредитам, % | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | [Подпрограмма 3](#P901) "Развитие дополнительного образования детей".  Развитие региональной системы воспитания и дополнительного образования детей и молодежи | 2014 | 2020 | Всего, в том числе: | 880 580,2 | Доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет, % | 92 | 92,1 | 92,4 | 92,8 | 93,12 | 93,2 | 93,2 |
| департамент образования Белгородской области | 661 761,6 |
| департамент строительства и транспорта Белгородской области | 179 421 | Удельный вес численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, % | 38 | 40 | 42,5 | 44 | 46 | 47 | 47 |
| управление культуры Белгородской области | 39 397,6 |
| Задача 1 "Обеспечение государственных гарантий доступности дополнительного образования детей" | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1. | Основное мероприятие 3.1 "Реализация дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ" | 2014 | 2020 | Департамент образования Белгородской области | 608 434,6 | Доля организаций дополнительного образования детей, оснащенных современным лабораторным и спортивным оборудованием, % | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Задача 2 "Модернизация содержания дополнительного образования детей" | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.2. | Основное мероприятие 3.2 "Реализация мероприятий, проводимых для детей и молодежи" | 2014 | 2020 | Всего, в том числе: | 54 542,6 | Доля детей, ставших победителями и призерами областных, всероссийских, международных конкурсов, в общей численности детей, участвующих в указанных конкурсах, % | 10 | 12 | 12 | 15 | 15 | 20 | 25 |
| департамент образования Белгородской области | 53 327 |
| управление культуры Белгородской области | 1 215,6 |
| Доля организаций дополнительного образования детей, реализующих экспериментальные дополнительные образовательные программы нового поколения, % | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Доля государственных, муниципальных образовательных организаций, использующих при реализации дополнительных образовательных программ ресурсы негосударственного сектора, % | 1 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | Удельный вес детей в возрасте 7 - 18 лет, являющихся членами общественных организаций, % | 85 | 90 | 90 | 92 | 92 | 95 | 95 |
| Доля обучающихся от 5 до 18 лет, занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам в рамках реализации инициативы "Новая модель системы дополнительного образования" на базах созданного Технопарка, % |  |  |  | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 1,6 |
| Доля педагогов, работающих в Технопарке, прошедших курсы повышения квалификации, % |  |  |  | 20 | 20 | 30 | 30 |
| Количество проектов, реализованных детьми, обучающимися в Технопарке, представленных на региональных и федеральных отчетных мероприятиях по презентации результатов проектной деятельности, % |  |  |  | 20 | 20 | 30 | 30 |
|  |  |  |  |  |  | Количество детей, принявших участие в публичных мероприятиях Технопарка, ед. |  |  |  | 250 | 300 | 350 | 400 |
| Количество внедренных дополнительных общеобразовательных программ, ориентированных на решение реальных технологических задач для проектной деятельности детей на базе Технопарка, ед. |  |  | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество групп обучающихся численностью не менее 3 человек, на постоянной основе реализующих инженерные проекты на базах Технопарка, ед. |  |  |  | 3 | 4 | 4 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | Количество проведенных инженерных хакатонов, региональных этапов инженерных соревнований, ключевых соревнований и конкурсных мероприятий технической и естественнонаучной направленности для участия обучающихся Технопарка, ед. |  |  |  | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Количество публичных мероприятий по проектной деятельности детей, организованных Технопарком, ед. |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Количество команд, принявших участие в соревнованиях технической направленности, ед. |  |  |  | 2 | 3 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | Количество команд, прошедших в финал российских соревнований и отправленных принимать участие в очных этапах соревнований, ед. |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Темп роста доли учащихся, ставших победителями в различного уровня мероприятиях, от общего контингента школ искусств, % |  |  |  | 1,02 |  |  |  |
| Задача 3 "Модернизация и развитие инфраструктуры организаций дополнительного образования детей" | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3. | Основное мероприятие 3.3 "Развитие инфраструктуры системы дополнительного образования" | 2016 | 2020 | Всего, в том числе: | 217 603 | Ввод в эксплуатацию объектов капитального ремонта областной собственности, ед. |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| департамент строительства и транспорта Белгородской области | 179 421 |
| Ввод в эксплуатацию объектов капитального ремонта муниципальной собственности, ед. |  |  | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| управление культуры Белгородской области | 38 182 |
| Ввод в эксплуатацию объектов строительства и реконструкции областной собственности, ед. |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4.4. | [Подпрограмма 4](#P1122) "Развитие системы оценки качества образования".  Обеспечение надежной и актуальной информацией руководителей и работников системы образования для принятия решений, а также потребителей образовательных услуг для достижения высокого качества образования через формирование региональной системы оценки качества образования | 2014 | 2020 | Департамент образования Белгородской области | 233 311,85 | Количество уровней образования, на которых внедрена система оценки качества образования, ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Доля образовательных организаций, в которых внедрены коллегиальные органы управления с участием общественности (родители, работодатели), наделенные полномочиями по принятию решений по стратегическим вопросам образовательной и финансово-хозяйственной деятельности, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 1 "Создание целостной и сбалансированной системы процедур и механизмов оценки качества образования" | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.1. | Основное мероприятие 4.1 "Реализация механизмов оценки качества образования в соответствии с государственными образовательными стандартами" | 2014 | 2020 | Департамент образования Белгородской области | 178 853,6 | Количество организаций, получивших доступ к образовательным ресурсам посредством информационно-коммуникационных технологий, ед. | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 |
| Количество организаций, попадающих под мониторинг и оценку качества образования, ед. | 1081 | 1081 | 1081 | 1081 | 1081 | 1081 | 1081 |
| Количество человек, попадающих под мониторинг и оценку качества образования, чел. | 14200 | 14200 | 15281 | 14200 | 14200 | 14200 | 14200 |
|  |  |  |  |  |  | Количество человек, получивших информацию из базы данных субъектов Российской Федерации о результатах единого государственного экзамена, чел. | 9500 | 7500 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
| Количество человек, принимающих участие в государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, чел. | 21840 | 20120 | 20120 | 20120 | 20120 | 20120 | 20120 |
| 4.4.2. | Основное мероприятие 4.2 "Осуществление механизмов контроля качества образования" | 2014 | 2020 | Департамент образования Белгородской области | 54 458,25 | Удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля пунктов проведения экзамена для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, оснащенных системой видеонаблюдения, % |  | 100 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля пунктов проведения экзамена, оборудованных системами подавления сигналов подвижной связи, от общего количества пунктов проведения экзамена, задействованных на едином государственном экзамене, % |  |  | 100 |  |  |  |  |
| Доля пунктов проведения экзаменов, в которых была обеспечена адресная доставка экзаменационных материалов специализированными организациями, от общего количества пунктов проведения экзамена, задействованных на едином государственном экзамене, % |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 5.5. | [Подпрограмма 5](#P1269) "Государственная политика в сфере образования".  Обеспечение реализации подпрограмм и основных мероприятий государственной программы в соответствии с установленными сроками и этапами | 2014 | 2020 | Всего, в том числе: | 3 422 159,735 | Обеспечение среднего уровня достижения целевых показателей конечного результата [подпрограмм 1](#P310), [2](#P555), [3](#P901), [4](#P1122), [6](#P1489), % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| департамент образования Белгородской области | 3 329 918,735 |
| Администрация Губернатора Белгородской области | 19 360 |
| управление культуры Белгородской области | 72 881 |
| Задача 1 "Исполнение государственных функций департаментом образования Белгородской области в соответствии с действующим законодательством" | | | | | | | | | | | | | |
| 5.5.1. | Основное мероприятие 5.1 "Осуществление переданных органами государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере образования" | 2014 | 2020 | Департамент образования Белгородской области | 73 405,2 | Доля проведенных контрольно-надзорных процедур от заявленных (запланированных), % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.5.2. | Основное мероприятие 5.2 "Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов" | 2014 | 2020 | Департамент образования Белгородской области | 211 781 | Обеспечение среднего уровня достижения целевых показателей непосредственного результата [подпрограмм 1](#P310), [2](#P555), [3](#P901), [4](#P1122), [6](#P1489), % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 5.5.3. | Основное мероприятие 5.3 "Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации" | 2014 | 2020 | Всего, в том числе: | 485 927,034 | Количество слушателей курсов по профессиональной подготовке, повышению квалификации педагогических работников областных и муниципальных организаций дошкольного, основного общего, дополнительного и среднего профессионального образования по образовательной программе длительностью свыше 100 часов, чел. | 2625 |  |  |  |  |  |  |
| департамент образования Белгородской области | 466 567,034 |
| Количество слушателей курсов по повышению квалификации (тематические и проблемные семинары) для педагогических работников областных и муниципальных организаций дошкольного, основного общего, дополнительного и среднего профессионального образования по образовательной программе длительностью от 72 до 100 часов, чел. | 2375 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество слушателей курсов по повышению квалификации для педагогических работников областных и муниципальных организаций дошкольного, основного общего, дополнительного и среднего профессионального образования по краткосрочной образовательной программе длительностью не менее 72 часов, чел. | 250 |  |  |  |  |  |  |
| Количество педагогических работников областных и муниципальных организаций дошкольного, основного общего, дополнительного и среднего профессионального образования, обученных по дополнительным профессиональным программам переподготовки длительностью свыше 100 часов, чел. |  | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 |
|  |  |  |  |  |  | Количество педагогических работников областных и муниципальных организаций дошкольного, основного общего, дополнительного и среднего профессионального образования, обученных по дополнительной профессиональной программе длительностью до 72 часов, чел. |  | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 |
| Доля учителей начального и общего образования, участвующих в реализации ФГОС и прошедших курсовую подготовку по его введению, от общего числа учителей начального и общего образования, % | 80 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля педагогов, повышающих уровень педагогического мастерства посредством индивидуальных образовательных маршрутов, от общего числа педагогических работников, % | 25 |  |  |  |  |  |  |
| Доля руководящих работников общеобразовательных организаций, прошедших переподготовку по стандартизированной программе "Менеджмент в образовании", от общего числа руководящих работников образовательных организаций, % | 35 |  |  |  |  |  |  |
| Доля молодых педагогов, прошедших стажировку на базе образовательных организаций, реализующих инновационные образовательные программы, от общего числа молодых педагогов, % | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля молодых специалистов, прошедших стажировку в лабораториях системно-деятельностной педагогики, от общего числа молодых специалистов, % | 20 |  |  |  |  |  |  |
| Доля учителей, прошедших повышение квалификации на базе лаборатории согласно системно-деятельностному подходу, от общего числа учителей общеобразовательных организаций, % | 15 |  |  |  |  |  |  |
| Доля педагогических работников, участвующих в конкурсах профессионального мастерства, от общего числа педагогических работников, % | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Доля педагогов, получивших в установленном порядке квалификационные категории, от общего числа педагогических работников, % | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля учителей начального и общего образования, участвующих в реализации ФГОС и прошедших обучение по дополнительной профессиональной программе по его введению, от общего числа учителей начального и общего образования, реализующих ФГОС, % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Число учителей, прошедших обучение по дополнительной профессиональной программе по персонифицированной модели (посредством индивидуальных образовательных маршрутов) (с нарастающим итогом), чел. |  | 205 | 230 | 255 | 280 | 305 | 330 |
|  |  |  |  |  |  | Число руководителей образовательных организаций, прошедших обучение по дополнительной профессиональной программе переподготовки "Менеджмент в образовании" (с нарастающим итогом), чел. |  | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 |
| Доля молодых специалистов (педагогических работников), прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам полностью или частично в форме стажировки в базовых образовательных организациях, от общего числа молодых специалистов (педагогических работников), прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам, % |  | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 50 |
|  |  |  |  |  |  | Доля педагогических работников, принимающих участие в мероприятиях лабораторий системно-деятельностной педагогики, от общего числа педагогических работников, % |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Доля педагогических работников, участвующих в региональных конкурсах профессионального мастерства, от общего числа педагогических работников, % |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Доля педагогических работников, получивших в текущем году первую и высшую квалификационную категории в установленном порядке, от общего числа педагогических работников, % |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  |  |  |  |  |  | Количество образовательных организаций области, включенных в апробацию новых моделей и технологий образования, ед. |  | 171 | 633 | 720 | 821 | 923 | 1050 |
| Доля обучающихся, включенных в апробацию нового содержания обучения и воспитания, % |  | 35 | 40,1 | 52,2 | 64,3 | 65,4 | 66,5 |
| Количество педагогических работников, повысивших квалификацию по применению новых моделей и технологий в образовательном процессе, ед. |  | 1827 | 1905 | 1935 | 1965 | 1995 | 2025 |
| Администрация Губернатора Белгородской области | 19 360 | Доля слушателей, прошедших обучение, % (периодичность переподготовки - 1 раз в 5 лет) | 80 | 90 | 80 | 90 | 80 | 90 | 80 |
|  |  |  |  |  |  | Количество слушателей курсов по подготовке руководящего состава и должностных лиц гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Белгородской области и территориальных подсистем по программе длительностью не менее 36 часов, чел. | 1307 | 1307 | 1307 | 1307 | 1307 | 1307 | 1307 |
| 5.5.4. | Основное мероприятие 5.4 "Социальная поддержка обучающихся" | 2014 | 2020 | Департамент образования Белгородской области | 3 117 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пользующихся правом на получение компенсации, к общему количеству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подавших заявку на предоставление компенсации, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 2 "Осуществление мер государственной поддержки в сфере развития образования" | | | | | | | | | | | | | |
| 5.5.5. | Основное мероприятие 5.5 "Социальная поддержка педагогических работников" | 2014 | 2020 | Всего, в том числе: | 2 187 132 | Доля педагогических работников, пользующихся социальной льготой на бесплатную жилую площадь с отоплением и освещением, от общего количества педагогических работников в органах управления образования, претендующих на указанное право, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| департамент образования Белгородской области | 2 115 551 |
| управление культуры Белгородской области | 71 581 |
| Доля педагогических работников, пользующихся социальной льготой на бесплатную жилую площадь с отоплением и освещением, от общего количества педагогических работников в органах управления в сфере культуры, претендующих на указанное право, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Задача 3 "Обеспечение эффективного управления реализацией государственной программы" | | | | | | | | | | | | |
| 5.5.6. | Основное мероприятие 5.6 "Реализация мероприятий в сфере образования" | 2014 | 2020 | Департамент образования Белгородской области | 152 364 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших оздоровление на базе местных здравниц, от общего числа педагогических работников общеобразовательных организаций, подавших заявки, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество педагогов-наставников, которым предоставлено материальное стимулирование, чел. | 5 | 10 |  |  |  |  |  |
| Количество выпускников вузов, прошедших отбор для работы в сельских общеобразовательных организациях, которым предоставлено материальное стимулирование, чел. | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 5.5.7. | Основное мероприятие 5.7 "Финансовое обеспечение структурных подразделений органов исполнительной власти и прочих учреждений (организаций) в сфере образования" | 2014 | 2020 | Департамент образования Белгородской области | 304 879,7 | Уровень ежегодного достижения показателей государственного задания, % |  | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Количество организаций, получивших доступ к образовательным ресурсам посредством информационно-коммуникационных технологий, ед. | 595 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 |
| Количество организаций, предоставляющих психолого-педагогическую и медико-социальную помощь участникам образовательного процесса, ед. | 500 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Численность детей, нуждающихся в получении специализированной психолого-педагогической и медико-социальной помощи, испытывающих трудности в обучении, социальной адаптации и развитии, чел. | 170 | 230 | 250 | 230 | 230 | 230 | 230 |
|  |  |  |  |  |  | Организация системы сопровождения подростков группы риска, занятия | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Численность детей от 0 до 18 лет, нуждающихся в проведении комплексного психолого-медико-педагогического обследования с целью своевременного выявления недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении, чел. | 500 | 600 | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5.5.8. | Основное мероприятие 5.8 "Осуществление мероприятий за счет средств резервного фонда Правительства Белгородской области" | 2014 | 2015 | Всего, в том числе: | 3 553,801 | Доля библиотек, пополненных периодическими изданиями Общероссийского общественного благотворительного фонда "Российский детский фонд" ("Путеводная звезда", "Дитя человеческое", "Божий мир"), от общего количества, % | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| департамент образования Белгородской области | 2 253,801 |
| управление культуры Белгородской области | 1 300,0 |
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников детских музыкальных, художественных школ и школ искусств Красненского района к среднемесячной заработной плате учителей в Белгородской области, % | 80,2 |  |  |  |  |  |  |
| 6.6. | [Подпрограмма 6](#P1489) "Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Белгородской области".  Обеспечение и создание условий полноценного и безопасного отдыха и оздоровления детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в возрасте до 18 лет | 2015 год | 2020 год | Всего, в том числе: | 2 148 964,4 | Доля детей, получивших выраженный оздоровительный эффект, в общем количестве оздоровленных, % |  | 86,4 | 86,7 | 87 | 87,2 | 87,4 | 88 |
| департамент образования Белгородской области | 1 181 071,4 |
| департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 531 702 |
| управление социальной защиты населения Белгородской области | 436 191 |
| Задача 1 "Организация отдыха и оздоровления детей в возрасте от 7 до 18 лет, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" | | | | | | | | | | | | | |
| 6.6.1. | Основное мероприятие 6.1 "Проведение детской оздоровительной кампании" | 2015 год | 2020 год | Всего, в том числе: | 2 124 764,4 | Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению, % |  | 74,5 | 75 | 75,5 | 76 | 76,5 | 77 |
| департамент образования Белгородской области | 1 181 071,4 |
| департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 531 702 |
| управление социальной защиты населения Белгородской области | 411 991 | Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в возрасте до 18 лет, % |  | 79 | 79,3 | 79,5 | 79,7 | 79,9 | 80 |
| Доля детей, воспитанников областных профильных смен, охваченных оздоровлением, в общем количестве детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в возрасте до 18 лет, % |  | 0,58 | 0,53 | 0,60 | 0,61 | 0,62 | 0,63 |
| 6.6.2. | Основное мероприятие 6.2 "Проведение оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" | 2016 год | 2016 год | Управление социальной защиты населения Белгородской области | 24 200 | Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, оздоровленных на базе детских оздоровительных учреждений стационарного типа на территории области и за ее пределами, на побережье Черного и Азовского морей, в общем количестве детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению, % |  |  | 2,3 |  |  |  |  |

Приложение N 2

к государственной программе

Белгородской области "Развитие

образования Белгородской

области на 2014 - 2020 годы"

Основные меры правового регулирования в сфере реализации

государственной программы Белгородской области "Развитие

образования Белгородской области на 2014 - 2020 годы"

Список изменяющих документов

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7AECCF602B69B506219934EC7B033437243779EB5D568BN0YDI) Правительства Белгородской области

от 19.12.2016 N 452-пп)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Ожидаемые сроки принятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Государственная [программа](#P57) "Развитие образования Белгородской области на 2014 - 2020 годы" | | | | |
| 1 | Постановление Правительства Белгородской области | О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области об утверждении государственной программы Белгородской области "Развитие образования Белгородской области на 2014 - 2020 годы" | Департамент образования Белгородской области | Ежегодно  (по мере необходимости) |
| [Подпрограмма](#P310) "Развитие дошкольного образования" | | | | |
| Основное мероприятие 1.1 "Реализация образовательных программ дошкольного образования" | | | | |
| 1 | Закон Белгородской области | О внесении изменений в [закон](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7AECC8662F69B506219934ECN7YBI) Белгородской области от 20 декабря 2004 года N 160 "О нормативах расходов на реализацию основных общеобразовательных программ" | Департамент образования Белгородской области | Ежегодно  (по мере необходимости) |
| 2 | Постановление Правительства Белгородской области | О внесении изменений в [постановление](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7AEACD622969B506219934ECN7YBI) Правительства Белгородской области от 25 февраля 2013 года N 69-пп "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки" Белгородской области" | Департамент образования Белгородской области | Ежегодно  (по мере необходимости) |
| Основное мероприятие 1.2 "Государственная поддержка предоставления дошкольного образования" | | | | |
| 1 | Закон Белгородской области | О внесении в [закон](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7CE9C9662969B506219934ECN7YBI) Белгородской области от 29 декабря 2006 года N 84 "О наделении органов местного самоуправления полномочиями по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования" | Департамент образования Белгородской области | Ежегодно  (по мере необходимости) |
| 2 | Постановление Правительства Белгородской области | О внесении изменений в [постановление](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7CE8CC642E69B506219934ECN7YBI) Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года N 537-пп "О порядке и условиях предоставления субвенций на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования" | Департамент образования Белгородской области | Ежегодно  (по мере необходимости) |
| 3 | Постановление Правительства Белгородской области | О внесении изменений в [постановление](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7CE9C9672A69B506219934ECN7YBI) Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года N 508-пп "Об установлении среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в Белгородской области" | Департамент образования Белгородской области | 2014 год |
| 4 | Постановление Правительства Белгородской области | О внесении изменений в [постановление](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7BEEC9652E69B506219934ECN7YBI) Правительства Белгородской области от 8 декабря 2014 года N 439-пп "Об установлении среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в Белгородской области в 2015 году" | Департамент образования Белгородской области | 2015 год |
| 5 | Постановление Правительства Белгородской области | О внесении изменений в [постановление](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7BE8CD672B69B506219934ECN7YBI) Правительства Белгородской области от 14 декабря 2015 года N 448-пп "Об установлении среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в Белгородской области в 2016 году" | Департамент образования Белгородской области | 2016 год |
| 6 | Постановление Правительства Белгородской области | О внесении изменений в [постановление](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7BE8C9612069B506219934ECN7YBI) Правительства Белгородской области от 18 января 2016 года N 2-пп "Об установлении максимального размера родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в Белгородской области в 2016 году" | Департамент образования Белгородской области | Ежегодно  (по мере необходимости) |
| Основное мероприятие 1.4 "Развитие инфраструктуры системы дошкольного образования" | | | | |
| 1 | Постановление Правительства Белгородской области | О внесении изменений в [постановление](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7CE9C5642169B506219934ECN7YBI) Правительства Белгородской области от 27 января 2014 года N 13-пп "Об утверждении пообъектного перечня строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Белгородской области на 2014 - 2016 годы" | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 2014 год |
| 2 | Постановление Правительства Белгородской области | О внесении изменений в [постановление](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7BE9CA632869B506219934ECN7YBI) Правительства Белгородской области от 22 декабря 2014 года N 466-пп "Об утверждении пообъектного перечня строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Белгородской области на 2015 - 2017 годы" | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 2015 год |
| 3 | Постановление Правительства Белгородской области | О внесении изменений в [постановление](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7AEDC56F2069B506219934ECN7YBI) Правительства Белгородской области от 19 октября 2015 года N 373-пп "Об утверждении пообъектного перечня строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Белгородской области на 2016 - 2018 годы" | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 2016 - 2018 годы  (по мере необходимости) |
| [Подпрограмма](#P555) "Развитие общего образования" | | | | |
| Основное мероприятие 2.1 "Реализация программ общего образования" | | | | |
| 1 | Закон Белгородской области | О внесении изменений в [закон](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7AECC8662F69B506219934ECN7YBI) Белгородской области от 20 декабря 2004 года N 160 "О нормативах расходов на реализацию основных общеобразовательных программ" | Департамент образования Белгородской области | Ежегодно  (по мере необходимости) |
| 2 | Постановление Правительства Белгородской области | О внесении изменений в [постановление](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7AEACD622969B506219934ECN7YBI) Правительства Белгородской области от 25 февраля 2013 года N 69-пп "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки" Белгородской области" | Департамент образования Белгородской области | Ежегодно  (по мере необходимости) |
| 3 | Постановление Правительства Белгородской области | О внесении изменений в [постановление](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7AEBCB642A69B506219934ECN7YBI) Правительства Белгородской области от 30 ноября 2006 года N 236-пп "Об утверждении Методики формирования системы оплаты труда и стимулирования работников государственных образовательных организаций Белгородской области и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования" | Департамент образования Белгородской области | Ежегодно  (по мере необходимости) |
| 4 | Постановление Правительства Белгородской области | О внесении изменений в [постановление](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7AECCB632C69B506219934ECN7YBI) Правительства Белгородской области от 3 сентября 2007 года N 203-пп "Об утверждении Методики расчета нормативов бюджетного финансирования общего образования в государственных, муниципальных и негосударственных организациях Белгородской области" | Департамент образования Белгородской области | Ежегодно  (по мере необходимости) |
| 5 | Постановление Правительства Белгородской области | О внесении изменений в [постановление](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7AEBC46F2D69B506219934ECN7YBI) Правительства Белгородской области от 23 июня 2008 года N 159-пп "Об утверждении Положения об оплате труда работников государственных областных образовательных организаций и областных методических служб" | Департамент образования Белгородской области | Ежегодно  (по мере необходимости) |
| 6 | Постановление Правительства Белгородской области | О внесении изменений в [постановление](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7AECC4672A69B506219934ECN7YBI) Правительства Белгородской области от 23 мая 2008 года N 125-пп "Об утверждении Методики расчета нормативов бюджетного финансирования на реализацию государственного стандарта общего образования в государственных общеобразовательных школах-интернатах, находящихся в ведении Белгородской области" | Департамент образования Белгородской области | Ежегодно  (по мере необходимости) |
| 7 | Приказ департамента образования Белгородской области | О порядке и условиях предоставления субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг | Департамент образования Белгородской области | Ежегодно  (по мере необходимости) |
| Основное мероприятие 2.3 "Содействие развитию общего образования" | | | | |
| 1 | Приказ департамента образования Белгородской области | Проведение мероприятий во исполнение государственной программы | Департамент образования Белгородской области | Ежегодно  (по мере необходимости) |
| 2 | Постановление Правительства Белгородской области | О внесении изменений в [постановление](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7CEBC4602169B506219934ECN7YBI) Правительства Белгородской области от 24 октября 2011 года N 384-пп "О порядке расходования денежных средств, предоставляемых в виде субсидии из федерального бюджета на поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы" | Департамент образования Белгородской области | 2015 год |
| Основное мероприятие 2.4 "Поощрение лучших учителей" | | | | |
| 1 | Постановление Правительства Белгородской области | О внесении изменений в [постановление](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7BE6CF602969B506219934ECN7YBI) Правительства Белгородской области от 28 февраля 2011 года N 68-пп "О порядке выплат денежного поощрения лучшим учителям образовательных организаций Белгородской области, реализующим образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, за счет субсидий, выделяемых из федерального бюджета" | Департамент образования Белгородской области | Ежегодно  (по мере необходимости) |
| Основное мероприятие 2.5 "Мероприятия по развитию общего образования, выявление и поддержка одаренных детей" | | | | |
| 1 | Приказ департамента образования Белгородской области | Проведение мероприятий во исполнение государственной программы | Департамент образования Белгородской области | Ежегодно |
| Основное мероприятие 2.6 "Развитие инфраструктуры системы общего образования" | | | | |
| 1 | Постановление Правительства Белгородской области | О внесении изменений в [постановление](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7CE9C5642169B506219934ECN7YBI) Правительства Белгородской области от 27 января 2014 года N 13-пп "Об утверждении пообъектного перечня строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Белгородской области на 2014 - 2016 годы" | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 2014 год |
| 2 | Постановление Правительства Белгородской области | О внесении изменений в [постановление](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7BE9CA632869B506219934ECN7YBI) Правительства Белгородской области от 22 декабря 2014 года N 466-пп "Об утверждении пообъектного перечня строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Белгородской области на 2015 - 2017 годы" | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 2015 год |
| 3 | Постановление Правительства Белгородской области | О внесении изменений в [постановление](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7AEDC56F2069B506219934ECN7YBI) Правительства Белгородской области от 19 октября 2015 года N 373-пп "Об утверждении пообъектного перечня строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Белгородской области на 2016 - 2018 годы" | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 2016 - 2018 годы  (по мере необходимости) |
| Основное мероприятие 2.7 "Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества" | | | | |
| 1 | Постановление Правительства Белгородской области | О внесении изменений в [постановление](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7AEACD622969B506219934ECN7YBI) Правительства Белгородской области от 25 февраля 2013 года N 69-пп "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки" Белгородской области" | Департамент образования Белгородской области | Ежегодно  (по мере необходимости) |
| Основное мероприятие 2.8 "Возмещение части затрат молодым учителям общеобразовательных учреждений (организаций) Белгородской области по ипотечному кредиту" | | | | |
| 1 | Постановление Правительства Белгородской области | О внесении изменений в [постановление](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7CE7CB672869B506219934ECN7YBI) Правительства Белгородской области от 21 ноября 2011 года N 431-пп "Об утверждении порядка определения участников проекта "Ипотека для молодых учителей общеобразовательных учреждений Белгородской области", порядка предоставления субсидий на возмещение затрат молодым учителям общеобразовательных учреждений Белгородской области по ипотечному кредиту (займу)" | Департамент образования Белгородской области | Ежегодно  (по мере необходимости) |
| [Подпрограмма](#P901) "Развитие дополнительного образования детей" | | | | |
| Основное мероприятие 3.1 "Реализация дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ" | | | | |
| 1 | Приказ департамента образования Белгородской области | О порядке и условии предоставления субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг | Департамент образования Белгородской области | Ежегодно  (по мере необходимости) |
| 2 | Постановление Правительства Белгородской области | О внесении изменений в [постановление](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7AEACD622969B506219934ECN7YBI) Правительства Белгородской области от 25 февраля 2013 года N 69-пп "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки" Белгородской области" | Департамент образования Белгородской области | Ежегодно  (по мере необходимости) |
| 3 | Постановление Правительства Белгородской области | О внесении изменений в [постановление](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7AEBC46F2D69B506219934ECN7YBI) Правительства Белгородской области от 23 июня 2008 года N 159-пп "Об утверждении Положения об оплате труда работников государственных областных образовательных организаций и областных методических служб" | Департамент образования Белгородской области | Ежегодно  (по мере необходимости) |
| Основное мероприятие 3.2 "Реализация мероприятий, проводимых для детей и молодежи" | | | | |
| 1 | Приказ департамента образования Белгородской области | Проведение мероприятий во исполнение государственной программы | Департамент образования Белгородской области | Ежегодно |
| Основное мероприятие 3.3 "Развитие инфраструктуры системы дополнительного образования" | | | | |
| 1 | Постановление Правительства Белгородской области | О внесении изменений в [постановление](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7AEDC56F2069B506219934ECN7YBI) Правительства Белгородской области от 19 октября 2015 года N 373-пп "Об утверждении пообъектного перечня строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Белгородской области на 2016 - 2018 годы" | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 2016 - 2018 годы  (по мере необходимости) |
| [Подпрограмма](#P1122) "Развитие системы оценки качества образования" | | | | |
| Основное мероприятие 4.1 "Реализация механизмов оценки качества образования в соответствии с государственными образовательными стандартами" | | | | |
| 1 | Постановление Правительства Белгородской области | О внесении изменений в [постановление](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7AEBC46F2D69B506219934ECN7YBI) Правительства Белгородской области от 23 июня 2008 года N 159-пп "Об утверждении Положения об оплате труда работников государственных областных образовательных организаций и областных методических служб" | Департамент образования Белгородской области | Ежегодно  (по мере необходимости) |
| 2 | Приказ департамента образования Белгородской области | О порядке и условии предоставления субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг | Департамент образования Белгородской области | Ежегодно  (по мере необходимости) |
| Основное мероприятие 4.2 "Осуществление механизмов контроля качества образования" | | | | |
| 1 | Приказ департамента образования Белгородской области | Проведение мероприятий во исполнение государственной программы | Департамент образования Белгородской области | Ежегодно |
| [Подпрограмма](#P1269) "Государственная политика в сфере образования" | | | | |
| Основное мероприятие 5.3 "Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации" | | | | |
| 1 | Постановление Правительства Белгородской области | О внесении изменений в [постановление](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7AEBC46F2D69B506219934ECN7YBI) Правительства Белгородской области от 23 июня 2008 года N 159-пп "Об утверждении Положения об оплате труда работников государственных областных образовательных организаций и областных методических служб" | Департамент образования Белгородской области | Ежегодно  (по мере необходимости) |
| 2 | Приказ департамента образования Белгородской области | О порядке и условиях предоставления субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг | Департамент образования Белгородской области | Ежегодно  (по мере необходимости) |
| 3 | Постановление Губернатора Белгородской области | О порядке обучения руководителей предприятий и организаций всех форм собственности, должностных лиц хозяйствующих субъектов в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности | Администрация Губернатора Белгородской области | Ежегодно  (по мере необходимости) |
| 4 | Постановление Правительства Белгородской области | Утверждение Положения об учебно-материальной базе областного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Белгородской области" | Администрация Губернатора Белгородской области | Ежегодно  (по мере необходимости) |
| 5 | Приказы областного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Белгородской области" | Проведение мероприятий во исполнение государственной программы | Администрация Губернатора Белгородской области | Ежегодно  (по мере необходимости) |
| 6 | Приказ департамента образования Белгородской области | Проведение мероприятий во исполнение государственной программы | Департамент образования Белгородской области | Ежегодно |
| Основное мероприятие 5.5 "Социальная поддержка педагогических работников" | | | | |
| 1 | Закон Белгородской области | О внесении изменений в [закон](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7BE8CC662A69B506219934ECN7YBI) Белгородской области от 21 июля 2008 года N 215 "О размере, условиях и порядке возмещения расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Белгородской области" | Департамент образования Белгородской области | Ежегодно  (по мере необходимости) |
| 2 | Постановление Правительства Белгородской области | О внесении изменений в [постановление](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7CE6CC6F2E69B506219934ECN7YBI) Правительства Белгородской области от 25 августа 2008 года N 198-пп "О реализации на территории Белгородской области мер по оказанию социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)" | Департамент образования Белгородской области | Ежегодно  (по мере необходимости) |
| Основное мероприятие 5.6 "Реализация мероприятий в сфере образования" | | | | |
| 1 | Приказ департамента образования Белгородской области | Проведение мероприятий во исполнение государственной программы | Департамент образования Белгородской области | Ежегодно |
| Основное мероприятие 5.7 "Финансовое обеспечение структурных подразделений органов исполнительной власти и прочих учреждений (организаций) в сфере образования" | | | | |
| 1 | Постановление Правительства Белгородской области | О внесении изменений в [постановление](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7AEBC46F2D69B506219934ECN7YBI) Правительства Белгородской области от 23 июня 2008 года N 159-пп "Об утверждении Положения об оплате труда работников государственных областных образовательных организаций и областных методических служб" | Департамент образования Белгородской области | Ежегодно  (по мере необходимости) |
| 2 | Приказ департамента образования Белгородской области | О порядке и условиях предоставления субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг | Департамент образования Белгородской области | Ежегодно  (по мере необходимости) |
| [Подпрограмма 6](#P1489) "Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Белгородской области" | | | | |
| Основное мероприятие 6.1 "Проведение детской оздоровительной кампании" | | | | |
| 1 | Постановление Правительства Белгородской области | О внесении изменений в [постановление](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7AEEC8612869B506219934ECN7YBI) Правительства Белгородской области от 29 сентября 2014 года N 365-пп "Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей Белгородской области" | Управление социальной защиты населения Белгородской области | 2015 - 2020 годы, ежегодно  (по мере необходимости) |
| 2 | Приказ департамента здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | О внесении изменений в приказ департамента здравоохранения и социальной защиты населения области от 24 октября 2014 года N 2515 "Об организации отдыха детей и их оздоровления в санаторных оздоровительных учреждениях круглогодичного действия" | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2015 - 2020 годы, ежегодно  (по мере необходимости) |
| 3 | Приказ департамента здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | О внесении изменений в приказ департамента здравоохранения и социальной защиты населения области от 14 марта 2016 года N 265 "Об организации отдыха детей и их оздоровления в санаторных оздоровительных учреждениях круглогодичного действия" | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 2016 - 2020 годы, ежегодно  (по мере необходимости) |
| 4 | Приказ департамента образования Белгородской области | О внесении изменений в приказ департамента образования Белгородской области от 13 сентября 2012 года N 2738 "О проведении областного смотра-конкурса среди муниципальных районов и городских округов по организации каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2013 году" | Департамент образования Белгородской области | 2015 - 2020 годы, ежегодно  (в первом полугодии) |

Приложение N 3

к государственной программе

Белгородской области "Развитие

образования Белгородской

области на 2014 - 2020 годы"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка

расходов на реализацию мероприятий государственной программы

Белгородской области "Развитие образования Белгородской

области на 2014 - 2020 годы" из различных

источников финансирования

Список изменяющих документов

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7AEBCD672B69B506219934EC7B033437243779EB5D568EN0Y2I) Правительства Белгородской области

от 30.01.2017 N 34-пп)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основные мероприятия | Объем финансирования, источники финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей) | | | | | | | |
| Всего по годам | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Государственная [программа](#P57) | Развитие образования Белгородской области на 2014 - 2020 годы | Всего | 109 642 541,61751 | 12 795 576,62751 | 14 162 211,89 | 14 967 808,3 | 15 909 456,4 | 17 631 230,8 | 16 666 522,8 | 17 509 734,8 |
| федеральный бюджет | 5 690 535,34751 | 671 829,29051 | 362 712,457 | 578 597,3 | 1 279 362,3 | 1 921 173 | 862 473 | 14 388 |
| областной бюджет | 98 002 073,87 | 11 822 511,337 | 13 295 399,633 | 13 879 379,6 | 13 445 562,3 | 14 048 857 | 14 717 178 | 16 793 186 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | 2 746 875,4 | 65 335 | 390 796,8 | 329 060,4 | 659 255,8 | 503 582,8 | 299 421,8 | 499 422,8 |
| иные источники | 3 203 057 | 235 901 | 113 303 | 180 771 | 525 276 | 1 157 618 | 787 450 | 202 738 |
| Всего |  | 109 642 541,61751 | 12 795 576,62751 | 14 162 211,89 | 14 967 808,3 | 15 909 456,4 | 17 631 230,8 | 16 666 522,8 | 17 509 734,8 |
| департамент образования Белгородской области |  | 94 309 532,04151 | 11 409 025,62751 | 12 206 531,814 | 13 700 203,4 | 13 011 113,8 | 13 497 182,8 | 14 356 878,8 | 16 128 595,8 |
| управление культуры Белгородской области |  | 112 278 | 9 502 | 8 295 | 47 450 | 11 039,6 | 11 492 | 11 998 | 12 502 |
| Администрация Губернатора Белгородской области |  | 19 360 | 2 497 | 2 616 | 2 739 | 2 925 | 2 740 | 2 861 | 2 982 |
|  | департамент строительства и транспорта Белгородской области |  | 14 233 477,976 | 1 374 552 | 1 787 486,576 | 1 035 933,4 | 2 727 096 | 3 962 534 | 2 137 503 | 1 208 373 |
| департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области |  | 531 702 | 0 | 88 617 | 88 617 | 88 617 | 88 617 | 88 617 | 88 617 |
| управление социальной защиты населения Белгородской области |  | 436 191 | 0 | 68 665,5 | 92 865,5 | 68 665 | 68 665 | 68 665 | 68 665 |
| [Подпрограмма](#P310) | Развитие дошкольного образования | Всего | 24 991 329,876 | 3 699 494 | 3 721 939,876 | 3 347 218 | 3 297 182 | 3 554 271 | 3 446 358 | 3 924 867 |
| федеральный бюджет | 903 546,057 | 580 999 | 322 547,057 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 22 986 611,819 | 2 948 148 | 3 328 560,819 | 3 214 683 | 3 038 118 | 3 140 877 | 3 391 358 | 3 924 867 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | 381 516 | 62 875 | 59 140 | 7 927 | 196 402 | 55 172 |  |  |
| иные источники | 719 656 | 107 472 | 11 692 | 124 608 | 62 662 | 358 222 | 55 000 |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Реализация образовательных программ дошкольного образования | Всего | 18 829 294 | 2 224 960 | 2 400 143 | 2 556 168 | 2 605 216 | 2 714 774 | 2 933 868 | 3 394 165 |
| областной бюджет | 18 829 294 | 2 224 960 | 2 400 143 | 2 556 168 | 2 605 216 | 2 714 774 | 2 933 868 | 3 394 165 |
| Мероприятие 1.1.1 | Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | областной бюджет | 18 829 294 | 2 224 960 | 2 400 143 | 2 556 168 | 2 605 216 | 2 714 774 | 2 933 868 | 3 394 165 |
| Основное мероприятие 1.2 | Государственная поддержка предоставления дошкольного образования | Всего | 2 649 755 | 287 974 | 338 803 | 354 788 | 382 590 | 394 590 | 394 590 | 496 420 |
| областной бюджет | 2 649 755 | 287 974 | 338 803 | 354 788 | 382 590 | 394 590 | 394 590 | 496 420 |
| Мероприятие 1.2.1 | Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | областной бюджет | 2 268 962 | 249 656 | 292 605 | 297 224 | 315 224 | 327 224 | 327 224 | 459 805 |
| Мероприятие 1.2.2 | Субсидии на поддержку альтернативных форм предоставления дошкольного образования | областной бюджет | 380 793 | 38 318 | 46 198 | 57 564 | 67 366 | 67 366 | 67 366 | 36 615 |
| Основное мероприятие 1.3 | Содействие развитию дошкольного образования | Всего | 124 617 | 25 922 |  |  |  | 31 513 | 32 900 | 34 282 |
| областной бюджет | 124 617 | 25 922 |  |  |  | 31 513 | 32 900 | 34 282 |
| Мероприятие 1.3.1 | Модернизация региональных систем дошкольного образования | областной бюджет | 25 922 | 25 922 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.2 | Финансовое обеспечение [мероприятий](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707D75BF2C36040CE76C51679EEC7307536EE5B76903EBB3C4C6D75603E7EEDN5YCI) Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы | областной бюджет | 98 695 |  |  |  |  | 31 513 | 32 900 | 34 282 |
| Основное мероприятие 1.4 | Развитие инфраструктуры системы дошкольного образования | Всего | 3 387 663,876 | 1 160 638 | 982 993,876 | 436 262 | 309 376 | 413 394 | 85 000 |  |
| федеральный бюджет | 903 546,057 | 580 999 | 322 547,057 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 1 382 945,819 | 409 292 | 589 614,819 | 303 727 | 50 312 |  | 30 000 |  |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | 381 516 | 62 875 | 59 140 | 7 927 | 196 402 | 55 172 |  |  |
| иные источники | 719 656 | 107 472 | 11 692 | 124 608 | 62 662 | 358 222 | 55 000 |  |
| Мероприятие 1.4.1 | Строительство (реконструкция) объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры | Всего | 1 354 198 | 403 981 | 427 582 | 208 326 | 48 109 | 181 200 | 85 000 |  |
| федеральный бюджет | 178 483 | 128 483 | 50 000 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 879 101 | 242 362 | 370 626 | 198 901 | 37 212 |  | 30 000 |  |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 296 614 | 33 136 | 6 956 | 9 425 | 10 897 | 181 200 | 55 000 |  |
| Мероприятие 1.4.2 | Субсидии на софинансирование капитальных вложений (строительства, реконструкции) в объекты муниципальной собственности | Всего | 1 363 333,019 | 437 950 | 485 866,019 | 187 936 | 145 467 | 106 114 |  |  |
| федеральный бюджет | 536 997,2 | 300 407 | 236 590,2 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 380 082,819 | 104 581 | 204 175,819 | 66 326 | 5 000 |  |  |  |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | 225 641 | 27 962 | 44 100 | 6 427 | 115 652 | 31 500 |  |  |
| иные источники | 220 612 | 5 000 | 1 000 | 115 183 | 24 815 | 74 614 |  |  |
| Мероприятие 1.4.3 | Субсидии на софинансирование капитального ремонта объектов муниципальной собственности | Всего | 670 132,857 | 318 707 | 69 545,857 | 40 000 | 115 800 | 126 080 |  |  |
| федеральный бюджет | 188 065,857 | 152 109 | 35 956,857 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 123 762 | 62 349 | 14 813 | 38 500 | 8 100 |  |  |  |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | 155 875 | 34 913 | 15 040 | 1 500 | 80 750 | 23 672 |  |  |
| иные источники | 202 430 | 69 336 | 3 736 |  | 26 950 | 102 408 |  |  |
| [Подпрограмма](#P555) | Развитие общего образования | Всего | 77 966 195,55651 | 8 598 052,05651 | 9 539 346,7 | 10 550 268,8 | 11 603 241 | 13 088 151 | 12 169 439 | 12 417 697 |
| федеральный бюджет | 4 688 581,79051 | 79 490,79051 | 30 442,7 | 545 201,3 | 1 268 307 | 1 910 920 | 852 220 | 2 000 |
| областной бюджет | 69 658 980,766 | 8 387 672,266 | 9 259 983 | 9 836 681,5 | 9 636 348 | 10 113 771 | 10 469 694 | 11 954 831 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1 150 982 | 2 460 | 147 310 | 112 223 | 251 722 | 264 064 | 115 075 | 258 128 |
| иные источники | 2 467 651 | 128 429 | 101 611 | 56 163 | 446 864 | 799 396 | 732 450 | 202 738 |
| Основное мероприятие 2.1 | Реализация программ общего образования | Всего | 65 844 720,766 | 8 258 645,266 | 8 660 843 | 9 025 680,5 | 9 135 084 | 9 455 075 | 10 067 955 | 11 241 438 |
| областной бюджет | 65 844 720,766 | 8 258 645,266 | 8 660 843 | 9 025 680,5 | 9 135 084 | 9 455 075 | 10 067 955 | 11 241 438 |
| Мероприятие 2.1.1 | Субвенции на реализацию государственного стандарта общего образования | областной бюджет | 61 619 665 | 7 710 012 | 8 095 835 | 8 441 385 | 8 549 966 | 8 856 595 | 9 439 247 | 10 526 625 |
| Мероприятие 2.1.2 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Белгородской области | областной бюджет | 3 391 528,766 | 437 095,266 | 448 413 | 467 766,5 | 467 455 | 480 383 | 510 060 | 580 356 |
| Мероприятие 2.1.3 | Поддержка некоммерческих организаций | областной бюджет | 79 064 | 10 029 | 11 564 | 10 590 | 10 724 | 11 158 | 11 709 | 13 290 |
| Мероприятие 2.1.4 | Выплата денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных учреждений | областной бюджет | 754 463 | 101 509 | 105 031 | 105 939 | 106 939 | 106 939 | 106 939 | 121 167 |
| Основное мероприятие 2.2 | Социальная поддержка обучающихся | Всего | 6 635 | 809 | 1 153 | 572 | 846 | 876 | 894 | 1 485 |
| областной бюджет | 6 635 | 809 | 1 153 | 572 | 846 | 876 | 894 | 1 485 |
| Мероприятие 2.2.1 | Пособия и компенсация детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | областной бюджет | 6 635 | 809 | 1 153 | 572 | 846 | 876 | 894 | 1 485 |
| Основное мероприятие 2.3 | Содействие развитию общего образования | Всего | 507 364,13206 | 90 221,13206 | 44 710 | 163 447 | 61 970 | 63 720 | 63 720 | 19 576 |
| федеральный бюджет | 129 223,13206 | 72 938,13206 |  | 56 285 |  |  |  |  |
| областной бюджет | 377 141 | 17 283 | 44 710 | 106 162 | 61 970 | 63 720 | 63 720 | 19 576 |
| иные источники | 1 000 |  |  | 1 000 |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.3.1 | Финансовое обеспечение [мероприятий](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707D75BF2C36040CE76C51679EEC7307536EE5B76903EBB3C4C6D75603E7EEDN5YCI) Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы | Всего | 372 433 |  |  | 163 447 | 61 970 | 63 720 | 63 720 | 19 576 |
| федеральный бюджет | 56 285 |  |  | 56 285 |  |  |  |  |
| областной бюджет | 315 148 |  |  | 106 162 | 61 970 | 63 720 | 63 720 | 19 576 |
| иные источники | 1 000 |  |  | 1 000 |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.3.2 | Модернизация региональных систем общего образования | Всего | 132 405,13206 | 87 695,13206 | 44 710 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 72 938,13206 | 72 938,13206 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 59 467 | 14 757 | 44 710 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.3.3 | Распространение на всей территории Российской Федерации современных моделей успешной социализации детей | областной бюджет | 2 526 | 2 526 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.4 | Поощрение лучших учителей | Всего | 14 829 | 2 112 | 2 112 | 2 112 | 2 112 | 2 122 | 2 127 | 2 132 |
| федеральный бюджет | 14 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| областной бюджет | 829 | 112 | 112 | 112 | 112 | 122 | 127 | 132 |
| Мероприятие 2.4.1 | Поощрение лучших учителей | Всего | 14 829 | 2 112 | 2 112 | 2 112 | 2 112 | 2 122 | 2 127 | 2 132 |
| федеральный бюджет | 14 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| областной бюджет | 829 | 112 | 112 | 112 | 112 | 122 | 127 | 132 |
| Основное мероприятие 2.5 | Мероприятия по развитию общего образования, выявление и поддержка одаренных детей | Всего | 145 386 | 21 513 | 26 036 | 17 995 | 13 918 | 13 918 | 13 918 | 38 088 |
| областной бюджет | 145 386 | 21 513 | 26 036 | 17 995 | 13 918 | 13 918 | 13 918 | 38 088 |
| Мероприятие 2.5.1 | Мероприятия (проведение организационно-методических мероприятий, направленных на развитие общего образования; создание системы выявления, развития и поддержки одаренных детей в различных областях научной и творческой деятельности; создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, а также формирования у них культуры питания) | областной бюджет | 145 386 | 21 513 | 26 036 | 17 995 | 13 918 | 13 918 | 13 918 | 38 088 |
| Основное мероприятие 2.6 | Развитие инфраструктуры системы общего образования | Всего | 11 415 697 | 213 914 | 804 492,7 | 1 340 462,3 | 2 375 185 | 3 549 140 | 2 017 525 | 1 114 978 |
| федеральный бюджет | 4 531 730 |  | 28 442,7 | 486 916,3 | 1 257 231 | 1 908 920 | 850 220 |  |
| областной бюджет | 3 266 334 | 83 025 | 527 129 | 686 160 | 419 368 | 576 760 | 319 780 | 654 112 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1 150 982 | 2 460 | 147 310 | 112 223 | 251 722 | 264 064 | 115 075 | 258 128 |
| иные источники | 2 466 651 | 128 429 | 101 611 | 55 163 | 446 864 | 799 396 | 732 450 | 202 738 |
| Мероприятие 2.6.1 | Строительство (реконструкция) объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры | Всего | 3 617 581 | 26 500 | 157 727 | 76 837 | 200 757 | 1 807 450 | 1 126 665 | 221 645 |
| федеральный бюджет | 1 726 910 |  |  |  |  | 1 156 690 | 570 220 |  |
| областной бюджет | 1 192 656 | 12 332 | 138 850 | 65 037 | 38 252 | 456 760 | 259 780 | 221 645 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 698 015 | 14 168 | 18 877 | 11 800 | 162 505 | 194 000 | 296 665 |  |
| Мероприятие 2.6.2 | Капитальный ремонт объектов государственной собственности | Всего | 179 590 |  |  | 67 890 | 11 700 |  |  | 100 000 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 143 830 |  |  | 43 830 |  |  |  | 100 000 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 35 760 |  |  | 24 060 | 11 700 |  |  |  |
| Мероприятие 2.6.3 | Субсидии на софинансирование капитальных вложений (строительства, реконструкции) в объекты муниципальной собственности | Всего | 5 316 916,9 | 112 324 | 391 953 | 896 652,9 | 1 864 650 | 1 241 115 | 681 390 | 128 832 |
| федеральный бюджет | 2 738 117,9 |  |  | 465 970,9 | 1 239 917 | 752 230 | 280 000 |  |
| областной бюджет | 1 103 634 | 35 457 | 191 832 | 332 728 | 363 617 | 120 000 | 60 000 |  |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | 862 476 | 2 160 | 142 600 | 96 033 | 181 338 | 217 385 | 94 128 | 128 832 |
| иные источники | 612 689 | 74 707 | 57 521 | 1 921 | 79 778 | 151 500 | 247 262 |  |
| Мероприятие 2.6.4 | Субсидии на софинансирование капитального ремонта объектов муниципальной собственности | Всего | 2 301 609,1 | 75 090 | 254 812,7 | 299 082,4 | 298 078 | 500 575 | 209 470 | 664 501 |
| федеральный бюджет | 66 702,1 |  | 28 442,7 | 20 945,4 | 17 314 |  |  |  |
| областной бюджет | 826 214 | 35 236 | 196 447 | 244 565 | 17 499 |  |  | 332 467 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | 288 506 | 300 | 4 710 | 16 190 | 70 384 | 46 679 | 20 947 | 129 296 |
| иные источники | 1 120 187 | 39 554 | 25 213 | 17 382 | 192 881 | 453 896 | 188 523 | 202 738 |
| Основное мероприятие 2.7 | Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества | Всего | 20 726 |  |  |  | 14 126 | 3 300 | 3 300 |  |
| федеральный бюджет | 9 076 |  |  |  | 9 076 |  |  |  |
| областной бюджет | 11 650 |  |  |  | 5 050 | 3 300 | 3 300 |  |
| Мероприятие 2.7.1 | Независимая оценка качества общего образования | Всего | 20 726 |  |  |  | 14 126 | 3 300 | 3 300 |  |
| федеральный бюджет | 9 076 |  |  |  | 9 076 |  |  |  |
| областной бюджет | 11 650 |  |  |  | 5 050 | 3 300 | 3 300 |  |
| Основное мероприятие 2.8 | Возмещение части затрат молодым учителям общеобразовательных учреждений (организаций) Белгородской области по ипотечному кредиту | Всего | 10 837,65845 | 10 837,65845 |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 4 552,65845 | 4 552,65845 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 6 285 | 6 285 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.8.1 | Возмещение части затрат молодым учителям общеобразовательных учреждений (организаций) Белгородской области по ипотечному кредиту | Всего | 10 837,65845 | 10 837,65845 |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 4 552,65845 | 4 552,65845 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 6 285 | 6 285 |  |  |  |  |  |  |
| [Подпрограмма](#P901) | Развитие дополнительного образования детей | Всего | 880 580,2 | 78 135,6 | 81 231 | 164 905 | 136 989,6 | 95 488 | 134 126 | 189 705 |
| федеральный бюджет | 802,3 |  |  |  | 802,3 |  |  |  |
| областной бюджет | 778 780,9 | 78 135,6 | 81 231 | 163 391 | 93 652,3 | 95 488 | 134 126 | 132 757 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | 85 247 |  |  | 1 514 | 26 785 |  |  | 56 948 |
| иные источники | 15 750 |  |  |  | 15 750 |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | Реализация дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ | Всего | 608 434,6 | 73 895,6 | 77 021 | 85 977 | 90 723 | 92 972 | 96 632 | 91 214 |
| областной бюджет | 608 434,6 | 73 895,6 | 77 021 | 85 977 | 90 723 | 92 972 | 96 632 | 91 214 |
| Мероприятие 3.1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Белгородской области | Всего | 608 434,6 | 73 895,6 | 77 021 | 85 977 | 90 723 | 92 972 | 96 632 | 91 214 |
| областной бюджет | 608 434,6 | 73 895,6 | 77 021 | 85 977 | 90 723 | 92 972 | 96 632 | 91 214 |
| Основное мероприятие 3.2 | Реализация мероприятий, проводимых для детей и молодежи | Всего | 54 542,6 | 4 240 | 4 210 | 32 233 | 3 731,6 | 2 516 | 2 516 | 5 096 |
| федеральный бюджет | 802,3 |  |  |  | 802,3 |  |  |  |
| областной бюджет | 53 740,6 | 4 240 | 4 210 | 32 233 | 2 929,3 | 2 516 | 2 516 | 5 096 |
| Мероприятие 3.2.1 | Мероприятия (мероприятия, проводимые для детей и молодежи; расширение потенциала системы дополнительного образования детей; укрепление материально-технической базы организаций) | Всего | 24 871 | 4 240 | 4 210 | 3 777 | 2 516 | 2 516 | 2 516 | 5 096 |
| областной бюджет | 24 871 | 4 240 | 4 210 | 3 777 | 2 516 | 2 516 | 2 516 | 5 096 |
| Мероприятие 3.2.2 | Финансовое обеспечение [мероприятий](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707D75BF2C36040CE76C51679EEC7307536EE5B76903EBB3C4C6D75603E7EEDN5YCI) Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы в рамках задачи 3 "Реализация мер по развитию научно-образовательной и творческой среды в образовательных организациях, развитие эффективной системы дополнительного образования" | Всего | 28 456 |  |  | 28 456 |  |  |  |  |
| областной бюджет | 28 456 |  |  | 28 456 |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.2.3 | Поддержка отрасли культуры (на укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств) | Всего | 1 215,6 |  |  |  | 1 215,6 |  |  |  |
| федеральный бюджет | 802,3 |  |  |  | 802,3 |  |  |  |
| областной бюджет | 413,3 |  |  |  | 413,3 |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.3 | Развитие инфраструктуры системы дополнительного образования | Всего | 217 603 |  |  | 46 695 | 42 535 |  | 34 978 | 93 395 |
| областной бюджет | 116 606 |  |  | 45 181 |  |  | 34 978 | 36 447 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | 85 247 |  |  | 1 514 | 26 785 |  |  | 56 948 |
| иные источники | 15 750 |  |  |  | 15 750 |  |  |  |
| Мероприятие 3.3.1 | Капитальный ремонт объектов государственной собственности | Всего | 71 425 |  |  |  |  |  | 34 978 | 36 447 |
| областной бюджет | 71 425 |  |  |  |  |  | 34 978 | 36 447 |
| Мероприятие 3.3.2 | Субсидии на софинансирование капитального ремонта объектов муниципальной собственности | Всего | 129 628 |  |  | 45 895 | 26 785 |  |  | 56 948 |
| областной бюджет | 44 381 |  |  | 44 381 |  |  |  |  |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | 85 247 |  |  | 1 514 | 26 785 |  |  | 56 948 |
| Мероприятие 3.3.3 | Строительство (реконструкция) объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры | Всего | 16 550 |  |  | 800 | 15 750 |  |  |  |
| областной бюджет | 800 |  |  | 800 |  |  |  |  |
| иные источники | 15 750 |  |  |  | 15 750 |  |  |  |
| [Подпрограмма](#P1122) | Развитие системы оценки качества образования | Всего | 233 311,85 | 21 862 | 26 310,25 | 41 833,6 | 38 568 | 38 568 | 38 865 | 27 305 |
| областной бюджет | 233 311,85 | 21 862 | 26 310,25 | 41 833,6 | 38 568 | 38 568 | 38 865 | 27 305 |
| Основное мероприятие 4.1 | Реализация механизмов оценки качества образования в соответствии с государственными образовательными стандартами | Всего | 178 853,6 | 20 982 | 21 165 | 24 657,6 | 28 499 | 28 499 | 28 796 | 26 255 |
| областной бюджет | 178 853,6 | 20 982 | 21 165 | 24 657,6 | 28 499 | 28 499 | 28 796 | 26 255 |
| Мероприятие 4.1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Белгородской области | областной бюджет | 178 853,6 | 20 982 | 21 165 | 24 657,6 | 28 499 | 28 499 | 28 796 | 26 255 |
| Основное мероприятие 4.2 | Осуществление механизмов контроля качества образования | Всего | 54 458,25 | 880 | 5 145,25 | 17 176 | 10 069 | 10 069 | 10 069 | 1 050 |
| областной бюджет | 54 458,25 | 880 | 5 145,25 | 17 176 | 10 069 | 10 069 | 10 069 | 1 050 |
| Мероприятие 4.2.1 | Мероприятия (осуществление контроля качества образования) | областной бюджет | 15 057 | 880 | 880 | 880 | 3 789 | 3 789 | 3 789 | 1 050 |
| Мероприятие 4.2.2 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение видеонаблюдением аудиторий пунктов проведения единого государственного экзамена | областной бюджет | 29 385,25 |  | 4 265,25 | 6 280 | 6 280 | 6 280 | 6 280 |  |
| Мероприятие 4.2.3 | Осуществление мероприятий за счет средств резервного фонда Правительства Белгородской области | областной бюджет | 10 016 |  |  | 10 016 |  |  |  |  |
| [Подпрограмма](#P1269) | Государственная политика в сфере образования | Всего | 3 422 159,735 | 398 032,971 | 440 574,764 | 466 376 | 484 847 | 506 124 | 529 106 | 597 099 |
| федеральный бюджет | 73 405,2 | 11 339,5 | 9 722,7 | 9 196 | 10 253 | 10 253 | 10 253 | 12 388 |
| областной бюджет | 3 348 754,535 | 386 693,471 | 430 852,064 | 457 180 | 474 594 | 495 871 | 518 853 | 584 711 |
| Основное мероприятие 5.1 | Осуществление переданных органами государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с [частью 1 статьи 7](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707D75BF2C36040CE77C6157BE8C7307536EE5B76903EBB3C4C6D75603A79EAN5YCI) Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере образования | Всего | 73 405,2 | 11 339,5 | 9 722,7 | 9 196 | 10 253 | 10 253 | 10 253 | 12 388 |
| федеральный бюджет | 73 405,2 | 11 339,5 | 9 722,7 | 9 196 | 10 253 | 10 253 | 10 253 | 12 388 |
| Мероприятие 5.1.1 | Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с [частью 1 статьи 7](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707D75BF2C36040CE77C6157BE8C7307536EE5B76903EBB3C4C6D75603A79EAN5YCI) Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере образования (за счет единой субвенции из федерального бюджета) | федеральный бюджет | 73 405,2 | 11 339,5 | 9 722,7 | 9 196 | 10 253 | 10 253 | 10 253 | 12 388 |
| Основное мероприятие 5.2 | Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов | Всего | 211 781 | 31 354 | 29 302 | 29 687 | 28 087 | 31 117 | 31 117 | 31 117 |
| областной бюджет | 211 781 | 31 354 | 29 302 | 29 687 | 28 087 | 31 117 | 31 117 | 31 117 |
| Мероприятие 5.2.1 | Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов | областной бюджет | 211 781 | 31 354 | 29 302 | 29 687 | 28 087 | 31 117 | 31 117 | 31 117 |
| Основное мероприятие 5.3 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | Всего | 485 927,034 | 59 752,034 | 69 033 | 65 497 | 66 195 | 66 010 | 67 770 | 91 670 |
| областной бюджет | 485 927,034 | 59 752,034 | 69 033 | 65 497 | 66 195 | 66 010 | 67 770 | 91 670 |
| Мероприятие 5.3.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Белгородской области | областной бюджет | 388 441,034 | 46 152,034 | 48 168 | 53 430 | 59 830 | 59 645 | 61 405 | 59 811 |
| Мероприятие 5.3.2 | Повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка кадров | областной бюджет | 97 486 | 13 600 | 20 865 | 12 067 | 6 365 | 6 365 | 6 365 | 31 859 |
| Основное мероприятие 5.4 | Социальная поддержка обучающихся | Всего | 3 117 | 20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 597 |
| областной бюджет | 3 117 | 20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 597 |
| Мероприятие 5.4.1 | Пособия и компенсации детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | областной бюджет | 3 117 | 20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 597 |
| Основное мероприятие 5.5 | Социальная поддержка педагогических работников | Всего | 2 187 132 | 232 943 | 270 894 | 299 188 | 317 137 | 337 244 | 357 295 | 372 431 |
| областной бюджет | 2 187 132 | 232 943 | 270 894 | 299 188 | 317 137 | 337 244 | 357 295 | 372 431 |
| Мероприятие 5.5.1 | Меры социальной поддержки педагогическим работникам государственных образовательных учреждений (организаций), проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Белгородской области | областной бюджет | 3 537 | 713 | 894 | 152 | 159 | 169 | 179 | 1 271 |
| Мероприятие 5.5.2 | Субвенции на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений (организаций), проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Белгородской области | областной бюджет | 2 183 595 | 232 230 | 270 000 | 299 036 | 316 978 | 337 075 | 357 116 | 371 160 |
| Основное мероприятие 5.6 | Реализация мероприятий в сфере образования | Всего | 152 364 | 22 056 | 18 638 | 20 624 | 19 487 | 19 487 | 19 487 | 32 585 |
| областной бюджет | 152 364 | 22 056 | 18 638 | 20 624 | 19 487 | 19 487 | 19 487 | 32 585 |
| Мероприятие 5.6.1 | Мероприятия (проведение организационно-методических мероприятий, направленных на развитие общего образования; реализация комплекса мер, направленных на создание условий сохранения и укрепления здоровья педагогических работников, их оздоровления на базе местных здравниц; реализация комплекса мер, направленных на социальную поддержку педагогов и повышение статуса профессии) | областной бюджет | 151 364 | 22 056 | 18 638 | 19 624 | 19 487 | 19 487 | 19 487 | 32 585 |
| Мероприятие 5.6.2 | Финансовое обеспечение для предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в целях обеспечения реализации задач Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы по [мероприятию 5.4](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707D75BF2C36040CE76C51679EEC7307536EE5B76903EBB3C4C6D75603A79ECN5YBI) "Поддержка инноваций в области развития и мониторинга системы образования" | областной бюджет | 1 000 |  |  | 1 000 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.7 | Финансовое обеспечение структурных подразделений органов исполнительной власти и прочих учреждений (организаций) в сфере образования | Всего | 304 879,7 | 38 189,7 | 41 310 | 41 684 | 43 188 | 41 513 | 42 684 | 56 311 |
| областной бюджет | 304 879,7 | 38 189,7 | 41 310 | 41 684 | 43 188 | 41 513 | 42 684 | 56 311 |
| Мероприятие 5.7.1 | Расходы на выплаты по оплате труда заместителей высшего должностного лица субъекта Российской Федерации | областной бюджет | 3 615 |  | 265 | 1 675 | 1 675 |  |  |  |
| Мероприятие 5.7.2 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Белгородской области | областной бюджет | 301 264,7 | 38 189,7 | 41 045 | 40 009 | 41 513 | 41 513 | 42 684 | 56 311 |
| Основное мероприятие 5.8 | Осуществление мероприятий за счет средств резервного фонда Правительства Белгородской области | Всего | 3 553,801 | 2 378,737 | 1 175,064 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 3 553,801 | 2 378,737 | 1 175,064 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.8.1 | Осуществление мероприятий за счет средств резервного фонда Правительства Белгородской области | областной бюджет | 3 553,801 | 2 378,737 | 1 175,064 |  |  |  |  |  |
| [Подпрограмма](#P1489) | Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Белгородской области | Всего | 2 148 964,4 |  | 352 809,3 | 397 206,9 | 348 628,8 | 348 628,8 | 348 628,8 | 353 061,8 |
| федеральный бюджет | 24 200 |  |  | 24 200 |  |  |  |  |
| областной бюджет | 995 634 |  | 168 462,5 | 165 610,5 | 164 282 | 164 282 | 164 282 | 168 715 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1 129 130,4 |  | 184 346,8 | 207 396,4 | 184 346,8 | 184 346,8 | 184 346,8 | 184 346,8 |
| Основное мероприятие 6.1 | Проведение детской оздоровительной кампании | Всего | 2 124 764,4 |  | 352 809,3 | 373 006,9 | 348 628,8 | 348 628,8 | 348 628,8 | 353 061,8 |
| областной бюджет | 995 634 |  | 168 462,5 | 165 610,5 | 164 282 | 164 282 | 164 282 | 168 715 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1 129 130,4 |  | 184 346,8 | 207 396,4 | 184 346,8 | 184 346,8 | 184 346,8 | 184 346,8 |
| Мероприятие 6.1.1 | Субвенции на проведение оздоровительной кампании детей | областной бюджет | 126 990 |  | 21 165 | 21 165 | 21 165 | 21 165 | 21 165 | 21 165 |
| Мероприятие 6.1.2 | Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | Всего | 1 987 705,4 |  | 327 464,3 | 350 385,9 | 327 463,8 | 327 463,8 | 327 463,8 | 327 463,8 |
| областной бюджет | 858 575 |  | 143 117,5 | 142 989,5 | 143 117 | 143 117 | 143 117 | 143 117 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1 129 130,4 |  | 184 346,8 | 207 396,4 | 184 346,8 | 184 346,8 | 184 346,8 | 184 346,8 |
| Мероприятие 6.1.3 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | областной бюджет | 10 069 |  | 4 180 | 1 456 |  |  |  | 4 433 |
| Основное мероприятие 6.2 | Проведение оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | федеральный бюджет | 24 200 |  |  | 24 200 |  |  |  |  |
| Мероприятие 6.2.1 | Обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | федеральный бюджет | 24 200 |  |  | 24 200 |  |  |  |  |

Приложение N 4

к государственной программе

Белгородской области "Развитие

образования Белгородской

области на 2014 - 2020 годы"

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы

Белгородской области "Развитие образования Белгородской

области на 2014 - 2020 годы" за счет средств бюджета

Белгородской области

Список изменяющих документов

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7AEBCD672B69B506219934EC7B033437243779EB5F5289N0Y5I) Правительства Белгородской области

от 30.01.2017 N 34-пп)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Государственная [программа](#P57) | Развитие образования Белгородской области на 2014 - 2020 годы | Всего, в том числе: | x | x | x | x | 11 822 511,337 | 13 295 399,633 | 13 879 379,6 | 13 445 562,3 | 14 048 857 | 14 717 178 | 16 793 186 |
| департамент образования Белгородской области | 810 | x | x | x | 11 318 195,337 | 12 010 462,314 | 12 875 022,1 | 12 805 438 | 13 300 583 | 14 160 279 | 15 929 861 |
| управление культуры Белгородской области | 811 | x | x | x | 9 502 | 8 295 | 45 936 | 10 237,3 | 11 492 | 11 998 | 12 502 |
| Администрация Губернатора Белгородской области | 802 | x | x | x | 2 497 | 2 616 | 2 739 | 2 925 | 2 740 | 2 861 | 2 982 |
| департамент строительства и транспорта Белгородской области | 807 | x | x | x | 492 317 | 1 116 743,819 | 798 400 | 469 680 | 576 760 | 384 758 | 690 559 |
| департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 809 | x | x | x |  | 88 617 | 88 617 | 88 617 | 88 617 | 88 617 | 88 617 |
| управление социальной защиты населения Белгородской области | 812 | x | x | x |  | 68 665,5 | 68 665,5 | 68 665 | 68 665 | 68 665 | 68 665 |
| [Подпрограмма](#P310) | Развитие дошкольного образования | Всего | x | x | x | x | 2 948 148 | 3 328 560,819 | 3 214 683 | 3 038 118 | 3 140 877 | 3 391 358 | 3 924 867 |
| Департамент образования Белгородской области | 810 | x | x | x | 2 538 856 | 2 738 946 | 2 910 956 | 2 987 806 | 3 140 877 | 3 361 358 | 3 924 867 |
| Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 807 | x | x | x | 409 292 | 589 614,819 | 303 727 | 50 312 |  | 30 000 |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Реализация образовательных программ дошкольного образования | Департамент образования Белгородской области | 810 | 07 01 | 02 101 | x | 2 224 960 | 2 400 143 | 2 556 168 | 2 605 216 | 2 714 774 | 2 933 868 | 3 394 165 |
| Мероприятие 1.1.1 | Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Департамент образования Белгородской области | 810 | 07 01 | 02 1 01 73020 | 500 | 2 224 960 | 2 400 143 | 2 556 168 | 2 605 216 | 2 714 774 | 2 933 868 | 3 394 165 |
| Основное мероприятие 1.2 | Государственная поддержка предоставления дошкольного образования | Департамент образования Белгородской области | 810 | 07 01 | 02 1 02 | x | 287 974 | 338 803 | 354 788 | 382 590 | 394 590 | 394 590 | 496 420 |
| Мероприятие 1.2.1 | Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Департамент образования Белгородской области | 810 | 10 04 | 02 1 02 73030 | 500 | 249 656 | 292 605 | 297 224 | 315 224 | 327 224 | 327 224 | 459 805 |
| Мероприятие 1.2.2 | Субсидии на поддержку альтернативных форм предоставления дошкольного образования | Департамент образования Белгородской области | 810 | 07 01 | 02 1 02 73010 | 500 | 38 318 | 46 198 | 57 564 | 67 366 | 67 366 | 67 366 | 36 615 |
| Основное мероприятие 1.3 | Содействие развитию дошкольного образования | Департамент образования Белгородской области | 810 | 07 01 | 02 1 03 | x | 25 922 |  |  |  | 31 513 | 32 900 | 34 282 |
| Мероприятие 1.3.1 | Модернизация региональных систем дошкольного образования | Департамент образования Белгородской области | 810 | 07 01 | 02 1 2159 | 200 | 25 922 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.2 | Финансовое обеспечение [мероприятий](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707D75BF2C36040CE76C51679EEC7307536EE5B76903EBB3C4C6D75603E7EEDN5YCI) Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы | Департамент образования Белгородской области | 810 | 07 01 | 02 1 03 R4980 | 200 |  |  |  |  | 31 513 | 32 900 | 34 282 |
| Основное мероприятие 1.4 | Развитие инфраструктуры системы дошкольного образования | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 807 | 07 01 | 02 1 04 | x | 409 292 | 589 614,819 | 303 727 | 50 312 |  | 30 000 |  |
| Мероприятие 1.4.1 | Строительство (реконструкция) объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры | Всего | 807 | 07 01 | x | x | 242 362 | 370 626 | 198 901 | 37 212 |  | 30 000 |  |
| Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 807 | 07 01 | 02 1 04 40370 | 400 | 242 362 | 370 626 | 169 334 | 37 212 |  | 30 000 |  |
| 807 | 07 01 | 02 1 04 20550 | 400 |  |  | 29 567 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.4.2 | Субсидии на софинансирование капитальных вложений (строительства, реконструкции) в объекты муниципальной собственности | Всего | 807 | 07 01 | x | x | 104 581 | 204 175,819 | 66 326 | 5 000 |  |  |  |
| Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 807 | 07 01 | 02 1 04 71120 | 500 | 104 581 | 203 177 | 66 326 | 5 000 |  |  |  |
| 807 | 07 01 | 02 1 7055 | 500 |  | 998,819 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.4.3 | Субсидии на софинансирование капитального ремонта объектов муниципальной собственности | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 807 | 07 01 | 02 1 04 72120 | 500 | 62 349 | 14 813 | 38 500 | 8 100 |  |  |  |
| [Подпрограмма](#P555) | Развитие общего образования | Всего | x | x | x | x | 8 387 672,266 | 9 259 983 | 9 836 681,5 | 9 636 348 | 10 113 771 | 10 469 694 | 11 954 831 |
| Департамент образования Белгородской области | 810 | x | x | x | 8 304 647,266 | 8 732 854 | 9 350 521,5 | 9 216 980 | 9 537 011 | 10 149 914 | 11 300 719 |
| Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 807 | x | x | x | 83 025 | 527 129 | 486 160 | 419 368 | 576 760 | 319 780 | 654 112 |
| Основное мероприятие 2.1 | Реализация программ общего образования | Департамент образования Белгородской области | 810 | 07 02 | 02 2 01 | x | 8 258 645,266 | 8 660 843 | 9 025 680,5 | 9 135 084 | 9 455 075 | 10 067 955 | 11 241 438 |
| Мероприятие 2.1.1 | Субвенции на реализацию государственного стандарта общего образования | Департамент образования Белгородской области | 810 | 07 02 | 02 2 01 73040 | 500 | 7 710 012 | 8 095 835 | 8 441 385 | 8 549 966 | 8 856 595 | 9 439 247 | 10 526 625 |
| Мероприятие 2.1.2 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Белгородской области | Всего | 810 | 07 02 | x | x | 437 095,266 | 448 413 | 467 766,5 | 467 455 | 480 383 | 510 060 | 580 356 |
| Департамент образования Белгородской области | 810 | 07 02 | 02 2 01 00590 | 100 | 12 000 | 12 718 | 12 298 | 12 744 | 13 508 | 14 589 | 16 461 |
| 810 | 07 02 | 02 2 01 00590 | 200 | 209 | 212 | 243 | 308 | 308 | 308 | 224 |
| 810 | 07 02 | 02 2 01 00590 | 600 | 424 884,266 | 435 481 | 455 224,5 | 454 399 | 466 563 | 495 159 | 563 669 |
| 810 | 07 02 | 02 2 01 00590 | 800 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| Мероприятие 2.1.3 | Поддержка некоммерческих организаций | Департамент образования Белгородской области | 810 | 07 02 | 02 2 01 21020 | 600 | 10 029 | 11 564 | 10 590 | 10 724 | 11 158 | 11 709 | 13 290 |
| Мероприятие 2.1.4 | Выплата денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных учреждений | Всего | 810 | 07 02 | x | x | 101 509 | 105 031 | 105 939 | 106 939 | 106 939 | 106 939 | 121 167 |
| Департамент образования Белгородской области | 810 | 07 02 | 02 2 01 23060 | 100 | 289,316 | 303 | 255 | 255 | 255 | 255 | 274 |
| 810 | 07 02 | 02 2 01 23060 | 600 | 1 829,684 | 1 816 | 1 775 | 1 775 | 1 775 | 1 775 | 2 255 |
| 810 | 07 02 | 02 2 01 73060 | 500 | 99 390 | 102 912 | 103 909 | 104 909 | 104 909 | 104 909 | 118 638 |
| Основное мероприятие 2.2 | Социальная поддержка обучающихся | Департамент образования Белгородской области | 810 | 07 02 | 02 2 02 | x | 809 | 1 153 | 572 | 846 | 876 | 894 | 1 485 |
| Мероприятие 2.2.1 | Пособия и компенсация детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | Департамент образования Белгородской области | 810 | 07 02 | 02 2 02 12210 | 300 | 809 | 1 153 | 572 | 846 | 876 | 894 | 1 485 |
| Основное мероприятие 2.3 | Содействие развитию общего образования | Департамент образования Белгородской области | 810 | 07 02 | 02 2 03 | x | 17 283 | 44 710 | 106 162 | 61 970 | 63 720 | 63 720 | 19 576 |
| Мероприятие 2.3.1 | Финансовое обеспечение [мероприятий](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707D75BF2C36040CE76C51679EEC7307536EE5B76903EBB3C4C6D75603E7EEDN5YCI) Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы | Всего |  |  |  |  |  |  | 106 162 | 61 970 | 63 720 | 63 720 | 19 576 |
| Департамент образования Белгородской области | 810 | 07 02 | 02 2 03 R4980 | 200 |  |  | 105 162 | 1 250 | 3 000 | 3 000 | 19 576 |
| 810 | 07 02 | 02 2 03 29990 | 200 |  |  |  | 60 720 | 60 720 | 60 720 |  |
| 810 | 07 02 | 02 2 03 R4980 | 500 |  |  | 1 000 |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.3.2 | Модернизация региональных систем общего образования | Департамент образования Белгородской области | 810 | 07 02 | 02 2 2067 | 200 | 14 757 | 44 710 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.3.3 | Распространение на всей территории Российской Федерации современных моделей успешной социализации детей | Департамент образования Белгородской области | 810 | 07 02 | 02 2 2026 | 600 | 2 526 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.4 | Поощрение лучших учителей | Департамент образования Белгородской области | 810 | 07 02 | 02 2 04 | x | 112 | 112 | 112 | 112 | 122 | 127 | 132 |
| Мероприятие 2.4.1 | Поощрение лучших учителей | Департамент образования Белгородской области | 810 | 07 02 | 02 2 04 R0880 | 200 | 112 | 112 | 112 | 112 | 122 | 127 | 132 |
| Основное мероприятие 2.5 | Мероприятия по развитию общего образования, выявление и поддержка одаренных детей | Департамент образования Белгородской области | 810 | 07 02 | 02 2 05 | x | 21 513 | 26 036 | 17 995 | 13 918 | 13 918 | 13 918 | 38 088 |
| Мероприятие 2.5.1 | Мероприятия (проведение организационно-методических мероприятий, направленных на развитие общего образования; создание системы выявления, развития и поддержки одаренных детей в различных областях научной и творческой деятельности; создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, а также формирования у них культуры питания) | Всего | 810 | 07 02 | x | x | 21 513 | 26 036 | 17 995 | 13 918 | 13 918 | 13 918 | 38 088 |
| Департамент образования Белгородской области | 810 | 07 02 | 02 2 05 29990 | 200 | 7 949,15 | 7 453 | 7 543 | 7 791 | 7 791 | 7 791 | 9 894 |
| 810 | 07 02 | 02 2 05 29990 | 600 | 13 563,85 | 18 583 | 10 452 | 6 127 | 6 127 | 6 127 | 28 194 |
| Основное мероприятие 2.6 | Развитие инфраструктуры системы общего образования | Всего | x | x | x | x | 83 025 | 527 129 | 686 160 | 419 368 | 576 760 | 319 780 | 654 112 |
| Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 807 | 07 02 | 02 2 06 | x | 83 025 | 527 129 | 486 160 | 419 368 | 576 760 | 319 780 | 654 112 |
| Департамент образования Белгородской области | 810 | 07 02 | 02 2 06 | x |  |  | 200 000 |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.6.1 | Строительство (реконструкция) объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры | Всего | 807 | 07 02 | x | x | 12 332 | 138 850 | 65 037 | 38 252 | 456 760 | 259 780 | 221 645 |
| Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 807 | 07 02 | 02 2 06 40370 | 400 | 12 332 | 138 850 | 63 037 | 38 252 | 77 725 | 154 780 | 221 645 |
| 807 | 07 02 | 02 2 06 20550 | 400 |  |  | 2 000 |  |  |  |  |
| 807 | 07 02 | 02 2 06 R5200 | 400 |  |  |  |  | 379 035 | 105 000 |  |
| Мероприятие 2.6.2 | Капитальный ремонт объектов государственной собственности | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 807 | 07 02 | 02 2 06 22110 | 600 |  |  | 43 830 |  |  |  | 100 000 |
| Мероприятие 2.6.3 | Субсидии на софинансирование капитальных вложений (строительства, реконструкции) в объекты муниципальной собственности | Всего | x | x | x | x | 35 457 | 191 832 | 332 728 | 363 617 | 120 000 | 60 000 |  |
| Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 807 | 07 02 | 02 2 06 71120 | 500 | 35 457 | 191 832 | 107 634 | 4 228 |  |  |  |
| 807 | 07 02 | 02 2 06 70550 | 500 |  |  | 25 094 |  |  |  |  |
| 807 | 07 02 | 02 2 06 R5200 | 500 |  |  |  | 359 389 | 120 000 | 60 000 |  |
| Департамент образования Белгородской области | 810 | 07 02 | 02 2 06 R5200 | 500 |  |  | 200 000 |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.6.4 | Субсидии на софинансирование капитального ремонта объектов муниципальной собственности | Всего | x | x | x | x | 35 236 | 196 447 | 244 565 | 17 499 |  |  | 332 467 |
| Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 807 | 07 02 | 02 2 06 72120 | 500 | 35 236 | 193 947 | 209 300 | 8 580 |  |  | 332 467 |
| 807 | 07 02 | 02 2 06 70550 | 500 |  | 2 500 | 26 288 |  |  |  |  |
| 807 | 07 02 | 02 2 06 R0970 | 500 |  |  | 8 977 | 8 919 |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.7 | Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества | Департамент образования Белгородской области | 810 | 07 02 | 02 2 07 29990 | 200 |  |  |  | 5 050 | 3 300 | 3 300 |  |
| Мероприятие 2.7.1 | Независимая оценка качества общего образования | Департамент образования Белгородской области | 810 | 07 02 | 02 2 07 29990 | 200 |  |  |  | 5 050 | 3 300 | 3 300 |  |
| Основное мероприятие 2.8 | Возмещение части затрат молодым учителям общеобразовательных учреждений (организаций) Белгородской области по ипотечному кредиту | Департамент образования Белгородской области | 810 | 07 02 | 02 2 | x | 6 285 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.8.1 | Возмещение части затрат молодым учителям общеобразовательных учреждений (организаций) Белгородской области по ипотечному кредиту | Департамент образования Белгородской области | 810 | 07 02 | 02 2 7369 | 500 | 6 285 |  |  |  |  |  |  |
| [Подпрограмма](#P901) | Развитие дополнительного образования детей | Всего | x | x | x | x | 78 135,6 | 81 231 | 163 391 | 93 652,3 | 95 488 | 134 126 | 132 757 |
| Департамент образования Белгородской области | 810 | x | x | x | 78 135,6 | 81 231 | 118 210 | 93 239,3 | 95 488 | 99 148 | 96 310 |
| Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 807 | x | x | x |  |  | 8 513 |  |  | 34 978 | 36 447 |
| Управление культуры Белгородской области | 811 | x | x | x |  |  | 36 668 | 413,3 |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | Реализация дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ | Департамент образования Белгородской области | 810 | 07 03 | 02 3 01 | x | 73 895,6 | 77 021 | 85 977 | 90 723 | 92 972 | 96 632 | 91 214 |
| Мероприятие 3.1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Белгородской области | Департамент образования Белгородской области | 810 | 07 03 | 02 3 01 00590 | 600 | 73 895,6 | 77 021 | 85 977 | 90 723 | 92 972 | 96 632 | 91 214 |
| Основное мероприятие 3.2 | Реализация мероприятий, проводимых для детей и молодежи | Всего | x | x | x | x | 4 240 | 4 210 | 32 233 | 2 929,3 | 2 516 | 2 516 | 5 096 |
| Департамент образования Белгородской области | 810 | 07 03 | 02 3 02 | x | 4 240 | 4 210 | 32 233 | 2 516 | 2 516 | 2 516 | 5 096 |
| Управление культуры области | 811 | 07 03 | 02 3 02 R5196 | x |  |  |  | 413,3 |  |  |  |
| Мероприятие 3.2.1 | Мероприятия (мероприятия, проводимые для детей и молодежи; расширение потенциала системы дополнительного образования детей; укрепление материально-технической базы организаций) | Всего | 810 | 07 03 | x | x | 4 240 | 4 210 | 3 777 | 2 516 | 2 516 | 2 516 | 5 096 |
| Департамент образования Белгородской области | 810 | 07 03 | 02 3 02 29990 | 200 | 370 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 810 | 07 03 | 02 3 02 29990 | 600 | 3 870 | 3 840 | 3 777 | 2 516 | 2 516 | 2 516 | 5 096 |
| Мероприятие 3.2.2 | Финансовое обеспечение [мероприятий](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707D75BF2C36040CE76C51679EEC7307536EE5B76903EBB3C4C6D75603E7EEDN5YCI) Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы в рамках задачи 3 "Реализация мер по развитию научно-образовательной и творческой среды в образовательных организациях, развитие эффективной системы дополнительного образования" | Департамент образования Белгородской области | 810 | 07 03 | 02 3 02 R4980 | 200 |  |  | 28 456 |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.2.3 | Поддержка отрасли культуры (на укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств) | Управление культуры области | 811 | 07 03 | 02 3 02 R5196 |  |  |  |  | 413,3 |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.3 | Развитие инфраструктуры системы дополнительного образования | Всего | x | 07 03 | x | x |  |  | 45 181 |  |  | 34 978 | 36 447 |
| Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 807 | 07 03 | 02 3 03 | x |  |  | 8 513 |  |  | 34 978 | 36 447 |
| Управление культуры Белгородской области | 811 | 07 03 | 02 3 03 | x |  |  | 36 668 |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.3.1 | Капитальный ремонт объектов государственной собственности | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 807 | 07 03 | 02 3 03 22110 | 600 |  |  |  |  |  | 34 978 | 36 447 |
| Мероприятие 3.3.2 | Субсидии на софинансирование капитального ремонта объектов муниципальной собственности | Всего | x | 07 03 | x | x |  |  | 44 381 |  |  |  |  |
| Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 807 | 07 03 | 02 3 03 72120 | 500 |  |  | 7 713 |  |  |  |  |
| Управление культуры Белгородской области | 811 | 07 03 | 02 3 03 72120 | 500 |  |  | 36 668 |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.3.3 | Строительство (реконструкция) объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 807 | 07 03 | 02 3 03 40370 | 400 |  |  | 800 |  |  |  |  |
| [Подпрограмма](#P1122) | Развитие системы оценки качества образования | Департамент образования Белгородской области | 810 | x | x | x | 21 862 | 26 310,25 | 41 833,6 | 38 568 | 38 568 | 38 865 | 27 305 |
| Основное мероприятие 4.1 | Реализация механизмов оценки качества образования в соответствии с государственными образовательными стандартами | Департамент образования Белгородской области | 810 | 07 09 | 02 4 01 | x | 20 982 | 21 165 | 24 657,6 | 28 499 | 28 499 | 28 796 | 26 255 |
| Мероприятие 4.1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Белгородской области | Департамент образования Белгородской области | 810 | 07 09 | 02 4 01 00590 | 600 | 20 982 | 21 165 | 24 657,6 | 28 499 | 28 499 | 28 796 | 26 255 |
| Основное мероприятие 4.2 | Осуществление механизмов контроля качества образования | Департамент образования Белгородской области | 810 | 07 09 | 02 4 02 | x | 880 | 5 145,25 | 17 176 | 10 069 | 10 069 | 10 069 | 1 050 |
| Мероприятие 4.2.1 | Мероприятия (осуществление контроля качества образования) | Департамент образования Белгородской области | 810 | 07 09 | 02 4 02 29990 | 600 | 880 | 880 | 880 | 3 789 | 3 789 | 3 789 | 1 050 |
| Мероприятие 4.2.2 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение видеонаблюдением аудиторий пунктов проведения единого государственного экзамена | Департамент образования Белгородской области | 810 | 07 09 | 02 4 02 73050 | 500 |  | 4 265,25 | 6 280 | 6 280 | 6 280 | 6 280 |  |
| Мероприятие 4.2.3 | Осуществление мероприятий за счет средств резервного фонда Правительства Белгородской области | Департамент образования Белгородской области | 810 | 07 09 | 02 4 02 20550 | 600 |  |  | 10 016 |  |  |  |  |
| [Подпрограмма](#P1269) | Государственная политика в сфере образования | Всего | x | x | x | x | 386 693,471 | 430 852,064 | 457 180 | 474 594 | 495 871 | 518 853 | 584 711 |
| Департамент образования Белгородской области | 810 | x | x | x | 374 694,471 | 419 941,064 | 445 173 | 461 845 | 481 639 | 503 994 | 569 227 |
| Управление культуры Белгородской области | 811 | x | x | x | 9 502 | 8 295 | 9 268 | 9 824 | 11 492 | 11 998 | 12 502 |
| Администрация Губернатора Белгородской области | 802 | x | x | x | 2 497 | 2 616 | 2 739 | 2 925 | 2 740 | 2 861 | 2 982 |
| Основное мероприятие 5.2 | Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов | Департамент образования Белгородской области | 810 | 01 04 | 02 5 02 | x | 31 354 | 29 302 | 29 687 | 28 087 | 31 117 | 31 117 | 31 117 |
| Мероприятие 5.2.1 | Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов | Всего | 810 | 01 04 | X | X | 31 354 | 29 302 | 29 687 | 28 087 | 31 117 | 31 117 | 31 117 |
| Департамент образования Белгородской области | 810 | 01 04 | 02 5 02 90019 | 100 | 27 550 | 24 770 | 25 850 | 24 682 | 27 625 | 27 625 | 27 625 |
| 810 | 01 04 | 02 5 02 90019 | 200 | 3 455 | 4 368 | 3 673 | 3 247 | 3 183 | 3 183 | 3 183 |
| 810 | 01 04 | 02 5 02 90019 | 800 | 349 | 164 | 164 | 158 | 309 | 309 | 309 |
| Основное мероприятие 5.3 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | Всего | x | x | x | x | 59 752,034 | 69 033 | 65 497 | 66 195 | 66 010 | 67 770 | 91 670 |
| Департамент образования Белгородской области | 810 | 07 05 | 02 5 03 | x | 57 255,034 | 66 417 | 62 758 | 63 270 | 63 270 | 64 909 | 88 688 |
| Администрация Губернатора Белгородской области | 802 | 07 05 | 02 5 03 | x | 2 497 | 2 616 | 2 739 | 2 925 | 2 740 | 2 861 | 2 982 |
| Мероприятие 5.3.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Белгородской области | Всего | x | x | x | x | 46 152,034 | 48 168 | 53 430 | 59 830 | 59 645 | 61 405 | 59 811 |
| Департамент образования Белгородской области | 810 | 07 05 | 02 5 03 00590 | 600 | 43 655,034 | 45 552 | 50 691 | 56 905 | 56 905 | 58 544 | 56 829 |
| Всего | 802 | 07 05 | x | x | 2 497 | 2 616 | 2 739 | 2 925 | 2 740 | 2 861 | 2 982 |
| Администрация Губернатора Белгородской области | 802 | 07 05 | 02 5 03 00590 | 600 | 2 497 | 2 616 |  | 2 925 | 2 740 | 2 861 | 2 982 |
| 802 | 07 05 | 02 5 03 00590 | 100 |  |  | 2 547 |  |  |  |  |
| 802 | 07 05 | 02 5 03 00590 | 200 |  |  | 162 |  |  |  |  |
| 802 | 07 05 | 02 5 03 00590 | 800 |  |  | 30 |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.3.2 | Повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка кадров | Департамент образования Белгородской области | 810 | 07 02 | 02 5 03 21010 | 600 | 13 600 | 20 865 | 12 067 | 6 365 | 6 365 | 6 365 | 31 859 |
| Основное мероприятие 5.4 | Социальная поддержка обучающихся | Департамент образования Белгородской области | 810 | 07 02 | 02 5 04 | 300 | 20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 597 |
| Мероприятие 5.4.1 | Пособия и компенсации детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | Департамент образования Белгородской области | 810 | 07 09 | 02 5 04 12210 | 300 | 20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 597 |
| Основное мероприятие 5.5 | Социальная поддержка педагогических работников | Всего | x | x | x | x | 232 943 | 270 894 | 299 188 | 317 137 | 337 244 | 357 295 | 372 431 |
| Департамент образования Белгородской области | 810 | 07 09 | 02 5 05 | x | 224 741 | 262 599 | 289 920 | 307 313 | 325 752 | 345 297 | 359 929 |
| Управление культуры Белгородской области | 811 | 07 09 | 02 5 05 | x | 8 202 | 8 295 | 9 268 | 9 824 | 11 492 | 11 998 | 12 502 |
| Мероприятие 5.5.1 | Меры социальной поддержки педагогическим работникам государственных образовательных учреждений (организаций), проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Белгородской области | Департамент образования Белгородской области | 810 | 07 09 | 02 5 05 12220 | 300 | 713 | 894 | 152 | 159 | 169 | 179 | 1 271 |
| Мероприятие 5.5.2 | Субвенции на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений (организаций), проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Белгородской области | Всего | 810 | x | x | x | 232 230 | 270 000 | 299 036 | 316 978 | 337 075 | 357 116 | 371 160 |
| Департамент образования Белгородской области | 810 | 07 09 | 02 5 05 73220 | 500 | 224 028 | 261 705 | 289 768 | 307 154 | 325 583 | 345 118 | 358 658 |
| Управление культуры Белгородской области | 811 | 07 09 | 02 5 05 73220 | 500 | 8 202 | 8 295 | 9 268 | 9 824 | 11 492 | 11 998 | 12 502 |
| Основное мероприятие 5.6 | Реализация мероприятий в сфере образования | Департамент образования Белгородской области | 810 | 07 09 | 02 5 06 | x | 22 056 | 18 638 | 20 624 | 19 487 | 19 487 | 19 487 | 32 585 |
| Мероприятие 5.6.1 | Мероприятия (проведение организационно-методических мероприятий, направленных на развитие общего образования; реализация комплекса мер, направленных на создание условий сохранения и укрепления здоровья педагогических работников, их оздоровления на базе местных здравниц; реализация комплекса мер, направленных на социальную поддержку педагогов и повышение статуса профессии) | Всего | 810 | 07 09 | x | x | 22 056 | 18 638 | 19 624 | 19 487 | 19 487 | 19 487 | 32 585 |
| Департамент образования Белгородской области | 810 | 07 09 | 02 5 06 29990 | 200 | 22 056 | 18 638 | 19 173 | 19 173 | 19 173 | 19 173 | 32 585 |
| 810 | 07 09 | 02 5 06 29990 | 600 |  |  | 451 | 314 | 314 | 314 |  |
| Мероприятие 5.6.2 | Финансовое обеспечение для предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в целях обеспечения реализации задач Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы по [мероприятию 5.4](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707D75BF2C36040CE76C51679EEC7307536EE5B76903EBB3C4C6D75603A79ECN5YBI) "Поддержка инноваций в области развития и мониторинга системы образования" | Департамент образования Белгородской области | 810 | 07 09 | 02 5 06 R4980 | 200 |  |  | 1 000 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.7 | Финансовое обеспечение структурных подразделений органов исполнительной власти и прочих учреждений (организаций) в сфере образования | Департамент образования Белгородской области | 810 | 07 09 | 02 5 07 | x | 38 189,7 | 41 310 | 41 684 | 43 188 | 41 513 | 42 684 | 56 311 |
| Мероприятие 5.7.1 | Расходы на выплаты по оплате труда заместителей высшего должностного лица субъекта Российской Федерации | Всего | 810 | 01 04 | x | x |  | 265 | 1 675 | 1 675 |  |  |  |
| Департамент образования Белгородской области | 810 | 01 04 | 02 5 07 00310 | 100 |  | 265 | 1 675 | 1 675 |  |  |  |
| Мероприятие 5.7.2 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Белгородской области | Департамент образования Белгородской области | 810 | x | x | x | 38 189,7 | 41 045 | 40 009 | 41 513 | 41 513 | 42 684 | 56 311 |
| 810 | 07 09 | 02 5 07 00590 | 100 | 25 835 | 27 187 | 23 882 | 25 523 | 25 523 | 26 321 | 36 680 |
| 810 | 07 09 | 02 5 07 00590 | 200 | 2 960 | 3 102 | 3 548 | 2 756 | 2 756 | 2 756 | 6 180 |
| 810 | 07 09 | 02 5 07 00590 | 600 | 9 197,7 | 10 549 | 12 529 | 13 184 | 13 184 | 13 557 | 13 244 |
| 810 | 07 09 | 02 5 07 00590 | 800 | 197 | 207 | 50 | 50 | 50 | 50 | 207 |
| Основное мероприятие 5.8 | Осуществление мероприятий за счет средств резервного фонда Правительства Белгородской области | Всего | x | x | x | x | 2 378,737 | 1 175,064 |  |  |  |  |  |
| Департамент образования Белгородской области | 810 | 07 09 | x | x | 1 078,737 | 1 175,064 |  |  |  |  |  |
| Управление культуры Белгородской области | 811 | 07 02 | x | x | 1 300 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.8.1 | Осуществление мероприятий за счет средств резервного фонда Правительства Белгородской области | Всего | x | x | x | x | 2 378,737 | 1 175,064 |  |  |  |  |  |
| Департамент образования Белгородской области | 810 | 07 09 | 02 5 2055 | 200 | 1 078,737 | 1 175,064 |  |  |  |  |  |
| Управление культуры Белгородской области | 811 | 07 02 | 02 5 2055 | 500 | 1 300 |  |  |  |  |  |  |
| [Подпрограмма](#P1489) | Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Белгородской области | Всего | X | X | X | X |  | 168 462,5 | 165 610,5 | 164 282 | 164 282 | 164 282 | 168 715 |
| Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 809 | X | X | X |  | 88 617 | 88 617 | 88 617 | 88 617 | 88 617 | 88 617 |
| Департамент образования Белгородской области | 810 | X | X | X |  | 11 180 | 8 328 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 11 433 |
| Управление социальной защиты населения Белгородской области | 812 | X | X | X |  | 68 665,5 | 68 665,5 | 68 665 | 68 665 | 68 665 | 68 665 |
| Основное мероприятие 6.1 | Проведение детской оздоровительной кампании | Всего | X | X | X | X |  | 168 462,5 | 165 610,5 | 164 282 | 164 282 | 164 282 | 168 715 |
| Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 809 | 07 07 | 02 6 01 | X |  | 88 617 | 88 617 | 88 617 | 88 617 | 88 617 | 88 617 |
| Департамент образования Белгородской области | 810 | 07 07 | 02 6 01 | X |  | 11 180 | 8 328 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 11 433 |
| Управление социальной защиты населения Белгородской области | 812 | 07 07 | 02 6 01 | X |  | 68 665,5 | 68 665,5 | 68 665 | 68 665 | 68 665 | 68 665 |
| Мероприятие 6.1.1 | Субвенции на проведение оздоровительной кампании детей | Управление социальной защиты населения Белгородской области | 812 | 07 07 | 02 6 01 70650 | 500 |  | 21 165 | 21 165 | 21 165 | 21 165 | 21 165 | 21 165 |
| Мероприятие 6.1.2 | Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | Всего | X | X | X | X |  | 143 117,5 | 142 989,5 | 143 117 | 143 117 | 143 117 | 143 117 |
| Департамент образования Белгородской области | 810 | 07 07 | 02 6 01 20650 | 600 |  | 7 000 | 6 872 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 809 | 07 07 | 02 6 01 20650 | 600 |  | 88 617 | 88 617 | 88 617 | 88 617 | 88 617 | 88 617 |
| Управление социальной защиты населения Белгородской области | 812 | 07 07 | 02 6 01 20650 | 600 |  | 47 500,5 | 47 500,5 | 47 500 | 47 500 | 47 500 | 47 500 |
| Мероприятие 6.1.3 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | Департамент образования Белгородской области | 810 | 07 07 | 02 6 01 00590 | 600 |  | 4 180 | 1 456 |  |  |  | 4 433 |

Приложение N 5

к государственной программе

Белгородской области "Развитие

образования Белгородской

области на 2014 - 2020 годы"

Прогноз

сводных показателей государственных заданий на

оказание государственных услуг (работ) государственными

организациями образования Белгородской области по

государственной программе Белгородской области "Развитие

образования Белгородской области на 2014 - 2020 годы"

Список изменяющих документов

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7AEFC8662069B506219934EC7B033437243779EB585B88N0Y4I) Правительства Белгородской области

от 28.06.2016 N 227-пп)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия услуги (работы), показателя, единица измерения | Значение показателя объема услуги | | | Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги, тыс. рублей | | |
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| [Подпрограмма](#P555) "Развитие общего образования" | | | | | | |
| Основное мероприятие 2.2 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Белгородской области" | | | | | | |
| Численность обучающихся по программам общего образования, чел. | 800 | 876 |  | 125 728 | 149 873 |  |
| Численность обучающихся по коррекционным программам, чел. | 850 | 869 |  | 181 889 | 242 034 |  |
| Численность обучающихся в организациях основного общего и среднего общего образования для лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, чел. | 420 | 445 |  | 12 209 | 12 782 |  |
| [Подпрограмма](#P901) "Развитие дополнительного образования детей" | | | | | | |
| Основное мероприятие 3.1 "Обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений (организаций) Белгородской области" | | | | | | |
| Численность детей, обучающихся по программам дополнительного образования (в кружках и секциях различной направленности), чел. | 7 089 | 6 939 |  | 56 611 | 63 546 |  |
| [Подпрограмма](#P1122) "Развитие системы оценки качества образования" | | | | | | |
| Основное мероприятие 4.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Белгородской области" | | | | | | |
| Количество организаций, получивших доступ к образовательным ресурсам посредством информационно-коммуникационных технологий, ед. | 566 | 566 |  | 1 053 | 1 104 |  |
| Количество организаций, попадающих под мониторинг и оценку качества образования, ед. | 1 081 | 1 081 |  | 780 | 1 223 |  |
| Количество человек, попадающих под мониторинг и оценку качества образования, чел. | 14 200 | 14 200 |  | 4 130 | 4 130 |  |
| Количество человек, получивших информацию из базы данных субъектов Российской Федерации о результатах единого государственного экзамена, чел. | 9 500 | 7 500 |  | 1 748 | 1 578 |  |
| Количество человек, принимающих участие в государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, чел. | 21 840 | 20 120 |  | 12 100 | 12 100 |  |
| [Подпрограмма](#P1269) "Государственная политика в сфере образования" | | | | | | |
| Основное мероприятие 5.3 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Белгородской области" | | | | | | |
| Количество слушателей курсов по профессиональной подготовке, повышению квалификации педагогических работников областных и муниципальных организаций дошкольного, основного общего, дополнительного, начального и среднего профессионального образования по образовательной программе длительностью свыше 100 часов, чел. | 2 625 |  |  | 24 281 |  |  |
| Количество слушателей курсов по повышению квалификации (тематические и проблемные семинары) для педагогических работников областных и муниципальных организаций дошкольного, основного общего, дополнительного, начального и среднего профессионального образования по образовательной программе длительностью от 72 до 100 часов, чел. | 2 375 |  |  | 11 113 |  |  |
| Количество слушателей курсов по повышению квалификации для педагогических работников областных и муниципальных организаций дошкольного, основного общего, дополнительного, начального и среднего профессионального образования по краткосрочной образовательной программе длительностью не менее 72 часов, чел. | 250 |  |  | 1 395 |  |  |
| Количество педагогических работников областных и муниципальных организаций дошкольного, основного общего, дополнительного и среднего профессионального образования, обученных по дополнительным профессиональным программам длительностью свыше 100 часов, чел. |  | 2 625 |  |  | 25 550 |  |
| Количество педагогических работников областных и муниципальных организаций дошкольного, основного общего, дополнительного и среднего профессионального образования, обученных по дополнительной профессиональной программе длительностью от 72 до 100 часов, чел. |  | 2 625 |  |  | 13 044 |  |
| Количество слушателей курсов по подготовке руководящего состава и должностных лиц гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Белгородской области и территориальных подсистем по программе длительностью не менее 36 часов, чел. | 1 307 | 1 307 |  | 2 497 | 2 616 |  |
| Количество организаций, получивших доступ к образовательным ресурсам посредством информационно-коммуникационных технологий, ед. | 595 | 590 |  | 3 002 | 3 090 |  |
| Количество организаций, предоставляющих психолого-педагогическую и медико-социальную помощь участникам образовательного процесса, ед. | 500 | 650 |  | 1 963 | 2 043 |  |
| Численность детей, нуждающихся в получении специализированной психолого-педагогической и медико-социальной помощи, испытывающих трудности в обучении, социальной адаптации и развитии, чел. | 170 | 230 |  | 596 | 723 |  |
| Организация системы сопровождения подростков "группы риска", занятия | 150 | 150 |  | 526 | 660 |  |
| Численность детей от 0 до 18 лет, нуждающихся в проведении комплексного психолого-медико-педагогического обследования с целью своевременного выявления недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении, чел. | 500 | 600 |  | 2 174 | 2 168 |  |
| [Подпрограмма 6](#P1489) "Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Белгородской области" | | | | | | |
| Основное мероприятие 6.2 "Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей" | | | | | | |
| Организация отдыха и оздоровления обучающихся, чел. |  | 5 328 |  |  | 88 617 |  |
| Основное мероприятие 6.3 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)" | | | | | | |
| Численность детей государственных (муниципальных) организаций, нуждающихся в отдыхе и оздоровлении, чел. |  | 800 |  |  | 4 059 |  |

Приложение N 5.1

к государственной программе

Белгородской области "Развитие

образования Белгородской

области на 2014 - 2020 годы"

Прогноз

сводных показателей государственных заданий на оказание

государственных услуг (работ) государственными организациями

образования Белгородской области по государственной

программе Белгородской области "Развитие образования

Белгородской области на 2014 - 2020 годы"

Список изменяющих документов

(введено [постановлением](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7AEFC8662069B506219934EC7B033437243779EB5C5685N0Y2I) Правительства Белгородской области

от 28.06.2016 N 227-пп)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия услуги (работы), показателя, единица измерения | Значение показателя объема услуги | | | Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги, тыс. рублей | | |
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| [Подпрограмма](#P555) "Развитие общего образования" | | | | | | |
| Основное мероприятие 2.1 "Реализация программ общего образования" | | | | | | |
| Мероприятие 2.1.2 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Белгородской области" | | | | | | |
| Численность обучающихся по программам общего образования, чел. |  |  | 912 |  |  | 184 723 |
| Численность обучающихся по коррекционным программам, чел. |  |  | 887 |  |  | 282 909 |
| Численность обучающихся в организациях основного общего и среднего общего образования для лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, чел. |  |  | 419 |  |  | 12 810 |
| [Подпрограмма](#P901) "Развитие дополнительного образования детей" | | | | | | |
| Основное мероприятие 3.1 "Реализация дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ" | | | | | | |
| Мероприятие 3.1.1 "Обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений (организаций) Белгородской области" | | | | | | |
| Численность детей, обучающихся по программам дополнительного образования (в кружках и секциях различной направленности), чел. |  |  | 6 973 |  |  | 90 412 |
| [Подпрограмма](#P1122) "Развитие системы оценки качества образования" | | | | | | |
| Основное мероприятие 4.1 "Реализация механизмов оценки качества образования в соответствии с государственными образовательными стандартами" | | | | | | |
| Мероприятие 4.1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Белгородской области" | | | | | | |
| Число участников государственной итоговой аттестации, чел. |  |  | 20 120 |  |  | 14 541 |
| Количество проведенных мероприятий, шт. |  |  | 50 |  |  | 3 297 |
| Количество участников мониторинга, чел. |  |  | 15 281 |  |  | 4 807 |
| Количество отчетов, составленных по результатам работы, шт. |  |  | 20 |  |  | 16 |
| [Подпрограмма](#P1269) "Государственная политика в сфере образования" | | | | | | |
| Основное мероприятие 5.3 "Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации" | | | | | | |
| Мероприятие 5.3.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Белгородской области" | | | | | | |
| Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (очная форма обучения), чел. |  |  | 5 230 |  |  | 44 589 |
| Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (очно-заочная форма с применением дистанционных образовательных технологий), чел. |  |  | 1 100 |  |  | 4 689 |
| Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки (очная форма обучения), чел. |  |  | 25 |  |  | 296 |
| Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки (очно-заочная форма обучения), чел. |  |  | 50 |  |  | 296 |
| Основное мероприятие 5.7 "Финансовое обеспечение структурных подразделений органов исполнительной власти и прочих учреждений (организаций) в сфере образования" | | | | | | |
| Мероприятие 5.7.2 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Белгородской области" | | | | | | |
| Количество организаций, получивших доступ к образовательным ресурсам посредством информационно-коммуникационных технологий, ед. |  |  | 590 |  |  | 4 300 |
| Количество организаций, предоставляющих психолого-педагогическую и медико-социальную помощь участникам образовательного процесса, ед. |  |  | 650 |  |  | 1 067 |
| Реализация дополнительных образовательных общеразвивающих программ, чел. |  |  | 250 |  |  | 411 |
| Психолого-медико-педагогическое обследование детей, чел. |  |  | 700 |  |  | 1 149 |
| Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников, чел. |  |  | 450 |  |  | 739 |
| Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся, чел. |  |  | 250 |  |  | 411 |
| Оказание медицинской (в том числе психиатрической), социальной и психолого-педагогической помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, занятия |  |  | 100 |  |  | 164 |
| Обеспечение мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья, чел. |  |  | 2 500 |  |  | 4 103 |
| [Подпрограмма 6](#P1489) "Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Белгородской области" | | | | | | |
| Основное мероприятие 6.1 "Проведение детской оздоровительной кампании" | | | | | | |
| Мероприятие 6.1.2 "Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей" | | | | | | |
| Организация отдыха и оздоровления обучающихся, чел. |  |  | 5 008 |  |  | 88 617 |
| Мероприятие 6.1.3 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)" | | | | | | |
| Численность детей государственных (муниципальных) организаций, нуждающихся в отдыхе и оздоровлении, чел. |  |  | 800 |  |  | 4 088 |

Приложение N 6

к государственной программе

Белгородской области "Развитие

образования Белгородской

области на 2014 - 2020 годы"

Комплекс мер "дорожная карта" по созданию Белгородского

регионального детского технопарка "Кванториум"

Список изменяющих документов

(введено [постановлением](consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF3A4DC87C991E7AECCF602B69B506219934EC7B033437243779EB5C5089N0Y1I) Правительства Белгородской области

от 19.12.2016 N 452-пп)

Создание условий для занятий техническим творчеством, вовлечение детей и молодежи в систематические занятия в образовательных организациях технической направленности, формирование мировоззрения и развитие компетенций обучающихся посредством дополнительного образования, воспитание инженерно-технических кадров - приоритетные направления государственной политики в сфере образования Белгородской области.

В Белгородской области из 145596 обучающихся 1 - 11 классов общеобразовательных организаций 27922 обучающихся занимаются техническим творчеством. В области функционируют 9 учреждений дополнительного образования технической направленности, в которых с учетом конкретных условий создана модель развивающего образования и совершенствуется комплекс приемов по обеспечению эффективного взаимодействия всех участников образовательного процесса в достижении поставленных целей.

Для популяризации технического творчества, поддержки одаренных детей, распространения успешных практик дополнительного образования проводятся региональные мероприятия: спартакиада по техническим видам спорта, выставки, фотоконкурсы, конкурсы. Всего различными формами массовой работы за 2015 - 2016 учебный год было охвачено более 6 тысяч обучающихся области.

Результаты региональных мероприятий демонстрируют высокий уровень развития технического творчества, рационализации, изобретательства юных техников Белгородской области.

В результате проведенной работы и при условии формирования механизма интенсивного сетевого взаимодействия с различными образовательными и иными структурами созданы предпосылки для организации и функционирования Белгородского регионального детского технопарка "Кванториум".

Перечень ожидаемых результатов:

1. Создан Белгородский региональный детский технопарк "Кванториум" (далее - Технопарк).

2. Обучены не менее 800 детей ежегодно по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации на базах созданного Технопарка.

3. Разработана модель создания и функционирования Технопарка с участием негосударственного сектора, промышленных предприятий.

4. Работают не менее двух преподавателей по каждому направлению научно-технической направленности, прошедших курсы повышения квалификации.

5. Обеспечено участие обучающихся Технопарка в возрасте от 10 до 17 лет в мероприятиях, проводимых в рамках проекта "Джуниорскиллс" по стандартам "Ворлдскиллс".

6. Обеспечено участие обучающихся в мероприятиях научно-технической направленности федерального и межрегионального уровней.

7. Созданы группы школьников, не менее 3 человек, занимающихся на постоянной основе совместным решением одной задачи.

8. Обеспечено участие в летней выездной площадке не менее 100 обучающихся Технопарка.

Комплекс мер "дорожная карта" по созданию Белгородского

регионального детского технопарка "Кванториум"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа |
| 1. | Определение государственных и муниципальных организаций дополнительного образования, участников комплекса Белгородского регионального детского технопарка "Кванториум" | 2016 год | Департамент образования Белгородской области | Приказ департамента образования Белгородской области |
| 2. | Подписание соглашения о взаимодействии между Правительством Белгородской области, автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" и федеральным государственным бюджетным научным учреждением "Республиканский государственный центр многокомпонентных информационных компьютерных сред" (далее - Федеральный оператор) | 2016 год | Департамент образования Белгородской области совместно с Федеральным оператором | Соглашение |
| 3. | Закрепление объектов для размещения Белгородского регионального детского технопарка "Кванториум" | 2016 год | Департамент образования Белгородской области по согласованию с Федеральным оператором | Протокол департамента образования Белгородской области |
| 4. | Утверждение перечня образовательных естественнонаучных и технических направлений | 2016 год | Департамент образования Белгородской области по согласованию с Федеральным оператором | Протокол департамента образования Белгородской области |
| 5. | Разработка бизнес-плана и утверждение стоимости создания Белгородского регионального детского технопарка "Кванториум" | 2016 год | Департамент образования Белгородской области совместно с Федеральным оператором | Бизнес-план, смета, утвержденные департаментом образования Белгородской области |
| 6. | Принятие на региональном уровне нормативно-правового акта, утверждающего комплекс мер по созданию Белгородского регионального детского технопарка "Кванториум" | 2016 год | Департамент образования Белгородской области | Нормативно-правовой акт Белгородской области |
| 7. | Принятие на региональном уровне нормативно-правового акта, определяющего организационную модель функционирования детского технопарка с участием негосударственного сектора и промышленных предприятий. Утверждение оператора Белгородского регионального детского технопарка "Кванториум" | 2016 год | Департамент образования Белгородской области | Нормативно-правовой акт Белгородской области |
| 8. | Принятие на региональном уровне нормативно-правового акта, предусматривающего включение в государственную программу, программы муниципальных образований Белгородской области мероприятий по организации и финансированию работ по созданию Белгородского регионального детского технопарка "Кванториум" | 2016 год | Департамент образования Белгородской области | Нормативно-правовой акт Белгородской области |
| 9. | Утверждение медиаплана по созданию Белгородского регионального детского технопарка "Кванториум" | 2016 год | Департамент образования Белгородской области | Приказ департамента образования Белгородской области об утверждении медиаплана |
| 10. | Организация совместной деятельности Белгородского регионального детского технопарка "Кванториум" с вузами Белгородской области | 2016 год | Департамент образования Белгородской области | Договоры о сотрудничестве |
| 11. | Мониторинг оценки образовательных результатов на региональном и муниципальном уровнях | 2016 год | Департамент образования Белгородской области | Протокол мониторинга, утвержденный департаментом образования Белгородской области |
| 12. | Разработка плана региональных публичных мероприятий по проектной деятельности детей, соревнований и конкурсных мероприятий технической и естественнонаучной направленности | 2016 год | Оператор детского технопарка | План мероприятий, утвержденный приказом департамента образования Белгородской области |
| 13. | Обучение и повышение квалификации педагогов и преподавателей | 2016 - 2017 годы | Оператор детского технопарка совместно с Федеральным оператором | Приказ государственного бюджетного учреждения дополнительного образования "Белгородский областной Центр детского (юношеского) технического творчества" (далее - ГБУ ДО БелОЦД(Ю)ТТ), муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр технологического образования и детского технического творчества" (далее - МБУ ДО ЦТОиДТТ) об утверждении штатного расписания |
| 14. | Разработка плана мероприятий, направленных на поддержку групп школьников, занимающихся на постоянной основе совместным решением одной задачи | 2017 год | Оператор детского технопарка | План мероприятий, утвержденный приказом департамента образования Белгородской области |
| 15. | Закупка, доставка и наладка оборудования | 2016 год | Департамент образования Белгородской области, оператор детского технопарка, партнер, частный поставщик услуг | Государственные контракты, акты приемки |
| 16. | Набор обучающихся по программам Белгородского регионального детского технопарка "Кванториум" | 2017 год | Оператор детского технопарка | Приказ ГБУ ДО БелОЦД(Ю)ТТ, МБУ ДО ЦТОиДТТ об утверждении списка обучающихся |
| 17. | Разработка и утверждение расписания занятий по объектам | 2017 год | Оператор детского технопарка по согласованию с Федеральным оператором | Приказ ГБУ ДО БелОЦД(Ю)ТТ, МБУ ДО ЦТОиДТТ об утверждении расписания занятий |
| 18. | Открытие Белгородского регионального детского технопарка "Кванториум" | 2017 год | Оператор детского технопарка | Приказ департамента образования Белгородской области |
| 19. | Участие обучающихся в мероприятиях, проводимых в рамках проекта "Джуниорскиллс" по стандартам "Ворддскиллс" | 2017 - 2019 годы | Департамент образования Белгородской области | Приказы департамента образования Белгородской области о проведении мероприятий |
| 20. | Участие обучающихся в мероприятиях федерального и межрегионального уровня | 2017 - 2019 годы | Департамент образования Белгородской области | Приказы департамента образования Белгородской области об участии обучающихся в мероприятиях федерального и межрегионального уровня |
| 21. | Организация совместной деятельности Белгородского регионального детского технопарка "Кванториум" с промышленными предприятиями Белгородской области | 2017 - 2019 годы | Департамент образования Белгородской области | Договоры о сотрудничестве |